

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС  
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ   
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.02.2020г. № 23-п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе на 2014-2021 г.г.»

**за 2019 год**

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 04.02.2020г. № 01-рк «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе на 2014-2021г.г.» за 2019 год», в целях повышения качества работы органов местного самоуправления Калтанского городского округа, а так же для наиболее эффективной реализации на территории Калтанского городского округа реформы органов местного самоуправления:

1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе на 2014-2021 г.г.» за 2019 год.
2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение отчета на сайте администрации Калтанского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа поэкономике А.И. Горшкову.

**Глава Калтанского**

**городского округа И.Ф. Голдинов**



КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

От 04.02.2020г. №01-рк

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе на 2014-2021 г.г.» за 2019 год

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Калтанского городского округа по экономике А.И. Горшковой «Об исполнении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе на 2014-2021 г.г.» за 2019 год, в целях реализации государственной политики в области охраны труда по сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе на 2014-2021 г.г.» за 2019 год и утвердить в установленном порядке.

**Председатель коллегии И.Ф. Голдинов**

**Секретарь коллегии Т.А. Верещагина**

Утвержден

постановлением администрации

Калтанского городского округа

от 07.02.2020г. №23- п

**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе на 2014-2021 г.г.»**

**за 2019 год**

В 2019 годув целях реализации государственной политики в области охраны труда по сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельностина территории Калтанского городского округа были реализованы основные программные мероприятия муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе на 2014-2021 г.г.».

**Цели программы:**

Улучшение условий и охраны труда, предупреждение и снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории Калтанского городского округа.

**Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:**

1. Проведена специальная оценка условий труда
2. Проведено обучение и проверка знаний, требований охраны труда работников организаций;
3. Проведено нормирование труда;
4. Работники прошли медицинские осмотры;
5. Проведены лечебно-профилактические мероприятия, реабилитация и оздоровление;
6. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, спец. одеждой, спец. обувью, санитарно-гигиеническими средствами.

Всего на программные мероприятия в 2019 году были выделены средства в объеме 83,6 млн. руб.,

из местного бюджета754,0 тыс.руб.,

из внебюджетных источников 82,8 млн.руб.

По сравнению с 2018 годом объем финансирования из всех источников в 2019 году вырос на 13 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018  (тыс. руб.) | 2019  (тыс.руб.) | % увеличения финансирования мероприятий по охране труда к предыдущему году |
| Местный бюджет | 830,4 | 754,0 | 91 % |
| Внебюджетные источники | 73 483,8 | 82 813,18 | 113% |
| Всего | 74 314,2 | 83 567,18 | 113% |

Проведена специальная оценка условий труда на 77 рабочих местах,что в 8 раз больше планового показателя;

Проведено обучение и проверка знаний, требований охраны труда работников организаций в количестве 1436 человек, что в 287 раз больше планового показателя;

4419 чел. прошли медицинские осмотры;

Проведены лечебно-профилактические мероприятия, реабилитация и оздоровление 450 работникам;

4149 работников обеспечены средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, специальной обувью, санитарно-гигиеническими средствами;

**Социальный эффект от выполнения мероприятий Программы выразился в:**

1. снижении в 2019 году несчастных случаев на производстве до 0;
2. снижениив 2019 году смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин до 0;
3. установлении компенсаций работникам за работу во вредных и (или) опасных условиях труда по результатам проведения специальной оценки условий труда;
4. улучшении условий труда работников организаций, расположенных на территории Калтанского городского округа;
5. улучшении демографической ситуации в Калтанском городском округе.

Экономический эффект, полученный в результате поэтапной реализации мероприятий Программы, в перспективе выразится в уменьшении объема выплат, осуществляемых Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по временной нетрудоспособности пострадавшим или их родственникам в связи с потерей кормильца, уменьшении расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, при наличиипрямых последствий страхового случая на лечение застрахованного, приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуальный уход, посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход, санаторно-курортное лечение, протезирование и обеспечение приспособлениями для трудовой деятельности и быта, на обеспечение транспортными средствами, а также в экономии государственных затрат на выплату компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда в организациях бюджетной сферы.

**Отчет об исполнении программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования бюджетных организаций (тыс.руб.) | | | | | | | Объем финансирования внебюджетных организаций (тыс. руб.) | | | | | |
| В том числе | | | | | | | В том числе | | | | | |
| Плановое значение | Уточненный план | Фактическое значение | % исполнения | | Причины отклонения | | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | | **9** | **10** | **11** | |
| **Направление деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Организационные мероприятия в области охраны труда»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и организациях др. форм собственности | 2019год | 0 | 48,8 | 48,8 | | 48,8% |  | | 40,0 | 81,0 | | 203% | | |
| 2. | Организация обучения, инструктажа, проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений и организациях др. форм собственности, в том числе по общим вопросам специальной оценки условий труда | 2019 год | 0 | 0 | 0 | | 0% |  | | 30,0 | 3867,0 | | 12890% | | |
| 3. | Проведение предсменного, периодического и углубленного медицинского осмотра | 2019 год | 417,0 | 452,7 | 442,0 | | 106% |  | | 45,0 | 11904,6 | | 31287% | | |
| 4. | Проведение послесменных лечебно-профилактических мероприятий в здравпункте, профилактических прививок | 2019 год | 0 | 0 | 0 | | 100 |  | | 70,0 | 175,0 | | 250% | | |
| 5. | Реабилитация и оздоровление работников в оздоровительных учреждениях | 2019 год | 0 | 0 | 0 | | 100 |  | | 0 | 15331,2 | | 15331% | | |
| 6. | Нормирование труда | 2019 год | 0 | 42,0 | 42,0 | | 42% |  | | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | **Итого:** |  | **417,0** | **543,5** | **532,8** | |  |  | | **185,0** | **31358,8** | |  | | |
| **«Техническое оснащение охраны труда»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, подъемными и транспортными устройствами | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 100 | |  | 0 | | 0 | | 100 | | | |
| 2. | Внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах, лабораторный контроль | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 100 | |  | 0 | | 0 | | 100 | | | |
| 3. | Внедрение и модернизация технических устройств, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 100 | |  | 0 | | 0 | | 100 | | | |
| 4. | Модернизация оборудования (реконструкция, замена, проверка), а также технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук) и излучений (ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультразвукового) | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 100 | |  | 0 | | 0 | | 100 | | | |
| 5. | Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок  кондиционирования воздуха | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 100 | |  | 0 | | 0 | | 100 | | | |
| 6. | Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствие с действующими нормами | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 100 | |  | 0 | | 0 | | 100 | |
| 7. | Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой водой | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 100 | |  | 0 | | 0 | | 100 | |
| 8. | Установка, обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения, контрольно-пропускного режима, кнопок тревожной и пожарной сигнализации | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 100 | |  | 0 | | 0 | | 100 | |
| 9. | Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами | 2019 год | 235,1 | 221,2 | 221,2 | 95% | |  | 5500,0 | | 51454,4 | | 936% | |
| 10. | Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также ухода за ними (химчистка, стирка, дегазация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 100 | |  | 0 | | 0 | | 100 | |
|  | **Итого:** |  | **235,1** | **221,2** | **221,2** |  | |  | **5500,0** | | **51454,4** | |  | |
|  | **Итого:** |  | **652,1** | **764,7** | **754,0** |  | |  | **5685,0** | | **82813,2** | |  | |

**Целевые индикаторы программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | | | Причины отклонения |
| План | Факт | Исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| **1.** | **«Организационные мероприятия в области охраны труда»** | 2019 г. | 1. Количество  рабочих мест, на которых проведена  специальная оценка условий труда | Рабочих мест | 10 | 77 | в 8 раз |  | |
| 2.Количество руководителей и специалистов муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений, и организаций др. форм собственности, которые прошли обучение по охране труда. | Ед. | 5 | 1436 | в 287 раз |  | |
| **2.** | **«Техническое оснащение охраны труда»** | 2019 г. | 1. Количество несчастных случаев на 1000 работающих | Случаев | 0 | 0 | 100% |  | |
| 2. Количество случаев производственного травматизма с тяжелым и смертельным исходом; | Случаев | 0 | 0 | 100% |  | |