1. **Типовая форма публичной отчётности (на 01.04.2016г.) по реализации мероприятий,**

**направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Реквизиты документа***(указываются* ***реквизиты*** *документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.)* | **Наименование мероприятия***(указываются* ***наименования*** *программ, «дорожных карт», направленных на достижение показателей)* | **Результат исполнения***(указывается краткая информация о проделанной работе по исполнению мероприятия и достигнутых результатах на отчетную дату)* | **Дата исполнения мероприятия** *(запланированная)* | **Дата исполнения мероприятия** *(фактическая)* | **Исполнение мероприятия, в руб.** | **Примечание** |
| **Плановое***(на 2016 г.)* | **Фактическое***(по итогам 9 месяцев 2016г.)* | **Отклонение** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596** |
| Утверждение плана по созданию новых рабочих мест за 2014 год |
|  | Поручение Администрации Кемеровской области | План по созданию новых рабочих мест в муниципальном образовании Калтанский городской округ | Создание новых рабочих мест, работа комиссии по выявлению нарушений трудового законодательства. | 2016 год | 2016 год | **253** | **173** | **-80** | Показатель будет достигнут к концу года |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597** |
| **Увеличение посещаемости выставочного зала «Музей»** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. № 1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа» | Увеличение количества жителей Калтанского городского округа посещающих музей | 2018 год | 2016 год | **20020** | **16094** | **-3924** | Данный показатель будет достигнут к концу 2016 года |
| **Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Калтанского городского округа к средней зарплате по Кемеровской области | 2018 год | 2016 год | **18509** | **17904** | **-605** |  |
| **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 30.06.2015г. №1541-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в Калтанском городском округе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2016 год | 22717 | 22643 | -74 |  |
| **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в Калтанском городском округе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2016 год | **26837** | **26551** | **-286** | Показатель будет достигнут в 4 квартале |
| **Отношение средней заработной платы педагогических работников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 29.07.2014г. №1596-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы | 2018 год | 2016 год | **28827** | **28210** | **-617** | Сокращен ФОТ организации на 3000 тыс. руб. |
| **Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области** |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р  | Повышение средней заработной платы врачей до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 9 месяцев 2016г. | **35232** | **35478,83** | **+246,83** | Увеличение выплат за работы по совместительству |
| **Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала, (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Кемеровской области** |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р  | Повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 9 месяцев 2016 г. | **13515** | **13826,64** | **+277,64** | Увеличение выплат за работы по совместительству |
| **Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала, (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Кемеровской области** |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р  | Повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 9 месяцев 2016 г. | **20370** | **21425,78** | **+1018,78** | Увеличение выплат за работы по совместительству |
| **Отношение средней заработной платы работников учреждений социальной защиты населения, к средней заработной плате по Кемеровской области** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 09.08.2013г. №1416-р( в ред. от 21.09.2015 №2197, от 15.03.2016, №408-р, от 06.9.2016 №1627-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы обслуживания в Калтанском городском округе | Штатные расписания учреждений приведены в соответствие с рекомендуемыми нормативами численности | 2018 год | 9 месяцев 2016 г. | **20368** | **20568** | **200** | Фактическая заработная плата социальных работников ниже плановой на 1%. |
| **Соотношение примерных значений средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 06.06.2013 № 964-р(в ред. распоряжения администрации КГО  от 29.07.2014 № 1596-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей (культура) | 2018 год | 2016 год | **24329** | **22984** | **-1345** | Данный показатель будет достигнут к концу 2016 года |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей (образование) | 2018 год | 2016 год | **21891** | **16509** | **-5382** | Показатель будет достигнут за счет оптимизации сети учреждений дополнительного образования (реорганизация МБОУ ДО «ДДТ» путем присоединения МБОУ ДО «ДЮЦ»)  |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 05.08.2013г. №1393-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей | 2018 год | 9 месяцев 2016 г. | **22425** | **22425** |  |  |
| **Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. № 1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа» | Увеличение количества жителей Калтанского городского округа посещающих культурно-массовые мероприятия | 2018 год | 2016 год | **179560** | **124152** | **-55408** | Достижение планового показателя планируется за счет проведения большого количества мероприятий в 4 квартале 2016 г. таких как: «День народного единства», «День Матери», Новогодние праздники. |
| **Удовлетворенность населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р(в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности культуры Калтанского городского округа | Улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг населению Калтанского городского округа | 2018 год | 2016 год | **87%** | **87%** | **-** |  |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | С 2014 года в Калтанском городском округе доля библиотек подключенных к интернету составила 100% | 2018 год | 2016 год | **100%** | **100%** | **-** | Отклонений нет |
| **Численность работников муниципальных учреждений культуры** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | Снижение численности работников муниципальных учреждений культуры | 2018 год | 2016 год | **141** | **140** | **-1** |  |
| **Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 09.08.2013г. №1416-р ( в ред. от 21.09.2015, №2197-р, от 15.03.2016 №408-р, от 06.09.2016 №1627-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы обслуживания в Калтанском городском округе | Проведен опрос клиентов методом анкетирования на предмет удовлетворенности объемом и качеством предоставляемых услуг. | 2018 год | 9 месяцев 2016 г. | **96** | **98,7** | **2,7** | Показатель перевыполнен на 2,8% % |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 598** |
| **Смертность от болезней системы кровообращения** |
|  |  |  | 1.Проводится повозрастная диспансеризация взрослого населения с целью выявления заболевания на ранней стадии и факторов риска, приводящих к их развитию. 2. Проводятся профилактические медицинские осмотры взрослого населения.  3. Организована школа больных гипертонической болезнью с целью обучения пациентов правильному образу жизни, коррекции веса.5. Госпитализация больных проводится в соответствии с утвержденной маршрутизацией в кардиологическое отделение городской больницы г. Осинники и г. Новокузнецка. 6. Для уточнения диагноза, маршрута больного, коррекции в лечении бригада ОСМП передает электрокардиограмму в кардиоцентр г.Новокузнецка. | 2018 год | 9 месяцев 2016г. | **654,1** | **517,4** | **-20,9** |  |
|  Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |
|  |  |
| **Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)** |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 |  | 1.Проводится повозрастная диспансеризация взрослого населения с целью выявления заболевания на ранней стадии и факторов риска, приводящих к их развитию. 2.Выплачиваются стимулирующие выплаты врачам, участвующим в ранней диагностики онкологических заболеваний.  | 2018 год | 9 месяцев 2016 г. | **170,6** | **247,8** | **45,3%** | Рост смертности от онкозаболеваний связан со смертностью лиц, страдающих онкозаболеваниями 3-5 лет. Смертность от онкозаболеваний в течении одного года от момента установления диагноза остается на прежнем уровне (10 чел.), не смотря на рост заболеваемости в 2016 году на 20 %. |
| **Смертность от туберкулёза** |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Обеспечение 100% противотуберкулезной вакцинации: БЦЖ, БЦЖ-М для проведения вакцинации новорожденных и возрастной вакцинации.Обеспечение туберкулинодиагностики детям и подросткам в учреждениях общей сети;Для ограничения возможности инфицирования здоровых людей-проведение заключительной дезинфекции во всех очагах с открытыми формами заболеваний туберкулезом. Разработка, издание и распространение санитарно-просветительских материалов по профилактике туберкулеза для различных групп населения. | 2018 год | 9 месяцев 2016г. | **20,3** | **17,4** | **-14,3%** |  |
| Постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013г. №356-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Калтанском городском округе» на 2014-2017 г.г.» |
| **Смертность от ДТП** |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Продолжается работа по оснащению современным медицинским оборудованием медицинских организаций, проводящих освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.В образовательных учреждениях округа проводятся мероприятия «Давай дружить дорога» | 2018 год | 9 месяцев 2016г. | **14,5** | **8,7** | **-40%** | Зарегистрировано 2 случая смерти на другой территории, прописаны в г. Калтан |
| **Младенческая смертность** |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Усилен контроль за госпитализацией детей до 1 года в круглосуточные стационарыС целью профилактики пневмонии у недоношенных детей и детей с низкой массой тела проводится вакцинация против респираторных инфекций | 2018 год | 9 месяцев 2016 г. | **3,6** | **10,9** | **202,8%** | Зарегистрировано 3 случая. (1 случай ГДКБ №4 г. Новокузнецк, 2 случая в ЗПЦ г. Новокузнецка) |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599** |
| **Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р |  | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет представлена возможность получения дошкольного образования | 2018 год | 2016 год | **100** | **100** |  |  |
| **Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 06.06.2013 № 964-р(в ред. распоряжения администрации КГО  от 29.07.2014 № 1596-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | 2018 год | 9 месяцев 2016 г. | **73,4** | **73,4** |  |  |
| **Увеличение численности детей и молодежи 7-18 лет, получающих услуги дополнительного образования спортивной направленности** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 05.08.2013г. №1393-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение детей систематически занимающихся спортом (чел.) | 2018 год | 9 месяцев 2016 г. | **3435** | **3435** |  |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600** |
| **Предоставление доступного и комфортного жилья, семья желающим улучшить свои жилищные условия** |
|  | Постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013г. № 360-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2016 г.г. | «Доступное и комфортное жилье гражданам Калтанского городского округа» | Исполнено 2 решения суда о предоставлении благоустроенных жилых помещенийПредоставлены ГЖС на приобретение жилья 4 семьям вынужденных переселенцевИсполнено 3 решения суда о выплате денежной компенсации стоимости жилого помещенияПредоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилья вдове инвалида ВОВ | 2020 год | 9 месяцев 2016 года | 35 семей | 10 семья |  | Еще 39 семей планируется переселить в строящийся дом на п. Постоянный |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601** |
| **Улучшения качества предоставляемых муниципальных услуг** |
|  | Регламенты предоставления муниципальных услуг утвержденные нормативно-правовыми актами Калтанского городского округа | Изменения в сфере предоставления муниципальных услуг | Сокращение времени ожидания в очереди | 2013 год | 2013 год |  |  |  |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606** |
| **Ожидаемая продолжительность жизни при рождении**  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | 1.В городской поликлинике работает кабинет профилактики, кабинет по профилактике табакокурения, которые организовывают и контролируют выполнение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, в том числе рациональное питание, снижение потребления алкоголя, табака, немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ.2.Проведены выступления по телевидению – 12 из них: грипп и ОРЗ -3клещевой энцефалит -4профилактика туберкулеза -1иммунизация населения -1профилактика инфекционных заболеваний-33.Статьи в газету -13 из них: грипп и ОРЗ -3клещевой энцефалит -4профилактика туберкулеза -1иммунизация населения-1- о вреде табакокурения-3- о вреде алкоголя -14.Проведены лекции по ВИЧ-инфекции – 36, из них медицинских учреждениях – 19, учебных учреждениях -12,промпредприятия – 5.5.Во время диспансеризации выявлено 216 курящих. С каждым проведена беседа о вреде табакокурения  | 2018 год | 9 месяцев 2016 г. |  |  |  |  |
| Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р |