****

**КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

От 24.04.2018 г. № 10 - рк

***Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы»***

***за 2017 год***

Заслушав и обсудив отчет начальника муниципального казенного учреждения Управление образования администрации Калтанского городского округа Плюсниной Н. В. «Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы» за 2017 год:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы» за 2017 год и утвердить в установленном порядке.

**Председатель коллегии И. Ф. Голдинов**

**Секретарь коллегии Т. А. Верещагина**



**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2018 г. № 88- п

*Об утверждении отчета* «*Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы»*

*за 2017 год*

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 24.04.2018 № 10-рк «Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы» за 2017 год, в целях повышения качества образования, ориентированного на социально- экономические потребности Калтанского городского округа и Кемеровской области:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы» за 2017 год.
2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Калтанского городского округа.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам А. Б. Клюеву.

**Глава Калтанского**

**городского округа И.Ф. Голдинов**

Утвержден

постановлением администрации

Калтанского городского округа

от 24.04.2018 г. № 88- п

Отчет

**«Об исполнении муниципальной программы**

**«Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы»**

**за 2017 год**

В октябре 2013 года принята муниципальная программа «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы (постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013 № 354-п).

*Цель разработки и реализации программы:*

* Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, повышение социального статуса педагогических работников образовательных организаций, активизация творческой деятельности обучающихся, воспитанников и педагогических работников образовательных организаций Калтанского городского округа.
* Обеспечение государственных гарантий доступности и расширение возможности получения образования всеми слоями населения Калтанского городского округа.
* Повышение качества образования, ориентированного на социально- экономические потребности Калтанского городского округа и Кемеровской области.

*Для достижения поставленной цели в 2017 году решались задачи:*

* Обеспечение образовательных организаций современным учебным оборудованием.
* Обеспечение противопожарной безопасности образовательных организаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательных отношений.
* Стимулирование творческой активности педагогических работников, учащихся и воспитанников образовательных организаций.
* Улучшение качества организации питания, отдыха, оздоровления и занятости учащихся, воспитанников образовательных организаций.
* Поддержка инновационного развития образовательных организаций городского округа.
* Обеспечение санитарно-гигиенического состояния в образовательных организациях Калтанского городского округа.
* Обеспечение государственных гарантий доступности и развития возможностей получения полноценного образования.
* Формирование эффективных экономических отношений в муниципальной системе образования, в том числе введение нормативного бюджетного финансирования в расчете на душу населения для всех типов образовательных организаций.
* Обеспечение доступа всех участников образовательной деятельности к глобальным информационным ресурсам по высокоскоростным каналам.

Муниципальная программа «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы реализовывалась как взаимосвязанный по содержанию, срокам выполнения и ресурсам согласованный комплекс мероприятии правового, организационного, финансового, социального характера, направленный на решение приоритетных направлений развития системы управления, финансово-экономических механизмов деятельности образовательных организаций, содержания и технологий образования.

Анализ результатов реализации муниципальной программы за 2017 год позволяет зафиксировать ряд позитивных базовых достижений и выявить ключевые проблемы, которые должны стать предметом работы муниципальной системы образования на ближайшую перспективу.

***Подпрограмма «Развитие системы образования»*.**

Поддержка педагогических работников и совершенствование профессионального мастерства выполнена по плану 2017 года и составила 106 человек. Это свидетельствует о созданных механизмах мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному росту. В соответствии с программой доля педагогических работников, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку в общем количестве педагогических работников за 2017 год, составляет 35%. Охват педагогических работников конкурсами профессионального мастерства – 25%. Всего в 2017 году в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах приняли участие 65 педагогов, 29 из них признаны победителями и призерами. Доля педагогических работников, имеющих высшее профобразование в общей численности руководящих и педагогических работников, 70%. В 2017 году двум педагогам Калтанского городского округа присвоено почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», два педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

Отличительной особенностью 2017 года стало внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Доля педагогических и руководящих работников детских садов, прошедших повышение квалификации, выше средне областного показателя. 8 детских садов получили положительные экспертные заключения общественно-профессиональной экспертизы образовательных программ для детей дошкольного возраста. На базе двух детских садов на высоком методическом уровне проведены областные семинары-практикумы.

В 2017 году грантовая поддержка образовательных организаций, обеспечивающих современное качество образования, составила в соответствии с программным показателем 3 образовательные организации: МБОУ ДО ДДТ, МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «ООШ № 18». Сумма выделенных средств 170 тыс. руб.

По результатам работы школа № 30, детский сад № 15 и детский сад «Планета детства» включены в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» за 2017 год. В 2016 году в реестр была включена школа № 1.

Для вновь открывшейся школы № 2 приобретены учебники и художественная литература в сумме 2049157,24 рублей, что позволило обеспечить учебниками учащихся в рамках федерального государственного образовательного стандарта на 80%.

Охват питания детей планировался 92%, достигнутое значение 91,8%, что выше средне областного значения – 90,6%. Расчет производится на основании ежедневного фактического количества учащихся общеобразовательных организаций без обучающихся на дому, отсутствующих на занятиях по различным причинам (болезнь, соревнования и др.). А также с учетом дополнительного питания: первые блюда, в группах продленного дня, буфетная продукция.

В общеобразовательных организациях в 2017 году охват льготных категорий питанием составил 670 человек, из них: многодетные – 339 чел.; малообеспеченные – 236 чел., опекаемые – 95 чел. (для сравнения: в 2016 году охват льготных категорий питанием в общеобразовательных организациях составлял 619 чел.).

В дошкольных образовательных организациях в 2017 году охват льготных категорий питанием составил 244 человек, из них: многодетные – 226 чел.; инвалиды – 6 чел., дети из студенческих семей – 4 чел., дети, находящиеся под опекой, – 8 чел. (для сравнения: в 2016 году охват льготных категорий питанием в дошкольных образовательных организациях составлял 199 чел.).

Большое внимание уделяется обеспечению условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, учащихся и работников образовательных организациях. В мероприятии «Отдых» планировалось оздоровить 2744 чел. детей (81,3% от общей численности детей). Достигнутый показатель составил 2787 чел. (82,6% от общей численности детей). Приобретено путевок в загородные оздоровительные лагеря и санатории – 1619, что больше на 379 путевок, чем в 2016 году (для сравнения: в 2016 г. было оздоровлено 2605 детей (76% от общей численности детей), путевками было охвачено 1240 человек). Эффективность реализации данного направления обеспечена использованием малозатратных форм отдыха и занятости школьников в летнее время.

В мероприятии «Поддержка одаренных детей» выполнен показатель 59 учащихся. В 2017 году учреждена новая форма поддержки одаренных детей – муниципальная премия «Одаренные дети». 9 выпускников школ награждены золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении», две ученицы на государственной итоговой аттестации набрали сто баллов по русскому языку, 6 учащихся стали региональными призерами всероссийской олимпиады, 1 учащийся вошел в число лауреатов Губернаторской премии «Достижения юных», 50 школьников признаны лауреатами муниципальной премии «Одаренные дети».

***Подпрограмма «Организация предоставления общего образования»*.**

В мероприятии «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях», средняя заработная плата педагогических работников дошкольных организаций планировалась в размере 25333 руб., исполнение составило 25860 руб. Увеличение целевого показателя составило 527 руб.

В мероприятии «Обеспечение деятельности по содержанию организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования. Рост уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций образования и дополнительного образования детей», средняя заработная плата педагогических работников детского дома планировалась – 28827,4 руб., исполнение составило 34808 руб., что на 5980,6 руб. больше планового значения.

В мероприятии «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда», средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 27533 руб., что на 1883 руб. больше планового значения (25650 руб.).

В мероприятии «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях», средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 27910 руб. Увеличение целевого показателя (26837,5) составило 1072,5 руб.

В целом по подпрограмме «Организация предоставления общего образования» достигнуты следующие показатели:

*Общее образование.* Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, 100%.

*Дошкольное образование.* Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в детских садах, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 1636 детей – 69% (численность детей в возрасте 1-6 лет в Калтанском городском округе по состоянию на 01.01.2017 – 2368 человек).

В том числе:

* численность детей 1-2 года – 768 чел., охват детей детскими садами составляет 410 чел. (53%);
* численность детей 3-7 лет – 1600 чел., охват детей детскими садами составляет 1226 чел. (76%).

Проведенный мониторинг количества неорганизованных детей 1-6 лет показал, что из зарегистрированных на территории городского округа не проживают 79 детей; отказались от детского сада 98 человек; нет средств для оплаты – 19 человек.

Для увеличения охвата детей услугами раннего дошкольного образования действуют группы кратковременного пребывания при детских садах, которые посещают 50 чел. в возрасте 0-1 лет.

С целью расширения альтернативных форм получения дошкольного образования будет проведен мониторинг потребностей родителей неорганизованных детей и сформированы предложения по получению услуг дошкольного образования.

Количество детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, составляет 243 ребенка. На 01.09.2018 всем детям, состоящим на очереди, будут предоставлены места в ДОО.

*Дополнительное образование.* В городском округе сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа всех детей к дополнительному образованию, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся имеют возможность получить дополнительное образование через внеурочную деятельность в школах в рамках федеральных государственных образовательных стандартов или на базе дома детского творчества.

Внеурочной деятельностью охвачены все учащиеся 1-9 классов школ городского округа (3250 чел, 94%). Каждый учащийся имеет возможность 10 часов в неделю заниматься по программам различных направлений (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные секции, юношеские организации, краеведческая работа, школьные научные общества, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д.

В доме детского творчества в 2017 году обучался 1831 человек – 56% от общего количества учащихся школ городского округа. Действует 35 творческих объединений по направленностям: социально-педагогическая (456 чел.); туристско-краеведческая (383 чел.); физкультурно-спортивная (157 чел.); художественно-эстетическая (567 чел.); естественно-научная (216 чел.); техническая (52 чел.). Реализуются новые программы: курс робототехники, геологический музей-мастерская.

***Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»*.**

В мероприятии «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» изначальный показатель – 3 семьи, достигнутый показатель 2017 года составил 23 семьи. Анализ достигнутых показателей по годам свидетельствует о положительной динамике семейного устройства детей: 2015 г. – 23 семьи; 2016 г. – 29 семей.

Обеспечение малообеспеченных семей школьными принадлежностями, одеждой и обувью составило в соответствии с показателем программы 166 человек.

**Финансирование программы** на 2017 год составило 692415,2 тыс. рублей, в том числе:

303439,8 тыс. рублей из федерального бюджета;

294875,3 тыс. рублей из областного бюджета;

94100,0 тыс. рублей из местного бюджета.

**Исполнение программных мероприятий в 2017 году:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов,  тыс. рублей | | |
| План  2017 г. | Факт  2017 г. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Образование в Калтанском городском округе" на 2014-2020 годы | **Всего** | **325154,2** | **692415,2** | **212,9** |
| **МБ** | **96181,8** | **94100,0** | **97,8** |
| **ОБ** | **227684,4** | **294875,3** | **129,5** |
| **ФБ** | **1288** | **303439,8** | **23559** |
| **Иные** |  |  |  |
| **Подпрограмма "Развитие системы образования"** | **Всего** | **9849,4** | **12061,5** | **122,4** |
| **МБ** | **8445,4** | **10657,5** | **126,2** |
| **ОБ** | **1404** | **1404,00** | **100** |
| **ФБ** |  |  |  |
| **Иные** |  |  |  |
| Поддержка педагогических работников и совершенствование профессионального мастерства | Всего | 370 | 118,4 | 32 |
| МБ | 370 | 118,4 | 32 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Грантовая поддержка образовательных организаций, обеспечивающих современное качество образования | Всего | 0 | 170 | 100 |
| МБ | 0 | 170 | 100 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Организация питания детей | Всего | 6614,4 | 6342,8 | 95,9 |
| МБ | 6614,4 | 6342,8 | 95,9 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Отдых | Всего | 200 | 18,5 | 9,3 |
| МБ | 200 | 18,5 | 9,3 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Модернизация материально-технического обеспечения образовательных организаций | Всего | 0 | 2501,2 | 100 |
| МБ | 0 | 2501,2 | 100 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Поддержка одаренных детей | Всего | 0 | 80 | 100 |
| МБ | 0 | 80 | 100 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение санитарно-гигиенического состояния в образовательных организациях | Всего | 1019 | 954,8 | 93,7 |
| МБ | 1019 | 954,8 | 93,7 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов | Всего | 154 | 154 | 100 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 154 | 154 | 100 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | Всего | 1692 | 1721,80 | 101,8 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 1250 | 1250 | 100 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Расходы на организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | Всего | 442 | 471,8 | 106,7 |
| МБ | 442 | 471,8 | 106,7 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| **Подпрограмма "Организация предоставления общего образования"** | **Всего** | **282910,2** | **649636,9** | **229,6** |
| **МБ** | **75650,8** | **72000,24** | **95,2** |
| **ОБ** | **207259,4** | **274934,87** | **132,7** |
| **ФБ** |  | **302701,82** |  |
| **Иные** |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда | Всего | 34454,5 | 34073,7 | 98,9 |
| МБ | 34454,5 | 34073,7 | 98,9 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда | Всего | 9921,2 | 10588,9 | 106,7 |
| МБ | 9921,2 | 10588,9 | 106,7 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда | Всего | 620,3 | 633,3 | 102,1 |
| МБ | 620,3 | 633,3 | 102,1 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату коммунальных услуг | Всего | 13035,8 | 11087,6 | 85,1 |
| МБ | 13035,8 | 11087,6 | 85,1 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату коммунальных услуг | Всего | 807,8 | 614,3 | 76 |
| МБ | 807,8 | 614,3 | 76 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату коммунальных услуг | Всего | 10992 | 9527,8 | 86,7 |
| МБ | 10992 | 9527,8 | 86,7 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части оплаты прочих расходов | Всего | 4892,9 | 4691,6 | 95,9 |
| МБ | 4892,9 | 4691,6 | 95,9 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части оплаты прочих расходов | Всего | 81,5 | 68,0 | 83,4 |
| МБ | 81,5 | 68,0 | 83,4 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части оплаты прочих расходов | Всего | 844,8 | 715,1 | 84,6 |
| МБ | 844,8 | 715,1 | 84,6 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях | Всего | 71608,0 | 75706,9 | 105,7 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 71608,0 | 75706,9 | 105,7 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение деятельности по содержанию организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | Всего | 21094,0 | 18094 | 85,8 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 21094,0 | 18094 | 85,8 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | Всего | 111506,4 | 113868,2 | 102,1 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 111506,4 | 113868,2 | 102,1 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | Всего | 2551 | 691 | 27,1 |
| МБ | - |  |  |
| ОБ | 2551 | 691 | 27,1 |
| ФБ | - |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Всего | 0 | 0 |  |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года №162 ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | Всего | 500 | 128 | 25,6 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 500 | 128 | 25,6 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (Ремонт спорт зала с. Сарбала) | Всего | 0 | 0 |  |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | **0** | 0 |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Реализация мероприятий по содействию созданию в муниципальном образовании новых мест в общеобразовательных организациях | Всего | 0 | 369148,6 |  |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 0 | 66446,7 |  |
| ФБ | 0 | 302701,8 |  |
| Иные |  |  |  |
| **Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»** | **Всего** | **20422** | **19599,5** | **95,9** |
| **МБ** | **113** | **325** | **287,6** |
| **ОБ** | **19021** | **18536,5** | **97,5** |
| **ФБ** | **1288** | **738** | **57,3** |
| **Иные** |  |  |  |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего | 1288 | 738 | 57,3 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ | 1288 | 738 | 57,3 |
| Иные |  |  |  |
| Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | Всего | 570 | 578,5 | 101,5 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 570 | 578,5 | 101,5 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Расходы на оказание адресной социальной поддержки участников образовательного процесса | Всего | 113 | 325 | 287,6 |
| МБ | 113 | 325 | 287,6 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Социальная поддержка работников образовательных организаций, и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов | Всего | 830 | 963 | 116 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 830 | 963 | 116 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций | Всего | 45 | 38 | 84,4 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 45 | 38 | 84,4 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях | Всего | 112 | 55 | 49,1 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 112 | 55 | 49,1 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | Всего | 280 | 214 | 76,4 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 280 | 214 | 76,4 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Организация деятельности по опеке и попечительству | Всего | 1241 | 1245 | 100,3 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 1241 | 1245 | 100,3 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 15851 | 15351 | 96,8 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 15851 | 15351 | 96,8 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся | Всего | 92 | 92 | 100 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 92 | 92 | 100 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| **Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере образования»** | Всего | **11972,6** | **11117,3** | **92,9** |
| МБ | **11972,6** | **11117,3** | **92,9** |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение деятельности МКУ Управление образования администрации КГО | Всего | 11972,6 | 11117,3 | 92,9 |
| МБ | 11972,6 | 11117,3 | 92,9 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |

Таким образом, в результате проведенных мероприятий в 2017 году достигнуты планируемые значения целевых показателей (индикаторов) программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | |
| План  2017 г. | Факт  2017 г. |
| *Муниципальная программа «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы* | Процент исполнения муниципальной программы | % | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие системы образования» | Процент исполнения подпрограммы | % | 100 | 100 |
| Поддержка педагогических работников и совершенствование профессионального мастерства | Количество педагогов, получивших поддержку | чел. | 106 | 106 |
| Грантовая поддержка образовательных организаций, обеспечива-ющих современное качество образования | Количество организаций, получивших поддержку | шт. | 3 | 3 |
| Организация питания детей | Охват питанием детей | % | 92 | 91,8 |
| Отдых | Количество оздоровленных детей | чел. | 2621 | 2787 |
| Поддержка одаренных детей | Количество учащихся, получивших поддержку | чел. | 59 | 59 |
| Подпрограмма «Организация предоставления общего образования» | Процент исполнения подпрограммы | % | 100 | 108,8 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях | Рост уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций | руб. | 29112 | 25860 |
| Обеспечение деятельности по содержанию организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Рост уровня средней заработной платы педагогических работников детского дома | руб. | 30084 | 34808 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда | Рост уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования | руб. | 31979 | 27533 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | Рост уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | руб. | 30084 | 27910 |
| Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» | Процент исполнения подпрограммы | % | 100 | 100 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Количество семей | чел. | 3 | 23 |
| Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | Обеспечение малообеспеченных семей школьными принадлежностями, одеждой и обувью | чел. | 166 | 166 |
| Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере образования» | Процент исполнения подпрограммы | % | 100 | 100 |

Начальник

муниципального казенного учреждения

Управление образования администрации

Калтанского городского округа Н.В. Плюснина