КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2016 г.        № 50-п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Калтанском городском округе» на 2014-2017 годы»

за 2015 год

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от	29.02.2016 г.  №05рк «Об утверждении отчета об исполнении й муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в  Калтанском городском округе» на 2014 – 2017 годы» за 2015 год», в целях повышения обеспечения безопасности граждан, сокращения масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, обеспечения высокого уровня безопасности дорожного движения и сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на  территории Калтанского городского округа:

- Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Калтанском городском округе» на 2014-2017 годы» за 2015 год.

- Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Верещагина Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

- Директору МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (В.Н. Беспальчук) опубликовать настоящее постановление в газете «Калтанский вестник».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по работе с правоохранительными органами и военно – мобилизационной подготовке В.В. Майер.

Глава Калтанского

городского округа					                 	И.Ф. Голдинов

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

От 29.02.2016 г.    № 05-рк

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Калтанском городском округе» на 2014-2017 годы»

за 2015 год

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Калтанского городского округа по работе с правоохранительными органами и военно –мобилизационной подготовке В.В. Майер «Об исполнении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в  Калтанском городском округе» на 2014 – 2017 годы» за 2015 год, в целях повышения обеспечения безопасности граждан, сокращения масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, обеспечения высокого уровня безопасности дорожного движения и сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на  территории Калтанского городского округа:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Калтанском городском округе» на 2014 – 2017 годы» за 2015 год и утвердить в установленном порядке.

Председатель коллегии					            И.Ф. Голдинов

Секретарь коллегии				   	           Т.А. Верещагина

Утвержден

постановлением администрации

Калтанского городского округа

От 01.03.2016 г. № 50-п

Отчет об исполнении муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Калтанском городском округе » на 2014 – 2017 годы» за 2015год

В 2015 году, для наиболее эффективной работы органов местного самоуправления, в области взаимодействия с правоохранительными органами Калтанского городского округа были внесены изменения в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Калтанском городском округе» на 2014-2017 г.г.

Целями программы являются:

- обеспечение безопасности граждан;

- сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

- обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Условием достижения целей Программы является решение следующих задач:

- оптимизация работы по предупреждению преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

- проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с наиболее опасными формами незаконного оборота наркотиков;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение уровня безопасности транспортных средств и защищённости участников дорожного движения;

Для достижения целей, поставленных Программой, должен быть обеспечен комплексный подход к реализации всех программных мероприятий.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач в рамках следующих направлений деятельности:

- «Борьба с преступностью,  профилактика правонарушений, противодействие терроризму»;

- «Повышение безопасности дорожного движения»;

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

- «Профилактика правонарушений у несовершеннолетних граждан Калтанского городского округа».

В муниципальной программе на 2014-2017 годы предусмотрены мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения, а так же повышение борьбы с преступностью, профилактике правонарушений, противодействие терроризму, а так же предусмотрены комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту. Среди них такие как:

- проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационно-пропагандистских и иных подобных мероприятий;

- проведение работ по стимулированию населения округа к добровольной сдачи оружия;

- привлечение к правоохранительной деятельности общественных формирований (оперативные студенческие отряды, внештатные сотрудники полиции) к правоохранительной деятельности;

- установка систем видеонаблюдения в садах, школах и иных организациях и местах массового скопления людей;

- организация тематических теле- и радиопередач, публикация статей и печать листовок с агитацией здорового образа жизни, в том числе акций «Скажи наркотикам нет!»;

- проведение комплекса мер по информированию и обучению граждан о действиях при возможной угрозе;

- проведение лекций в школах о необходимости народного единения и предотвращения межэтнических конфликтов;

- проведение акции «Безопасное колесо»;

- оказание содействия по поиску без вести пропавших несовершеннолетних граждан;

- проведение акции «Будущее без наркотиков» и так далее.

Для исполнения поставленных перед программой задач, программой предусматриваются следующие программные мероприятия:

| № п\п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | План | Уточненный план | Фактические расходы | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Направление деятельности «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму» |
| 1.1 | Услуги Отдела вневедомственной охраны по ОПС, КТС (по администрации Калтанского городского округа) | 2014 | 5857,65 | 2727,5 | 2727,5 | 100 |  |
|  |  | 2015 | 1255,2 | 1220.041 | 1163.2 | 95 |  |
| 1.2 | Рассмотреть ход выполнения программных мероприятий на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  | Меры по техническому укреплению крыш домов, чердаков, подвалов, вспомогательных помещений от несанкционированного проникновения в них посторонних лиц. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.3 | Оказание услуг лицензированным частным охранным предприятием по охране здания администрации Калтанского городского округа | 2014 | 938,6 | 1355,4 | 1355,4 | 100 |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.4 | Организовать проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационно- пропагандистских и иных подобных мероприятий, в том числе с несовершеннолетними, состоящими на учете в отделе полиции по Калтанскому городскому округу(спартакиады, фестивали, летние и зимние игры, походы и слеты, спортивные праздники и вечера, олимпиады, экскурсии, дни здоровья и спорта, соревнования по профессионально- прикладной подготовке и т.д.). | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.5 | Продолжить работу по стимулированию добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.6 | Продолжить работу по развитию службы психологической помощи ("телефон доверия") лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.7 | Разъяснительная работа с пенсионерами и одинокими социально-незащищенными гражданами по профилактике мошенничества со стороны преступников | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.8 | Инициировать заключение договоров с частными охранными предприятиями и службами безопасности, казачьими формированиями для участия в охране общественного порядка на территории Калтанского городского округа | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 797,3 | 1363.2 | 1341.6 | 98 |  |
| 1.9 | Продолжить работу по привлечению к правоохранительной деятельности общественных формирований (оперативных, студенческих отрядов, внештатных сотрудников полиции), в том числе по охране общественного порядка. Возрождение деятельности добровольной народной дружины для оказания содействия ОВД в охране правопорядка. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.10 | Организация и проведение комплекса мероприятий по предупреждению правонарушении в жилых многоквартирных домах муниципальных образований с участием товариществ собственников жилья, органов территориальных общественных самоуправлений, старших по домам и подъездам. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.11 | Обслуживание, подключение средств ОПС, КТС | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 2442,4 | 6254.8 | 5768.8 | - |  |
| 1.12 | Стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.13 | Оказание услуг лицензированным частным охранным предприятием по охране здания | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 24 | 149.7 | 115.5 | 77 |  |
| 1.14 | Установка систем видеонаблюдения в дошкольных учреждениях | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.15 | Продолжить совместные оперативно- профилактические мероприятия "Нелегальный мигрант" по выявлению иностранных граждан, нарушающих порядок пребывания на территории Российской Федерации пресечению их противоправной деятельности. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.16 | Продолжить проведение обще-профилактических специальных мероприятий по проверке образа жизни осужденных к мерам наказания без изоляции от общества. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.17 | Организовать проведение отчетов участковых уполномоченных милиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.18 | Продолжить работу по выделению участковым уполномоченных полиции служебных помещений, обеспечив их оснащение (Замена оконных блоков) | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.19 | Регулярно публиковать материалы о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации и распространения соответствующих памяток | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.20 | Организовать проведение тематических радио-, телепередач, публикации статей по проблемам: - подростковой преступности; - наркомании и токсикомании среди молодежи; - детского дорожно-транспортного травматизма; - обоснованного выбора профессии; -освещению деятельности органов внутренних дел; -повышению юридической грамотности населения; -применению правомерных способов и средств защиты граждан от преступных и иных противоправных посягательств. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.21 | Проведение единых дней профилактики в жилом секторе | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.22 | Меры по оборудованию систем видеонаблюдения в местах массового скопления граждан | 2014 | 25,2 | 36,4 | 36,4 | 100 |  |
|  |  | 2015 | 341,4 | 271.8 | 255.5 | 94 |  |
| 1.23 | Продолжить работу по выделению участковым уполномоченных полиции служебных помещений, обеспечив их оснащение | 2014 | 0.0 | 83 | 83 | 100 |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.24 | Охрана объекта «Школа №19» расположенного по адресу ул.60 лет Октября, д.7 | 2014 | 271,9 | 651,5 | 651,5 | 100 |  |
|  |  | 2015 | 630.7 | 611.7 | 611.7 | 100 |  |
| 1.25 | Обслуживание здания по ул. Комсомольская, 63 | 2014 | 22 | 22 | 22 | 100 |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.26 | Охрана отдельно стоящего здания ул.Дзержинского, 28 | 2014 | 39,6 | 252 | 252 | 100 |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.27 | Охрана здания п. Малиновка ул. 60 лет Октября, 8 | 2014 | 39,6 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.28 | Установка системы контроля доступа ул.Комсомольская 63 | 2014 | 39,6 | 13 | 13 | 100 |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.29 | Услуги физической охраны ул. Калинина, 44/1 | 2014 | 39,6 | 199,8 | 199,8 | 100 |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.30 | Услуги охраны санатория-профилактория «Юбилейный» | 2014 | 39,6 | 410,2 | 410,2 | 100 |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.31 | Услуги физической охраны по охране здания | 2014 | 39,6 | 3727,8 | 3727,8 | 100 |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.32 | Провести комплекс мер по информированию и обучению граждан о действиях при возможной угрозе возникновения террористических актов. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.33 | Обеспечить надлежащее информационное противодействие распространение идей экстремизма и терроризма. Продолжить реализацию мер, направленных на обеспечение эффективной информационно-пропагандистской и разъяснительной работы с населением. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.34 | Провести мероприятия по формированию и укреплению в молодёжной среде идей единства граждан России, межэтнического и межконфессионального согласия с учётом культуры, традиций и обычаев народов, составляющих местное население | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.35 | Продолжить совместную работу по помещению граждан, находящихся в тяжелой степени алкогольного опьянения, иногородних граждан в состоянии тяжелой и средней степени опьянения, в палаты, выделенные городской больницей | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.36 | Создание льготных условий функционирования для управляющих компаний и ТСЖ, внедряющих на территории своего обслуживания оборудование системы видеонаблюдения | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.37 | Проведение проверок деятельности руководителей учреждений и организаций по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений в учреждениях и в организациях, а так же | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.38 | Установка освещения в темных дворовых территориях | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  | Проведение индивидуальной профилактической работы с подростками, состоящими на учете в ПДН, закрепление практики закрепления за подростками сотрудников из числа офицерского состава из наиболее подготовленных сотрудников | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 1.39 | Активизация работы в местах компактного проживания иностранных граждан, временно проживающих в городском округе, с целью выявления и предотвращения нарушений правил миграционного учета, порядка въезда и пребывания, в том числе по выявлению и пресечению незаконного проживания иностранных граждан | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| Направление деятельности: «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2.1 | Приобретение технических комплексов фото, видео фиксации, работающих в автоматическом режиме, для обеспечения безопасности дорожного движения и нарушений на территории Калтанского городского округа | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 2.2 | Приобретение и распространение светоотражающих приспособлений среди младших школьников и дошкольников | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 2.3 | Строительство, реконструкция светофорных объектов и автоматизированных систем управления движением (АСУД) в городе (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 2.4 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 823.2 | 820.8 | 820.7 | 100 |  |
| 2.5 | Организация профилактических мероприятий «Внимание - дети!», «Юный пешеход», «Юный велосипедист» и т.д. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 2.6 | Создание информационно- пропагандистской продукции, организация наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки) | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 2.7 | Участие активистов отрядов юных инспекторов движения в областном конкурсе-фестивале «Безопасное колесо», в слетах., областных профильных сменах. Подготовка команд, оплата проезда, питания, проживания участников, сопровождающих лиц и т.д. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 2.8 | Строительство, приобретение оборудования и обслуживание детских автогородков | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 2.9 | Оказание содействия по поиску без вести пропавших несовершеннолетних, привлечение к данной деятельности общественных организаций (выделение транспорта для поиска) | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 2.10 | Выполнение ремонтных работ аварийного участка дороги по ул.Дзержинского | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 2.11 | Поставка весоизмерительного устройства серии Автопост-М | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 2.12 | Программное обеспечение на пункт весового контроля | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 2.13 | Поставка дорожных знаков | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 742.9 | 742.9 | 662.9 | 89 |  |
| 2.14 | Организация и проведение муниципального конкурса агитбригад отрядов ЮИД | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». |
| 3.1. Санитарно- просветительная работа |
| 3.1.1 | Проведение обучающих семинаров наркологами: - с медицинскими работниками ЛПУ округа; - с работниками общеобразовательных школ; распространение материалов по диагностике и профилактике наркомании. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.1.2 | Проведение городской акции «Будущее без наркотиков», в том числе: - конкурс детских рисунков на тему: «Профилактика вредных привычек»; - конкурс плакатов «Наше поколение – за здоровый образ жизни»; - выступление по радио, на телевидении, опубликование статей в газете. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.2.Лечение и реабилитация лиц, больных наркоманией |
| 3.2.1 | Приобретение лекарственных средств для лечения лиц, больных наркоманией. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3. 3.Выявление и диагностика лиц, больных наркоманией |
| 3.3.1 | Приобретение нарко-тестов. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3. 4.Взаимодействие с правоохранительными органами |
| 3.4.1 | Предупреждение хищений наркотиков, сильнодействующих веществ. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.4.2 | Выявление наркоманов и сбытчиков наркотических средств. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 3.4.3 | Создание базы данных правоохранительных органов о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.4.4 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с организацией и содержанием притонов для потребления наркотиков и занятия проституцией, в том числе с вовлечением в эти занятия несовершеннолетних | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.4.5 | Взаимодействие органов внутренних дел и медицинских учреждений в рамках выявления фактов употребления наркотиков, а так же взаимодействие с учреждениями образования в проведении открытых уроков на тему вреда наркомании | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.5 Мероприятия межведомственной программы профилактики употребления ПАВ «Здоровье.ru»: |
| 3.5.1 | Целенаправленная работа по диагностике детей (изучение документов, личных дел, беседы с детьми). Осуществление мониторинга по выявлению уровня информированности о вреде употребления ПАВ и распространенности психоактивных веществ среди воспитанников и обучающихся образовательных учреждений. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.5.2 | Выявление не успешности детей в различных видах деятельности (тестирование, анкетирование, наблюдения, беседы). | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.5.3 | Коррекционная работа с воспитанниками «группы риска» (организация свободного времени, отдыха в каникулы, специальные формы поощрения и наказания, раскрытие потенциала личности ребенка в ходе бесед, тренингов). | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.5.4 | Работа по формированию потребности вести здоровый образ жизни (классные часы, лекции, спортивные секции и соревнования, экскурсии, проведение дней Здоровья, организация активного общественно-полезного зимнего и летнего отдыха). Осуществление психолого-педагогического и здоровье сберегающего сопровождения первичной профилактики в образовательных учреждениях. Проведение тренинговых занятий с подростками, направленных на формирование установок здорового образа жизни и личностный рост. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.5.5 | Просветительская работа среди учащихся о негативном влиянии ПАВ, табакокурения на организм человека (лекции, беседы в малых группах и индивидуальные). | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.5.6 | Учебно-просветительская работа среди педагогов в области негативного влияния ПАВ, табакокурения на организм человека, психологической и правовой помощи подростку (лектории, семинары, малые педсоветы, психолого-педагогические консилиумы). | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.5.7 | Профилактические беседы с воспитанниками, имеющими опыт употребления ПАВ. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.5.8 | Профилактические беседы с воспитанниками, не имеющими опыт употребления ПАВ. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.5.9 | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, олимпиад, фестивалей по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.5.10 | Организация родительских лекториев по теме «Роль семьи в формировании у детей устойчивого противостояния к вредным привычкам» | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.6. Взаимодействие с МКУ Управление молодёжной политики и спорта Калтанского городского округа |
| 3.6.1 | Акция «Скажи наркотикам «Нет». | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.6.2 | Акция «Твой выбор – твоя жизнь». | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.6.3 | Традиционный турнир по футболу «Молодежь против наркотиков». | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.6.4 | Круглый стол «Жизнь без наркотиков». | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.6.5 | Оснащение спортивных учреждений, летних детских площадок туристическим, спортивным инвентарем и оборудованием. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.6.6 | Изготовление и размещение социальной рекламы за здоровый образ жизни. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.7.Взаимодействие с Управлением социальной защиты населения администрации КГО |
| 3.7.1 | Проведение акций «Мы – против наркотиков». Занятия с педагогом – психологом «Мифы о наркотиках». Выпуск санитарных бюллетеней, оформление информационных стендов по данной теме. Выпуск и распространение среди несовершеннолетних буклетов с информацией о вреде наркотических средств, курения и алкоголя. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.7.2 | Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними («Проблема ВИЧ/СПИДа – касается каждого»). Проведение профилактических бесед с родителями «Как выявить вредные привычки у родителей». | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.7.3 | Мероприятия с детьми из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию: профилактические беседы о вреде алкогольной и наркотической зависимости, воспитательные часы по теме, дни здоровья, проведение спартакиады «Спорт, здоровье, жизнь», психологический тренинг «Я выбираю...» | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 3.7.4 | Оказание консультативной правовой и психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их родителям. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 4.Профилактика правонарушений у несовершеннолетних граждан Калтанского городского округа |
| 4.1 | Продолжить работу по проведению семинаров, лекций для детей и подростков в образовательных учреждениях всех типов и видов, по вопросам профилактики правонарушений. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 4.2 | Принять дополнительные меры по развитию физической культуры и спорта, активного творческого досуга и занятости несовершеннолетних и молодежи, расширению возможностей организации внеклассной и внеурочной работы. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 4.3 | Проведение практических занятий и семинаров по проблемам профилактики беззаботности и правонарушений несовершеннолетних, социальной и психологической помощи семье и детям | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
| 4.4 | Проанализировать работу по дальнейшему развитию стационарных учреждений социального обслуживания, реабилитации (в том числе профессиональной) и адаптации: Несовершеннолетних, больных наркоманией. Несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, спец. Учреждений и не имеющих жилья страдающих алкоголизмом и потерявших родственные связи. | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  |  | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |  |
|  | Всего по программе | 2014 | 7352,8 | 10111,4 | 10111,4 | 100 |  |
|  |  | 2015 | 5524,4 | 11435,0 | 10740,1 | 93 |  |
|  | Местный бюджет | 2014 | 7352,8 | 10111,4 | 10111,4 | 100 |  |
|  |  | 2015 | 5524,4 | 11435.0 | 10740,1 | 93 |  |

ЦЕЛЕВЫЕ  ИНДИКАТОРЫ

| Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Ед. изм | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Планируемый показатель на 2015 | Фактическое значение показателя на 2015 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Направление деятельности «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму в Калтанском городском округе» | 2014-2017 г.г. | Число зарегистрированных преступлений | Шт. | 550 | 567 | Увеличение на 3 % |
|  | 2014-2017 г.г. | Доля преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 8,4 | 5,9 | Снижение доли на 30% |
|  | 2014-2017 г.г. | Доля преступлений, совершённых ранее судимыми в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 37,5 | 46,7 | Увеличение доли на 20% |
|  | 2014-2017 г.г. | Доля преступлений, совершённых лицами в нетрезвом состоянии | % | 24,0 | 30 | Увеличение доли на 20% |
| Направление деятельности «Повышение безопасности дорожного движения» | 2014-2017 г.г. | Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Ед. | 0 | 0 | 100% |
|  | 2014-2017 г.г. | Снижение транспортного риска (доля лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. зарегистрированных средств) | % | 3,3 | 3,3 | 100% |