

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ   
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.03.2019 г. № 66-п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе на 2014-2020 г.г.»

**за 2018 год**

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 05.03.2019 г. № 13-рк «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе на 2014-2020 г.г.» за 2018 год», в целях повышения качества работы органов местного самоуправления Калтанского городского округа, а так же для наиболее эффективной реализации на территории Калтанского городского округа реформы органов местного самоуправления:

1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе на 2014-2020 г.г.» за 2018 год.
2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение отчета на сайте администрации Калтанского городского округа.
3. Директору МАУ «Пресс-Центр г.Калтан» (В.Н. Беспальчук) обеспечить размещение отчета в местной газете «Калтанский вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по экономике А.И. Горшкову.

**Глава Калтанского**

**городского округа И.Ф. Голдинов**



КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

От 05.03.2019 г. № 13-рк

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе на 2014-2020 г.г.» за 2018 год

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Калтанского городского округа по экономике А.И. Горшковой«Об исполнении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе на 2014-2020 г.г.» за 2018 год, в целях реализации государственной политики в области охраны труда по сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе на 2014-2020 г.г.» за 2018 год и утвердить в установленном порядке.

**Председатель коллегии И.Ф. Голдинов**

**Секретарь коллегии Т.А. Верещагина**

Утвержден

постановлением администрации

Калтанского городского округа

от \_\_\_\_\_\_2019 г. № \_\_\_\_ - п

**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе на 2014-2020 г.г.»**

**за 2018 год**

В 2018 году, в целях реализации государственной политики в области охраны труда по сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности на территории Калтанского городского округа были реализованы основные программные мероприятия муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе на 2014-2020 г.г.».

**Цели программы:**

Улучшение условий и охраны труда, предупреждение и снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории Калтанского городского округа.

**Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:**

1. Проведена специальная оценка условий труда
2. Проведено обучение и проверка знаний, требований охраны труда работников организаций;
3. Работники прошли медицинские осмотры;
4. Проведены лечебно-профилактические мероприятия, реабилитация и оздоровление;
5. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, спец. одеждой, спец. обувью, санитарно-гигиеническими средствами;

Всего на программные мероприятия в 2018 году были выделены средства в объеме 74,3 млн. рублей,

из местного бюджета 830,4 тыс.руб.,

из внебюджетных источников 73, 5 млн.руб.

По сравнению с 2017 годом объем финансирования из всех источников в 2018 году вырос на 57 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017  (тыс. руб.) | 2018 (тыс.руб.) | % увеличения финансирования мероприятий по охране труда к предыдущему году, в % |
| Местный бюджет | 786, 3 | 830,4 | 105,6 % |
| Внебюджетные источники | 46 573, 7 | 73 483,8 | 157,8% |
| Всего | 47 360,0 | 74 314,2 | 157% |

Проведена специальная оценка условий труда на 234 рабочих местах, что в 23 раза больше планового показателя;

Проведено обучение и проверка знаний, требований охраны труда работников организаций в количестве 1182 человек, что в 236 раз больше планового показателя;

4 779 чел. прошли медицинские осмотры;

Проведены лечебно-профилактические мероприятия, реабилитация и оздоровление 1481 работнику;

4 684 работника обеспечены средствами индивидуальной защиты, спец. одеждой, спец. обувью, санитарно-гигиеническими средствами;

**Социальный эффект от выполнения мероприятий Программы выразился в:**

1. снижении в 2018 году несчастных случаев на производстве до 0;
2. снижении в 2018 году смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин до 0;
3. установлении компенсаций работникам за работу во вредных и (или) опасных условиях труда по результатам проведения специальной оценки условий труда;
4. улучшении условий труда работников организаций, расположенных на территории Калтанского городского округа;
5. улучшении демографической ситуации в Калтанском городском округе.

Экономический эффект, полученный в результате поэтапной реализации мероприятий Программы, в перспективе выразится в уменьшении объема выплат, осуществляемых Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по временной нетрудоспособности пострадавшим или их родственникам в связи с потерей кормильца, уменьшении расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, при наличии прямых последствий страхового случая на лечение застрахованного, приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуальный уход, посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход, санаторно-курортное лечение, протезирование и обеспечение приспособлениями для трудовой деятельности и быта, на обеспечение транспортными средствами, а также в экономии государственных затрат на выплату компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда в организациях бюджетной сферы.

**Отчет об исполнении программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования бюджетных организаций (тыс. руб.) | | | | | | | Объем финансирования внебюджетных организаций (тыс. руб.) | | | | | |
| В том числе | | | | | | | В том числе | | | | | |
| Плановое значение | Уточненный план | Фактическое значение | % исполнения | | Причины отклонения | | Плановое значение | | Фактическое значение | % исполнения | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | **11** | | |
| **Направление деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Организационные мероприятия в области охраны труда»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и организациях др. форм собственности | 2018 год | 78,6 | 97,53 | 97,53 | | 124% |  | | 39,5 | 97,6 | | | 247% | |
| 2. | Организация обучения, инструктажа, проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений и организациях др. форм собственности, в том числе по общим вопросам специальной оценки условий труда | 2018 год | 13,0 | 3,4 | 3,4 | | 26% |  | | 25,0 | 2599,38 | | | 10398% | |
| 3. | Проведение предсменного, периодического и углубленного медицинского осмотра | 2018 год | 366,7 | 597,4 | 597,4 | | 163% |  | | 38,05 | 11557,55 | | | 30374% | |
| 4. | Проведение послесменных лечебно-профилактических мероприятий в здравпункте, профилактических прививок | 2018 год | 0 | 0 | 0 | | 100 |  | | 62,0 | 1573,88 | | | 2538% | |
| 5. | Реабилитация и оздоровление работников в оздоровительных учреждениях | 2018 год | 0 | 0 | 0 | | 100 |  | | 0 | 13460,6 | | | 13 460% | |
| **«Техническое оснащение охраны труда»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, подъемными и транспортными устройствами | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 100 | | |  | 0 | 0 | | 100 | | |
| 2. | Внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах, лабораторный контроль | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 100 | | |  | 0 | 0 | | 100 | | |
| 3. | Внедрение и модернизация технических устройств, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 100 | | |  | 0 | 0 | | 100 | | |
| 4. | Модернизация оборудования (реконструкция, замена, проверка), а также технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук) и излучений (ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультразвукового) | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 100 | | |  | 0 | 0 | | 100 | | |
| 5. | Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок  кондиционирования воздуха | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 100 | | |  | 0 | 0 | | 100 | | |
| 6. | Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствие с действующими нормами | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 100 | | |  | 0 | 0 | | | | 100 |
| 7. | Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой водой | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 100 | | |  | 0 | 0 | | | | 100 |
| 8. | Установка, обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения, контрольно-пропускного режима, кнопок тревожной и пожарной сигнализации | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 100 | | |  | 0 | 0 | | | | 100 |
| 9. | Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами | 2018 год | 219,3 | 132,1 | 132,1 | 60,2% | | |  | 0 | 44194,83 | | | | 44194,8% |
| 10. | Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также ухода за ними (химчистка, стирка, дегазация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 100 | | |  | 0 | 0 | | | | 100 |

**Целевые индикаторы программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | | | Причины отклонения |
| План | Факт | Исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| **1.** | **«Организационные мероприятия в области охраны труда»** | 2018 г. | 1. Количество  рабочих мест, на которых проведена  специальная оценка условий труда | Рабочих мест | 10 | 234 | в 23 раза |  | |
| 2. Количество руководителей и специалистов муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений, и организаций др. форм собственности, которые прошли обучение по охране труда. | Ед. | 5 | 1182 | в 236 раза |  | |
| **2.** | **«Техническое оснащение охраны труда»** | 2018 г. | 1. Количество несчастных случаев на 1000 работающих | Случаев | 0,1 | 0 | 100% |  | |
| 2. Количество случаев производственного травматизма с тяжелым и смертельным исходом; | Случаев | 1 | 0 | 100% |  | |