1. **Типовая форма публичной отчётности по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Реквизиты документа**  *(указываются* ***реквизиты*** *документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.)* | **Наименование мероприятия**  *(указываются* ***наименования*** *программ, «дорожных карт», направленных на достижение показателей)* | **Результат исполнения**  *(указывается краткая информация о проделанной работе по исполнению мероприятия и достигнутых результатах на отчетную дату)* | **Дата исполнения мероприятия** *(запланированная)* | **Дата исполнения мероприятия** *(фактическая)* | **Финансирование, предусмотренное бюджетом Кемеровской области, млн. рублей** | | | **Примечание** |
| **Плановое**  *(на 2014 г.)* | **Фактическое**  *(по итогам 9 месяцев*  *2014 г.)* | **Отклонение** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596** | | | | | | | | | |
| Утверждение плана по созданию новых рабочих мест за 2014 год | | | | | | | | | |
|  | Поручение Администрации Кемеровской области | План по созданию новых рабочих мест в муниципальном образовании Калтанский городской округ | Создание новых рабочих мест, работа комиссии по выявлению нарушений трудового законодательства. | 2014 год | 9 месяцев 2014 год | **251** | **171** | **80** | Запланированное количество рабочих мест будет достигнуто до конца 2014 года. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597** | | | | | | | | | |
| **Увеличение посещаемости выставочного зала «Музей»** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. № 1255-р(в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа» | Увеличение количества жителей Калтанского городского округа посещающих музей | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **13981** | **10680** | **+195** | - |
| **Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р(в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры Калтанского городского округа | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **17163** | **15844** | **-1319** | Показатель будет достигнут к концу отчетного года |
| **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 29.07.2014г. № 1596-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в Калтанском городском округе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 9 месяцев2014 год | **22 920,0** | **22293,86** | **626,14** | Достигнем показателя к концу года |
| **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 29.07.2014г. № 1596-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в Калтанском городском округе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **25458,0** | **25925,62** | **467,62** | Отрегулируем в 4 квартале |
| **Отношение средней заработной платы педагогических работников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 29.07.2014г. № 1596-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **21 864,0** | **17162,33** | **4701,67** | Достигнем показателя к концу года |
| **Соотношение примерных значений средней заработной платы работников учреждений детских домов** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 29.07.2014г. № 1596-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Калтанском городском округе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 9 месяцев  2014 год | **27047** | **26359,66** | **687,34** | Достигнем показателя к концу года |
| **Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р | Повышение средней заработной платы врачей до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 9 месяцев2014 год | **35583,3** | **36858,1** | **+1274,8** | Начислены отпускные в августе за дни, приходящиеся на сентябрь |
| **Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала, (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р | Повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **11547,9** | **12059,9** | **+512,0** | Начислены отпускные в августе за дни, приходящиеся на сентябрь |
| **Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала, (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р | Повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **19562,9** | **20171,6** | **+608,7** | Начислены отпускные в августе за дни, приходящиеся на сентябрь |
| **Отношение средней заработной платы работников учреждений социальной защиты населения, к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 09.08.2013г. №1416-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы обслуживания в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы социальных работников | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **16 732** | **14 111** | **2 621** | По состоянию на 01.10.2014 года средняя заработная плата по Кемеровской области составляет 26 503 руб. Таким образом, соотношение действующей ср.заработной платы социальных работников к средней заработной плате по области составляет (14 111 руб./26 503 руб.) 53,2%. До конца текущего года следует достичь показателя 58% от средней по Кемеровской области, что составит 15 372 руб. С 01.10.2014 года увеличен фонд оплаты труда социальных работников на 10%, что позволит увеличить среднюю заработную плату социальных работников до конца текущего года. |
| **Соотношение примерных значений средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 06.06.2013 № 964-р  (в ред. распоряжения администрации КГО  от 29.07.2014 № 1596-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **21864** | **22917** | **+1053** | - |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 05.08.2013г. №1393-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **17104,0** | **16684,0** | **420,0** | Данный показатель до конца года будет достигнут |
| **Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. № 1255-р(в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа» | Увеличение количества жителей Калтанского городского округа посещающих культурно-массовые мероприятия | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **165676** | **141707** | **+23969** | - |
| **Удовлетворенность населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р(в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности культуры Калтанского городского округа | Улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг населению Калтанского городского округа | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **84%** | **87%** | **-** | - |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р(в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | В 2013 году в Калтанском городском округе доля библиотек подключенных к интернету составила 100% | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **100 %** | **100%** | **-** | - |
| **Численность работников муниципальных учреждений культуры** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р(в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | Снижение численности работников муниципальных учреждений культуры | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **144** | **141,4** | **-2,6** | Показатель будет достигнут к концу отчетного года |
| **Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 09.08.2013г. №1416-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы обслуживания в Калтанском городском округе | Улучшение качества оказания услуг в социальной сфере | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **92** | **95,5** | **3,5** | Проведен социологический опрос по оценке качества и доступности предоставления социальных услуг. 95,5% из числа опрошенных довольны объемом и качеством социальных услуг. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 598** | | | | | | | | | |
| **Смертность от болезней системы кровообращения** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 |  | 1.Проводится повозрастная диспансеризация взрослого населения с целью выявления заболевания на ранней стадии и факторов риска, приводящих к их развитию.  2. Проводятся профилактические медицинские осмотры взрослого населения.  3. Организована школа больных гипертонической болезнью с целью обучения пациентов правильному образу жизни, коррекции веса.  5. Госпитализация больных проводится в соответствии с утвержденной маршрутизацией в кардиологическое отделение городской больницы г. Осинники и г. Новокузнецка.  6. Для уточнения диагноза, маршрута больного, коррекции в лечении бригада ОСМП передает электрокардиограмму в кардиоцентр г.Новокузнецка. | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **786,1** | **624,1** | **-162,0** | Показатели сменились в связи с изменением методики расчета. |
| Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |
|  |  |
| **Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 |  | 1.Проводится повозрастная диспансеризация взрослого населения с целью выявления заболевания на ранней стадии и факторов риска, приводящих к их развитию.  2.Выплачиваются стимулирующие выплаты врачам, участвующим в ранней диагностики онкологических заболеваний. | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **259,0** | **186,8** | **-72,2** | Показатели сменились в связи с изменением методики расчета. |
| **Смертность от туберкулёза** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Обеспечение 100% противотуберкулезной вакцинации: БЦЖ, БЦЖ-М для проведения вакцинации новорожденных и возрастной вакцинации.  Обеспечение туберкулинодиагностики детям и подросткам в учреждениях общей сети;  Для ограничения возможности инфицирования здоровых людей-проведение заключительной дезинфекции во всех очагах с открытыми формами заболеваний туберкулезом.  Разработка, издание и распространение санитарно-просветительских материалов по профилактике туберкулеза для различных групп населения. | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **21,6** | **25,5** | **+3,9** | К концу года значение планового показателя будет достигнуто. |
| Постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013г. №356-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Калтанском городском округе» на 2014-2016 г.г.» |
| **Смертность от ДТП** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Продолжается работа по оснащению современным медицинским оборудованием медицинских организаций, проводящих освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.  В образовательных учреждениях округа проводятся мероприятия «Давай дружить дорога» | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **16,4** | **25,5** | **+9,1** | К концу года значение планового показателя будет достигнуто. |
| **Младенческая смертность** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Усилен контроль за госпитализацией детей до 1 года в круглосуточные стационары  С целью профилактики пневмонии у недоношенных детей и детей с низкой массой тела проводится вакцинация против респираторных инфекций |  | 9 месяцев 2014 год | **4,3** | **9,0** | **+4,7** | К концу года значение планового показателя будет достигнуто. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599** | | | | | | | | | |
| **Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 29.07.2014г. № 1596-р |  | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет представлена возможность получения дошкольного образования | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **100** | **100** |  |  |
| **Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 06.06.2013 № 964-р  (в ред. распоряжения администрации КГО  от 29.07.2014 № 1596-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **73,4** | **73** | **-0,4** | Показатель будет достигнут к концу отчетного года |
| **Увеличение численности детей и молодежи 7-8 лет, получающих услуги дополнительного образования спортивной направленности** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 05.08.2013г. №1393-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение детей систематически занимающихся спортом (чел.) | 2018 год | 9 месяцев 2014 год | **40** | **40** |  |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600** | | | | | | | | | |
| **Предоставление доступного и комфортного жилья, семья желающим улучшить свои жилищные условия** | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013г. № 360-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2016 г.г. | Изменения в отраслях жилищно-коммунального хозяйства, в Калтанском городском округе | Обеспечение жильем молодых семей – 1 семья  Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья – 40 семей, в т.ч.:  - переселение граждан из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемой щахте ОАО «Шахта Шушталепская» непригодным для проживания по критериям безопасности (программа ГУРШ) – 2 семьи  - переселение граждан из аварийного жилого дома № 12 по ул. Дзержинского – 8 семей  - переселение граждан из аварийных бараков п. Малиновка – 30 семей | 2020 год | 9 месяцев 2014 года | 17 семей | 41 семья |  |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601** | | | | | | | | | |
| **Улучшения качества предоставляемых муниципальных услуг** | | | | | | | | | |
|  | Регламенты предоставления муниципальных услуг утвержденные нормативно-правовыми актами Калтанского городского округа | Изменения в сфере предоставления муниципальных услуг | Сокращение времени ожидания в очереди | 2013 год | 2013 го д | **15 минут** | **15 минут** | **-** | Срок ожидания в очереди, для получения муниципальных услуг на территории Калтанского городского округа был сокращен, с целью улучшения качества их оказания. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606** | | | | | | | | | |
| **Ожидаемая продолжительность жизни при рождении** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | 1.Проведены выступления по телевидению – 10, из них:  грипп и ОРЗ -2  клещевой энцефалит -1  ВИЧ-инфекция- 2  профилактика туберкулеза -3  профилактике наркомании - 2.  2.Статьи в газету -14 из них:  грипп и ОРЗ -1  клещевой энцефалит -3  ВИЧ-инфекция- 1  профилактика туберкулеза -1  иммунизация населения-1  - профилактика наркомании -2  - о вреде табакокурения -3  - о пользе физической культуре на здоровье - 2  3.Проведены лекции по ВИЧ-инфекции – 39, из них медицинских учреждениях – 18, учебных учреждениях -16,  промпредприятия – 5.  Проведены лекции для подростков в училище по профилактике наркомании, о вреде табакокурения, о пользе физической культуре на здоровье.  4.В городской поликлинике планируется открыть кабинет по профилактике табакокурения.  5.Во время диспансеризации выявлено 214 курящих. С каждым проведена беседа о вреде табакокурения. | 2018 год | 9 месяцев 2014 год |  |  |  |  |
| Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р |