1. **Типовая форма публичной отчётности (на 01.07.2015г.) по реализации мероприятий,**

**направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Реквизиты документа**  *(указываются* ***реквизиты*** *документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.)* | **Наименование мероприятия**  *(указываются* ***наименования*** *программ, «дорожных карт», направленных на достижение показателей)* | **Результат исполнения**  *(указывается краткая информация о проделанной работе по исполнению мероприятия и достигнутых результатах на отчетную дату)* | **Дата исполнения мероприятия** *(запланированная)* | **Дата исполнения мероприятия** *(фактическая)* | **Исполнение мероприятия, в руб.** | | | **Примечание** |
| **Плановое**  *(на 2015 г.)* | **Фактическое**  *(по итогам 1 полугодия 2015г.)* | **Отклонение** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596** | | | | | | | | | |
| Утверждение плана по созданию новых рабочих мест за 2014 год | | | | | | | | | |
|  | Поручение Администрации Кемеровской области | План по созданию новых рабочих мест в муниципальном образовании Калтанский городской округ | Создание новых рабочих мест, работа комиссии по выявлению нарушений трудового законодательства. | 2015 год | 2015 год | **252** | **154** | **-98** | Запланированное количество рабочих мест будет достигнуто до конца 2015г. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597** | | | | | | | | | |
| **Увеличение посещаемости выставочного зала «Музей»** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. № 1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа» | Увеличение количества жителей Калтанского городского округа посещающих музей | 2018 год | 2015 год | **19783** | **10674** | **-9109** | По итогам 2015г. плановое посещение будет достигнуто |
| **Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры Калтанского городского округа | 2018 год | 2015 год | **20653** | **16272** | **-4381** | Отклонение показателя связано с наличием в штате учреждений культуры внешних совместителей, средняя численность которых за 2015 год, составила 19 человек, фонд оплаты труда составила 773,88 тыс. рублей. Начисленная заработная плата данной категории работников не учитывается, при расчете среднемесячной заработной платы основных работников. Достижение показателя в последующие годы планируется за счет оптимизации и увеличения фонда оплаты труда за счет средств от приносящей доход деятельности. |
| **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в Калтанском городском округе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2015 год | **21719** | **22717,7** | **+998,7** |  |
| **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в Калтанском городском округе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2015 год | **27681** | **26837,5** | **-843,5** | Показатель не достигнут за счет вакансий, уменьшения численности физических лиц |
| **Отношение средней заработной платы педагогических работников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы | 2018 год | 2015 год | **28827,4** | **32166,3** | **+3338,9** |  |
| **Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р | Повышение средней заработной платы врачей до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2015 год | **35232** | **36187,1** | **+955,1** | Увеличение выплат за работы по совместительству |
| **Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала, (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р | Повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2015 год | **13515** | **12015,0** | **-1500** | Новые целевые значения с учетом увеличения заработной платы доведены до учреждений Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области в июне 2015 г. |
| **Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала, (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р | Повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2015 год | **20370** | **20921,6** | **+551,6** | Увеличение выплат за работы по совместительству |
| **Отношение средней заработной платы работников учреждений социальной защиты населения, к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 09.08.2013г. №1416-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы обслуживания в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы социальных работников | 2018 год | 2015 год | **19180** | **20247** | **-1067** | Проведена оптимизации сети и штатной численности МКУ «Центр социального обслуживания Калтанского городского округа». 11,5 штатные единиц сокращено. Сэкономленные средства в размере 160,0 тыс.руб. направлены на повышение заработной платы социальных работников. |
| **Соотношение примерных значений средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 06.06.2013 № 964-р  (в ред. распоряжения администрации КГО  от 29.07.2014 № 1596-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей (культура) | 2018 год | 2015 год | **25853** | **26328** | **+475** | Увеличение выплат за работы по совместительству |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей (образование) | 2018 год | 2015 год | **15201** | **21890,6** | **+6689,6** | Показатель будет достигнут за счет уменьшения численности физических лиц |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 05.08.2013г. №1393-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей | 2018 год | 2015 год | **22425** | **22179** | **-246** | Показатель будет достигнут к концу отчетного года |
| **Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. № 1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа» | Увеличение количества жителей Калтанского городского округа посещающих культурно-массовые мероприятия | 2018 год | 2015 год | **171971** | **86900** | **-85071** | По итогам 2015г. плановое посещение будет достигнуто |
| **Удовлетворенность населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р(в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности культуры Калтанского городского округа | Улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг населению Калтанского городского округа | 2018 год | 2015 год | **85%** | **70%** | **-15%** |  |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | В 2013 году в Калтанском городском округе доля библиотек подключенных к интернету составила 100% | 2018 год | 2013 год | **100 %** | **100%** | **-** |  |
| **Численность работников муниципальных учреждений культуры** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | Снижение численности работников муниципальных учреждений культуры | 2018 год | 2015 год | **143** | **148** | **+5** | Среднесписочная численность работников учреждений культуры Калтанского городского округа согласно дорожной каты должна составлять 143 человека. За 6 месяцев 2015 года среднесписочная численность работников учреждений культуры составила 148 человек. Превышение данного показателя зависит от увеличения списочного состава работников, которые приступили к работе после декретного отпуска. |
| **Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 09.08.2013г. №1416-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы обслуживания в Калтанском городском округе | Улучшение качества оказания услуг в социальной сфере  Распоряжением администрации КГО №713-р от 11.04.2014г. создан Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, утверждён состав и положения. Мониторинг качества работы учреждения и независимая оценка проведены в октябре 2014 года. | 2018 год | 2015 год | **95** | **94,8** | **-0,2** |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 598** | | | | | | | | | |
| **Смертность от болезней системы кровообращения** | | | | | | | | | |
|  |  |  | 1.Проводится повозрастная диспансеризация взрослого населения с целью выявления заболевания на ранней стадии и факторов риска, приводящих к их развитию.  2. Проводятся профилактические медицинские осмотры взрослого населения.  3. Организована школа больных гипертонической болезнью с целью обучения пациентов правильному образу жизни, коррекции веса.  5. Госпитализация больных проводится в соответствии с утвержденной маршрутизацией в кардиологическое отделение городской больницы г. Осинники и г. Новокузнецка.  6. Для уточнения диагноза, маршрута больного, коррекции в лечении бригада ОСМП передает электрокардиограмму в кардиоцентр г.Новокузнецка. | 2018 год | 2015 год | **784,5** | **472,6** | **-39,8%** |  |
| Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |
|  |  |
| **Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 |  | 1.Проводится повозрастная диспансеризация взрослого населения с целью выявления заболевания на ранней стадии и факторов риска, приводящих к их развитию.  2.Выплачиваются стимулирующие выплаты врачам, участвующим в ранней диагностики онкологических заболеваний. | 2018 год | 2015 год | **255,9** | **213,6** | **-16,5%** |  |
| **Смертность от туберкулёза** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Обеспечение 100% противотуберкулезной вакцинации: БЦЖ, БЦЖ-М для проведения вакцинации новорожденных и возрастной вакцинации.  Обеспечение туберкулинодиагностики детям и подросткам в учреждениях общей сети;  Для ограничения возможности инфицирования здоровых людей-проведение заключительной дезинфекции во всех очагах с открытыми формами заболеваний туберкулезом.  Разработка, издание и распространение санитарно-просветительских материалов по профилактике туберкулеза для различных групп населения. | 2018 год | 2015 год | **20,9** | **19,4** | **-7,2%** |  |
| Постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013г. №356-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Калтанском городском округе» на 2014-2017 г.г.» |
| **Смертность от ДТП** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Продолжается работа по оснащению современным медицинским оборудованием медицинских организаций, проводящих освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.  В образовательных учреждениях округа проводятся мероприятия «Давай дружить дорога» | 2018 год | 2015 год | **15,5** | **12,9** | **-16,8%** | 1.Все случаи смерти до приезда скорой медицинской помощи. Время доезда до места ДТП с 7 минут до 18 минут. У всех пострадавших травмы несовместимые с жизнью. |
| **Младенческая смертность** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Усилен контроль за госпитализацией детей до 1 года в круглосуточные стационары  С целью профилактики пневмонии у недоношенных детей и детей с низкой массой тела проводится вакцинация против респираторных инфекций | 2018 год | 2015 год | **4,2** | **5,2** | **23,8%** | Зарегистрирован 1 случай смерти. Случаи смертности разобраны на заседании врачебной комиссии. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599** | | | | | | | | | |
| **Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р |  | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет представлена возможность получения дошкольного образования | 2018 год | 2015 год | **100** | **100** | **-** |  |
| **Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 06.06.2013 № 964-р  (в ред. распоряжения администрации КГО  от 29.07.2014 № 1596-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | 2018 год | 2015 год | **73,4** | **71** | **-2,4** | Показатель будет достигнут к концу отчетного года |
| **Увеличение численности детей и молодежи 7-8 лет, получающих услуги дополнительного образования спортивной направленности** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 05.08.2013г. №1393-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение детей систематически занимающихся спортом (чел.) | 2018 год | 2015 год | **3435** | **3315** | **-120** | Показатель будет достигнут к началу учебного года |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600** | | | | | | | | | |
| **Предоставление доступного и комфортного жилья, семья желающим улучшить свои жилищные условия** | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013г. № 360-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2017 г.г. | Изменения в отраслях жилищно-коммунального хозяйства, в Калтанском городском округе | Обеспечение жильем молодых семей – 1 семья (предоставлен долгосрочный целевой жилищный займ)  Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья – 1 семья  Исполнено 3 решения суда о предоставлении благоустроенных жилых помещений  Исполнено 3 решения суда о выплате денежной компенсации стоимости жилого помещения | 2020 год | 2015 года | 35 семей | 8 семей | **27 семей** | 27 семей планируется переселить в 4 квартале 2015г. в строящийся дом на  п. Постоянный |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601** | | | | | | | | | |
| **Улучшения качества предоставляемых муниципальных услуг** | | | | | | | | | |
|  | Регламенты предоставления муниципальных услуг утвержденные нормативно-правовыми актами Калтанского городского округа | Изменения в сфере предоставления муниципальных услуг | Сокращение времени ожидания в очереди | 2013 год | 2013 год | **15 минут** | **15 минут** | **-** | Срок ожидания в очереди, для получения муниципальных услуг на территории Калтанского городского округа был сокращен, с целью улучшения качества их оказания. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606** | | | | | | | | | |
| **Ожидаемая продолжительность жизни при рождении** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | 1.В городской поликлинике работает кабинет профилактики, кабинет по профилактике табакокурения, которые организовывают и контролируют выполнение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, в том числе рациональное питание, снижение потребления алкоголя, табака, немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ.  2.Проведены выступления по телевидению – 12 из них:  грипп и ОРЗ -3  клещевой энцефалит -4  профилактика туберкулеза -1  иммунизация населения -1  профилактика инфекционных заболеваний-3  3.Статьи в газету -13 из них:  грипп и ОРЗ -3  клещевой энцефалит -4  профилактика туберкулеза -1  иммунизация населения-1  - о вреде табакокурения-3  - о вреде алкоголя -1  4.Проведены лекции по ВИЧ-инфекции – 36, из них медицинских учреждениях – 19, учебных учреждениях -12,  промпредприятия – 5.  5.Во время диспансеризации выявлено 216 курящих. С каждым проведена беседа о вреде табакокурения | 2018 год | 2015 год |  |  |  |  |
| Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р |