Утверждаю:

Руководитель

Управляющего совета

 по реализации программы

комплексного развития

Калтанского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. В. Чурина

« 27 » сентября 2017г.

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

*«Комплексное развитие моногорода Калтан»*

|  |
| --- |
| **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** |
| **Краткое наименование программы** | *Комплексное развитие моногорода Калтан* | *Срок начала и окончания программы* | *12.2016г. – 12.2025 г.* |
| **Куратор** | *С.А.Черданцев-заместитель Губернатора Кемеровской области по инвестициям и инновациям* |
| **Руководитель программы** | *Голдинов Игорь Федорович– Глава муниципального образования «Калтанский городской округ»* |
| **Исполнители, соисполнители программы**  | ***Исполнители:****Администрация Калтанского городского округа* *МАУ «Бизнес-инкубатор КГО»**-МАУ «Многофункциональный центр КГО» (МАУ МФЦ КГО»)**МБУ «Управление по защите населения и территории»**-МКУ «Управление культуры Калтанского городского округа»;**МКУ «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа»;**МКУ «Управление образования Калтанского городского округа»;**-МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа»;**-МКУ «Управление по молодежной политике и спорту Калтанского городского округа»**МБУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса Калтанского городского округа»****Соисполнители:****Администрация Кемеровской области:* *НО «Фонд развития моногородов»**АО «Корпорация «МСП»* |
| **2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ** |
| **Цели программы** | *1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:**- создания к концу 2018 года 1015новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия;**- привлечения к концу 2018 года 2492млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;**- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».**2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения доли численности работников ООО «Шахта Алардинская», в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории Калтанского городского округа, до 27 процентов к концу 2018 года* |
| **План достижения показателей программы** | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год |
| 2017 | 2018 |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.*
 | *основной* | *179* | *743* | *1015* |
| 1. *Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий*
 | *основной* | *0* | *2* | *5* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.*
 | *аналитический* | *0* | *1559* | *2492* |
|  | 1. *Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода, %*
 | *основной* | *0* | *28* | *27* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)** | Показатель | Тип показателя | Базовое значение(2015) | Период, год |
| 2017 | 2018 |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе малого и среднего предпринимательства, ед.*
 | *аналити-ческий* | *179* | *743* | *1015* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», ед.*
 | *аналити-ческий* | *0* | *0* | *0* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.*
 | *аналити-ческий* | *0* | *0* | *0* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.*
 | *аналити-ческий* | *0* | *0* | *0* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.*
 | *аналити-ческий* | *0* | *1559* | *2492* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.*
 | *аналити-ческий* | *0* | *1559* | *2492* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.*
 | *аналити-ческий* | *0* | *0* | *0* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.*
 | *аналити-ческий* | *0* | *0* | *0* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.*
 | *аналити-ческий* | *0* | *665,4* | *300,0* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Результаты программы** | ***1. По направлению «Повышение инвестиционной привлекательности:*** *1.1-создан индустриальный парк;**- создана инженерная инфраструктура парка стоимостью 793,7 млн. рублей;**-сформирована и утверждена концепция развития индустриального парка, включая резидентную политику;**-привлечение 6 резидентов индустриального парка, в результате чего, к 2025 году будет создано 635 новых рабочих мест.**1.2Создан агропромышленный парк:**-создана инженерной инфраструктура агропромышленного парка;**-сформирована и утверждена концепция развития агропромышленного парка, включая резидентную политику;**-привлечено 5 резидентов, в результате чего будет создано 170 новых рабочих мест и привлечено 580 млн. рублей инвестиций в основной капитал.**1.3 Территории Калтанского городского округа присвоен статус ТОСЭР.****3. По направлению «Развитие городской среды и благоустройства»:****3.1. Обустроено 12000 кв. м заброшенных зон пустыря**3.2.Благоустроено 33000 кв. м дворовых территорий;**3.3.Качественно изменено 5000 кв. м. зон отдыха горожан****4. По направлению «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»****4.1Оборудованно пространство для получения услуг субъектами бизнеса по системе «одно окно»****5. По направлению «Содействие реализации инвестиционных проектов»******6. По направлению «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»****6.1 Подана заявка на предоставление финансовой поддержки мероприятий по строительству инфраструктуры* *индустриального парка.****7.По направлению «Развитие образования»****7.1. Введена в эксплуатацию школа п. Постоянный на 528 мест;**-сокращено количество обучающихся во вторую смену* *-создано 100 новых рабочих мест;**-привлечено бюджетных инвестиций 517 млн. рублей.**7.2.Создано 2 организации, оказывающие инновационные услуги по дошкольному образованию:**-организовано 10 рабочих мест;**-объем инвестиций составил 12 млн. рублей.**7.3.Введена в эксплуатацию начальная школа**-отремонтированы помещения 1и 2-го этажей;**-оснащены новейшим оборудованием 12 кабинетов для размещения 11 классов начальной школы;**-сокращено количество учащихся, занимающихся во вторую смену средней общеобразовательной школы №1 на 300**человек;**-создано дополнительно 30 рабочих мест;**-привлечено бюджетных инвестиций - 20,6 млн. рублей.**7.4.Отремонтированны помещения здания дополнительного образования;****8. По направлению «Развитие здравоохранения»****8.1.Модернизировано 2 зоны регистрации с одновременным пребыванием 210человек:* *-оснащено инновационным технологическим оборудованием, включая автоматизированные информационные системы.****9.По направлению «Развитие промышленности»****9.1.Создано 6 новых предприятий промышленности и модернизировано 1 производство:* *-организовано 635 новых рабочих мест;* *-привлечено 2435 млн. рублей.****10.По направлению «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»****10.1.Проведена реконструкция дорог, общей протяженностью 8338 м, стоимостью 242,8 млн. рублей.****11. По направлению «Развитие коммунальной инфраструктуры»****11.1.Заменены на энергосберегающие 500 светильников уличного освещения;**11.2.Введены в эксплуатацию очистные сооружения индустриального парка;**11.3.Введена в эксплуатацию система электроснабжения индустриального парка;**11.4.Привлечено бюджетных инвестиций 610 млн. рублей;**11.5.Создано 40 рабочих мест.****12. По направлению «Развитие физической культуры и спорта»****12.1.Проведен капитальный ремонт заброшенных зданий под тренажерный зал, спортивный зал, школу бокса;**12.2.Построен спортзал;**12.3.Обустроены 2 детских спортивных городка;**12.4.Привлечено к занятиям спортом 430 человек;**12.5.Привлечено инвестиций 46,2 млн. рублей.****13. По направлению «Экологическое развитие»****13.1. Обеспечена защита населения п. Малышев Лог и объектов экономики от наводнений и негативного воздействия вод.****14. Направление «Развитие туризма»*** *14.1. Реализован инвестиционный проект Экоферма «Верх Теш»* *-построены гостевые домики-шале на 70 мест;* *-организована трасса п. Верх-Теш-п. Шерегеш, протяженностью 60 км;* *-организованы трассы для конных прогулок, езды на квадрациклах;* *-построена транспортная и коммунальная инфраструктура;* *-создано 30 новых рабочих мест;* *-привлечено 300 млн. рублей инвестиций, в том числе 70 млн. рублей –бюджетных**14.2.Реализован проект « Спортивно – оздоровительная база отдыха «Затон»* *-организована горнолыжная трасса с подъемником;* |
| **Описание модели функционирования результатов программы** | *Реализация Проекта позволит достигнуть ряда положительных эффектов для социально-экономического развития города Калтана и Кемеровской области:*  *привлечение в регион производственных компаний-резидентов;* *увеличение спроса на рабочую силу, благодаря созданию новых рабочих мест;* *роста инвестиций в экономику Кемеровской области;* *повышения технологического уровня производственных отраслей экономики;* *роста объемов реализации промышленной продукции в Кемеровской области и за ее пределами по направлениям специализации Проекта;* *повышения доходов бюджетов всех уровней за счет создания и поддержки новых производств, рабочих мест;* *повышения качества жизни населения через создание дополнительных рабочих мест с конкурентоспособной заработной платой.* |

|  |
| --- |
|  |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование проекта****и (или) мероприятия** | **Форма реализации** | **Сроки реализации** | **Результаты** | **Функциональ-ный заказчик** | **Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия** |
| 1 | *Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»* |
| 1.1 | *Создание индустриального парка* | *Проект* | *Январь 2016-Декабрь**2021* | *Создан 462 новых высокоэффективных рабочих места и увеличены налоговые поступления к 2021году на 311,5 млн. рублей.**Привлечены 7 резидентов с объемом инвестиций 2,7 млрд. рублей.* | *Голдинов И.Ф.-Глава Калтанского городского округа* | *Дульнева О.С.-директор МУП «УК Индустриальный парк КГО»* |
| 1.2 | *Создание агропромышленного парка* | *Проект* | *Январь 2017-Декабрь**2019* | *Созданы 220 новых высокоэффективных рабочих мест и увеличены налоговые поступления к 2021году на 80 млн. рублей.**Привлечены 5 резидентов, с объемом инвестиций 350 млн. рублей.* | *Голдинов И.Ф.-Глава Калтанского городского округа* | *Горшкова А.И.-заместитель Главы по экономике Администрации Калтанского городского округа.* |
| 1.3 | *Заявка на получение статуса ТОСЭР в МЭР* | *мероприятие* | *Декабрь**2016—Декабрь**2017* |  *Территории моногорода предоставлен статус территории опережающего социально-экономического развития.* | *Голдинов И.Ф.-Глава Калтанского городского округа* | *Горшкова А.И.-заместитель Главы по экономике Администрации Калтанского городского округа.* |
| 2 | *Направление «Повышение эффективности муниципального управления»* |
| 2.1 | *Внедрение проектного управления в деятельность ОМСУ г. Калтана*  | *мероприятие* | *Январь**2017**Сентябрь**2018* | *Внедрено проектного управления в деятельности ОМСУ Калтана, сокращены сроки реализации проектов, уменьшен объем ресурсов, выделяемых на реализацию проектов, повышена ответственность исполнителей за конечный результат, вовлечена в экспертизу и мониторинг реализации проектов активная часть населения города.* | *Голдинов И.Ф.-Глава Калтанского городского округа* | *А.И. Горшкова-заместитель Главы по экономике* |
| 3. | *Направление «Развитие городской среды и благоустройство»* |
| 3.1. | *Благоустройство сквера в районе жилых домов №№50,48 по ул. Дзержинского, г. Калтан**«Аллея шахтеров»* | *проект* | *Февраль**2017-Август**2017* | *Обустроена территории п. Постоянный, площадью 12300 кв. м, в районе жилых домов по ул. Дзержинского, №48,50,51, -установлена скульптурная форма, посвященная труду шахтеров;**-осуществлено асфальтирование и освещение аллеи;**-посажены деревья и кустарники;**-организованы цветники;**-установлены парковые диваны и урны.**Объем вложений в благоустройство составил 3,3 млн. руб.* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П. руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 3.2 | *Благоустройство**Сквера «Шахтеров» первый этап* | *проект* | *Март**2017-Ноябрь**2017* | *- разработан проект ландшафтного дизайна* *Произведен снос старых сооружений, вырублены деревья, кусты.**Завезено свыше 1700 куб. м., мусора**Отсыпаны щебнем и выставлены границы будущих пешеходных аллей.**-обустроены парковки общей площадью 909 кв. м;**-установлено энергосберегающее оборудование наружного освещения в количестве 11 светодиодных светильников.**Качественно изменена заброшенная зона пустыря, площадью 9287кв.м., в районе бывших жилых домов по ул. Базарная №3 и №5.* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П. руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 3.3 | *Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов по проспекту Мира №33а,№33б и улицы Горького№22 «Ветеранский дворик »* | *проект* | *Февраль 2017-**Июнь**2018* | *завершен проект благоустройства.**-обустроена зона отдыха и зона для проведения культурно-массовых городских мероприятий,**-в центре зоны установлен памятник святой Варваре,**-пешеходные аллеи с парковыми диванами,**-осуществлена посадка декоративных кустарников,**-установлено энергосберегающее оборудование наружного освещения.* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П. руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 3.4 | *Реконструкция площади мероприятий п. Малиновка* | *проект* | *Январь 2017**Август**2017* | *Создано безопасное, привлекательное для населения общественное пространство, на территории неэксплуатируемого здания бывшей школы №19, общей площадью 5000 кв. м, с различными функциональными площадками: .**-заменена старая хоккейная коробка на более современную;**-смонтировано специальное покрытие для катания на роликах в летнее время;**-заасфальтированы пешеходные дорожки и площадки для проведения общественных мероприятий, площадью 300кв.м.;**-установлена стационарная сцена, детский городок, крытые беседки, парковые диваны, фонари, малые архитектурные формы;**-обустроены пешеходные аллеи.* *Объеминвестиций-10,92 млн. рублей.* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П. руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 3.5 | *Площадка для выгула собак* | *мероприятие* | *Август 2017**Сентябрь 2017* | *Обустроена территория, общей огороженной площадью 200кв. м. для организованного выгула собак, в целях улучшения экологической обстановки в зоне города и повышения кинологической культуры и гражданской активности собаководов. Вложение средств составило: 0,4 млн. руб.* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П.-руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 3.6 | *Благоустройство пляжа* | *мероприятие* | *Июнь 2017-Июнь 2018* | *Благоустроена действующий пляж для обеспечения комфортного отдыха горожан:**-организована и благоустроена пляжная зона для единовременного посещения 250 человек;**-создана экологически чистое пространство с безопасной зоной купания, с организацией спасательной службы;**-привлечение инвестиций-0,976млн. рублей.* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П.-руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 3.7 | *Проект «Город мастеров»* | *проект* | *Июнь**2017-Декабрь**2018* | *-качественно изменена часть пешеходного проспекта по пр. Мира, протяженностью 500м;**-увеличена возможность получения более качественного дополнительного образования детей и взрослых, за счет увеличения инфраструктуры действующего Дома Детского творчества. Созданы и размещены студии, творческие мастерские, мини-Экспоцентры;**-построены и оснащены специализированным и инновационным оборудованием 8 павильонов-шале, общей стоимостью – 18 млн. рублей;**-созданы условия ремесленникам и самозанятым гражданам, для реализации произведений искусства и народного творчества;**-создано 20 новых рабочих мест.* | *А.Б. Клюева-Заместитель Главы по социальным вопросам* | *С.А. Байтемирова-начальник отдела архитектуры;* |
| 3.8 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул.60 лет Октября, жилые дома № 9,11* | *мероприятие* | *Март -**Август**2017* |  *Осуществлен ремонт асфальтового покрытия.**-установлено 9 парковых диванов;**-установлено 9 урн;**-обустроено 12 клумб.* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П..-руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 3.9 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №14,16,18,20,22* | *мероприятие* | *Март-Октябрь**2017* | *Обустроено дворовое пространство общей площадью 1106 кв. м., в том числе:**-высажено деревьев и кустарников, высажен партерный газон на площади 878 кв. м;**-заасфальтировано 471 кв. м пешеходных дорожек, проездов, площадок;**-обустроены парковки, предусматривающие места парковки для инвалидов;**-установлено 5 парковых диванов,5 урн;**-установлены металлические ограждения протяженностью 130м;**-установлены светодиодные светильники-3 шт;**-осуществлен комплекс мероприятий по доступности территории для маломобильных групп населения.* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П..-руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 3.10 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №43а,43б* | *мероприятие* | *Март-Октябрь**2017* | *Обустроено дворовое пространство общей площадью 655,2 кв. м., в том числе:**-высажено деревьев и кустарников, высажен партерный газон на площади 563,2 кв. м;**-заасфальтировано 143,4 кв. м пешеходных дорожек, проездов, площадок;**-обустроены парковки, предусматривающие места парковки для инвалидов;**-установлено 3 парковых дивана, 3 урны;**-установлены металлические ограждения протяженностью 102м;**-установлены светодиодные светильники-4 шт;**-осуществлен комплекс мероприятий по доступности территории для маломобильных групп населения.* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П..-руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 3.11 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №61,63,65* | *мероприятие* | *Март-Октябрь**2017* | *Обустроено дворовое пространство общей площадью 1504,6 кв. м., в том числе:**-высажено деревьев и кустарников, высажен партерный газон на площади 1277 кв. м;**-заасфальтировано 335,6 кв. м пешеходных дорожек, проездов, площадок;**-обустроены парковки, предусматривающие места парковки для инвалидов;**-установлено 3 парковых дивана,3 урны;**-установлены металлические ограждения протяженностью 132м;**-установлены светодиодные светильники-2 шт;**-осуществлен комплекс мероприятий по доступности территории для маломобильных групп населения* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П..-руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 3.12 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №48,52,54,56* | *мероприятие* | *Март - Октябрь**2017* | *Обустроено дворовое пространство общей площадью 1970,35 кв. м., в том числе:**-высажено деревьев и кустарников, высажен партерный газон на площади 1632,25 кв. м;**-заасфальтировано 548,95 кв. м пешеходных дорожек, проездов, площадок;**-обустроены парковки, предусматривающие места парковки для инвалидов;**-установлено 3 парковых дивана,**4 урны;**-установлены металлические ограждения протяженностью 144 м;**-установлены светодиодные светильники-2 шт;**-осуществлен комплекс мероприятий по доступности территории для маломобильных групп населения* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П.-руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 3.13 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №21,23,25* | *мероприятие* | *Март-Сентябрь2017* | *Обустроено дворовое пространство общей площадью 655,2 кв. м., в том числе:**-высажено деревьев и кустарников, высажен партерный газон на площади 563,2 кв. м;**-заасфальтировано 143,4 кв. м пешеходных дорожек, проездов, площадок;**-обустроены парковки, предусматривающие места парковки для инвалидов;**-установлено 3 парковых дивана,3 урны;**-установлены металлические ограждения протяженностью 52м;**-установлены светодиодные светильники-3 шт;**-осуществлен комплекс мероприятий по доступности территории для маломобильных групп населения* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П..-руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 3.14 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №26,28* | *мероприятие* | *Март-Октябрь**2017* | *Осуществлены:**- ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов домов и входов в подъезды домов №26 и 28, автопарковок, пешеходных дорожек, ведущих к детской площадке и площадке под мусорные контейнеры;**-установлены парковые диваны, урны;**-высажены кустарники.* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П..-руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 3.15 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул. Комсомольская жилые дома №11,13* | *мероприятие* | *Март-Август**2017* | *Осуществлен:**- ремонт асфальтового покрытия дворового проезда и входов в подъезды дома №11;**-ремонт 2-х автопарковок дома №13**-установлены парковые диваны, урны;**-высажены кустарники, устройство клумб.* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П.-руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 3.16 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул. Дзержинского жилые дома №46,48* | *мероприятие* | *Март-Сентябрь2017* | *Осуществлен:**- ремонт асфальтового покрытия дворового проезда домов и входов в подъезды;**-ремонт автопарковок;**-установлены парковые диваны, урны;**-высадка кустарников, устройство клумб;**-устройство 2-х контейнерных площадок: в районе дома №50 и между домами №46 и 48.* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П.-руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 3.17 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул.60 лет Октября, жилые дома №16,18* | *мероприятие* | *Март-Сентябрь**2017* | *Осуществлен:**- ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов домов и входов в подъезды;**-ремонт 2-х автопарковок;**-установка парковых диванов, урн;**-высадка кустарников, устройство клумб;**-устройство контейнерной площадки в районе дома №18.* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П.-руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 3.18 | *Обустройство родника «Живой источник» пер. Совхозный* | *проект* | *Июль**2017* | *Вырублена поросль, очищено от мусора русло родника, установлены новые лотки и деревянный сруб с навесом, отсыпана пешеходная зона, сделана прочная дорожка и огорожена территория от транспорта. Инвестировано из бюджета и внебюджетных источников 0,2 млн. руб.* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П. руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 4 | *Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»* |
| 4.1 | *Создание центра по обслуживанию бизнеса (ЦОБ)* | *мероприятие* | *Август**2017**Декабрь**2018* | *Оборудовано пространство для получения услуг субъектами бизнеса по системе «одно окно».**Обустроено и оснащено оборудованием 3 рабочих места.**Объем инвестиций составил 550 тыс. рублей.* | *А.И. Горшкова-заместитель Главы по экономике* | *Разинкин Э.А.-директор МАУ МФЦ КГО* |
| 5 | *Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»* |
| 6 | *Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»* |
| 6.1. | *Подготовка заявки в ФРМ, на софинансирование строительства инфраструктуры, обеспечивающей реализацию новых инвестиционных проектов.* | *мероприятие* | *Март**2017-Октябрь 2018* | *Подана заявка на софинансирование инфраструктурных проектов, необходимых для реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории КГО.* | *Горшкова А.И. заместитель главы КГО по экономике* | *Башкатова Т.Н. –Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования территории* |
| 7 | *Направление «Развитие образования»* |
| 7.1 | *Строительство школы в п. Постоянный* | *проект* | *Март 2012-Сентябрь2017* | *Введена в эксплуатацию школа п. Постоянный на 528 мест.**Переведено обучение 370 учащихся из аварийного здания.**Сокращено количество обучающихся во вторую смену на* *Создано 79 новых рабочих мест**Бюджетные инвестиции составили 723,75 млн. рублей* | *А.Б. Клюева-Заместитель Главы по социальным вопросам* | *Рудюк* *О.А. -заместитель Главы по строительству* |
| 7.2 | *Развитие сети частных инновационных дошкольных образовательных организаций* | *мероприятие* | *Июнь**2017-Сентябрь**2018* | *Субъектами МСП создано 2 организации , оказывающие инновационные услуги по дошкольному образованию.**Организовано 10 рабочих мест. Объем инвестиций составил 12 млн. рублей.* | *А.Б. Клюева-Заместитель Главы по социальным вопросам* | *ИП Евсеева И.С.**ИП Мостокалова О.В.* |
| 7.3 | *Модернизация помещений здания Калинина,44 для открытия начальной школы*  | *проект* | *Февраль 2017-Октябрь 2018* | *Отремонтированы помещения 1 и 2-го этажей, оснащены новейшим оборудованием 12 кабинетов для размещения 11 классов начальной школы. Сокращено кол-во учащихся, занимающихся во вторую смену средней общеобразовательной школы №1 на 300 человек. Модернизированно и оснащено инновационным оборудованием помещение для приема и изготовления пищи. Созданно дополнительно 30 рабочих мест. Объем инвестиций составил 32 млн. руб.* | *А.Б. Клюева-Заместитель Главы по социальным вопросам* | *Рудюк О.А. –заместитель Главы по строительству* |
| 7.4 | *Модернизация помещения здания клуба «Молодежный» для открытия школы искусств №42 (филиал)* | *проект* | *Апрель-Август**2017* | *Отремонтирован фасад здания главного входа и система отопления заменена электропроводка, установлена пластиковая входная дверь в замен устаревшей, проведены отделочные работы в фойе, классе хореографии, эстрадном классе, отремонтировано асфальтное покрытие, произвели монтаж системы охранной и пожарной сигнализации с выводом сигнала о пожаре в пожарную часть. Инвестировано за счет внебюджетных средств 0,58 млн. руб.* | *А.Б. Клюева-Заместитель Главы по социальным вопросам* | *Меркулова М.А. –руководитель МКУ «Управление культуры» КГО* |
| 8 | *Направление «Развитие здравоохранения»* |
| 8.1. | *Модернизация зон регистрации и ожидания приема в городской больнице №2,п. Малиновка* | *мероприятие* | *Март-Декабрь**2017* | *Создана зона комфортного ожидания приема специалистов населением, с одновременным пребыванием 70 человек.**Оснащено инновационным технологическим оборудованием, включая автоматизированные информационные системы, 83 кв. м.**Создана зона Wi-Fi.**Создано дополнительно 1 рабочее место**Сокращено время ожидания в очереди до 15 минут..**Инвестировано за счет средств ТФ ОМС 0,068 млн. рублей* | *А.Б. Клюева-Заместитель Главы по социальным вопросам* | *Переведенцев А.И. -главврач ГБУ «Гор. больница №2 п. Малиновка»* |
| 8.2 | *Модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике с. Сарбала* | *мероприятие* | *Март-Декабрь**2017* | *Создана зона комфортного ожидания приема специалистов населением, с одновременным пребыванием 70 человек.**Оснащено инновационным технологическим оборудованием, включая автоматизированные информационные системы, 56 кв. м.**Создано дополнительно 1 рабочее место**Сокращено время ожидания в очереди до 15 минут..**Инвестировано за счет средств ТФ ОМС 0,23 млн. рублей.* | *А.Б. Клюева-Заместитель Главы по социальным вопросам* | *Кречетова В.Н. -главврач Центральной городской больницы КГО»* |
| 9 | *Направление «Развитие промышленности»* |
| 9.1. | *Модернизация производства ООО «КЗМК» и создание производственно-логистического комплекса* | *проект* | *Январь**2017-Декабрь**2019* | *Увеличена производственная мощность действующего предприятия ООО «КЗМК». Созданы 173 новых рабочих места и привлечены инвестиций в основной капитал, в объеме 515млн.рублей**Создана логистическая структура для обеспечения производства металлоконструкций складскими помещения, оснащенными погрузочно-разгрузочным оборудованием.**Создано 24 новых рабочих места.**Инвестировано 113 млн. рублей.* | *И.Ф. Голдинов-Глава Калтанского городского округа* | *Д.В. Чакин-директор ООО КЗМК* |
| 9.2 | *Строительство завода по производству глиняного кирпича* | *проект* | *Апрель**2017-Декабрь 2020* | *Создано новое производство кирпича с объемом-30 млн. шт в год.**Создано65 новых рабочих мест.**Инвестировано 300 млн. рублей.* | *И.Ф. Голдинов-Глава Калтанского городского округа* | *С.В. Егоров- директор ООО «Межстрой»*  |
| 9.3 | *Производство золосиликатного кирпича из золы ЮК ГРЭС* | *проект* | *Декабрь**2017-Июнь**2020* | *Создано новое производство* *Создано87 новых высокопроизводительных рабочих мест.**и привлечено инвестиций в основной капитал-* | *И.Ф. Голдинов-Глава Калтанского городского округа* | *ООО «СпецТехНК» ФИО руководителя* |
| 9.4 | *Строительство деревообрабатывающего комплекса по производству клееного бруса, OSB-панелей и древесно-стружечного композита* | *проект* | *Февраль**2017**Декабрь**2020* | *Создано новое производство по выпуску в год:* *-OSB-панели-17500 куб. м;**-зубочистки-75 млн. шт;**-древесно полимерный композит-25200 кв. м;**-клееный брус-3400кв.м.**Создано 117 новых высокопроизводительных рабочих мест.**Привлечено инвестиций-911 млн. рублей.* | *И.Ф. Голдинов-Глава Калтанского городского округа* | *С.Г. Васильев-ООО «СпецТрансТрейд»* |
| 9.5 | *Строительство экологически-инновационного центра по переработке резиновых автопокрышек и других резинотехнических изделий* | *проект* | *Июнь 2017**Декабрь 2019* | *Создано инновационное производство по переработке шин и резиновых изделий, с переработкой в год 2,4 тыс. т резинового сырья и получением 1,46 тыс. т резиновой крошки для изготовления 25 тыс. кв. м. резиновой плитки.**Создано100 новых высокопроизводительных рабочих мест.**Инвестировано 80 млн. рублей.* | *И.Ф. Голдинов-Глава Калтанского городского округа* | *Родионов Г.В.-ген. директор ООО «КузнецкЭкология+»* |
| 9.6 | *Строительство мини литейного прокатного комплекса для производства горячекатаного проката из лома черных металлов* | *проект* | *Март**2017-Июль**2019* | *Создано новое производство по переработке лома черных металлов и выпуску 30 тыс. т. в год сортового проката(квадрат, полоса, арматура).**Создано 100 новых рабочих мест и привлечение инвестиций -386 млн. рублей.* | *И.Ф. Голдинов-Глава Калтанского городского округа* | *С.В. Тыщенко**ООО «Юргинские металлоизделия»* |
| 10 | *Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»* |
| 10.1. | *Реконструкция дороги общего пользования от АЗС до**ООО «КЗМК»* | *проект* | *Март 2016 Сентябрь2017* | *В целях обеспечения реализации инвестиционного проекта проведена реконструкция автомобильной дороги общего пользования протяженностью 1226 м, с шириной дорожного полотна 7м.**Бюджетные инвестиции составили 55,1млн.рублей.**Сняты инфраструктурное ограничение необходимой пропускной способности автодороги.* | *О.А. Рудюк-заместитель Главы по строительству* | *Оборонова Е.Ф.-руководитель МКУ «Управление муниципальным имуществом КГО»* |
| 10.2 | *Реконструкция дороги п. Малышев Лог* | *проект* |  *Июль**2016**Октябрь**2017* | *Проведена реконструкция автмобильной дороги, протяженностью 1312м, с шириной дорожного полотна 12м..**Снято инфраструктурное ограничение инвестиционных проектов резидентов индустриального парка.**Снято транспортное напряжение по улице Спортивная , в районе общеобразовательной школы, посредством вывода грузопотока на реконструируемую автомобильную дорогу.* | *О.А. Рудюк-заместитель Главы по строительству* | *Оборонова Е.Ф.-руководитель МКУ «Управление муниципальным имуществом КГО»* |
| 10.3 | *Капитальный ремонт ул. Комсомольская от ж/д переезда на п. Малышев Лог до ж/д переезда у церкви* | *проект* | *Июнь-Сентябрь**2017* | *Приведено в нормативное состояние 3,4 км автомобильной дороги.**Сокращено количество мест концентраций дорожно-транспортных происшествий на 60%.**Обустроены придорожные полосы (установлены остановочные павильоны, проложены пешеходные и велосипедные дорожки).**Бюджетные инвестиции составили 42,5 млн. рублей* | *О.А. Рудюк-заместитель Главы по строительству* | *Мильева Ж.П..-руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 10.4 | *Капитальный ремонт автодороги (категория Ш) по ул. Омская (от ж/д переезда на Малышев Лог до жилого дома № 105 по ул. Омская) г. Калтан КГО* | *проект* | *Июнь-Август**2017* | *Приведено в нормативное состояние 2,4 км автомобильной дороги.**Сокращено количество мест концентраций дорожно-транспортных происшествий на 60%.**Обустроены придорожные полосы (установлены остановочные павильоны, проложены. Бюджетные инвестиции составили 16,0 млн. рублей* | *.А. Рудюк-заместитель Главы по строительству* | *Мильева Ж.П..-руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 11 | *Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»* |
| 11.1. | *Проект реконструкции системы освещения КГО* | *проект* | *Январь**2016**Август 2018* | *Снижение высоких расходов на потребляемую электроэнергию.*  | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *В.С. Королев-директор МБУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного Комплекса**Калтанского городского округа*» |
| 11.2 | *Строительство локальных очистных сооружений и канализационной насосной станции* | *проект* | *Январь**2017**Декабрь**2018* | *Введены в действие локальные очистные сооружения мощностью 1000 куб. м в сутки.**Снято инфраструктурное ограничение по водоотведению, в целях реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории индустриального парка.**Бюджетные инвестиции-150 млн. руб.**Создано:**-30 временных рабочих мест;**-10 высокопроизводительных рабочих мест.* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Оборонова Е.Ф.-руководитель МКУ «Управление муниципальным имуществом КГО»* |
| 11.3 | *Электроснабжение промплощадки индустриального парка Калтанского городского округа со строительством ВЛ 110/6кВ, ПС 110/6(2\*25МВА), РТП 6/0,4 кВ* | *проект* | *Декабрь**2016**Декабрь**2017* | *Введена в эксплуатацию подстанция 110/6 кВ с питающей двухцепной ВЛ 110кВ, с двумя трансформаторами по 25000кВА, протяженностью 300м.* *Снято инфраструктурное ограничение для новых инвестиционных проектов, реализуемых на территории индустриального парка, в части обеспечения их электрической энергией.**Бюджетные инвестиции-355,1 млн. рублей**Создано:**-30 временных рабочих мест;**-10высокопроизводительных рабочих мест.* | *О.А.Рудюк-заместитель Главы по строительству* | *Оборонова Е.Ф.-руководитель МКУ «Управление муниципальным имуществом КГО* |
| 11.4 | *Модернизация оборудования наземно-насосной станции с. Сарбала* | *мероприятие* | *Июль-Декабрь**2017* | *Разобран старый и построен новый павильон для насосной станции,* *Бюджетные инвестиции-0,76 млн. рублей* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П..-руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 12 | *Направление «Развитие физической культуры и спорта»* |
| 12.1. | *Капитальный ремонт тренажерного зала п. Постоянный* | *мероприятие* | *Декабрь**2016**Август**2018* | *Проведена реконструкция (переоборудование) пустующего здания ЦТП под тренажерный зал, площадью 405 кв. м.**Оснащены помещения спортивно-тренажерным оборудованием для занятий тяжелой атлетикой.**Привлечено для занятий спортом дополнительно 100 человек.**Создано 10 рабочих мест.**Стоимость проекта- 3 млн. рублей.* | *А.Б. Клюева-Заместитель Главы по социальным вопросам* | *П.В. Иванов-руководитель МКУ «Управление молодежной политики и спорта»* |
| 12.2 | *Строительство 2-х этажного спортивного зала на территории спортивного комплекса «Энергетик»* | *проект* | *Декабрь**2016**Сентябрь2018* | *Открытие тренажерного зала на территории КГО* | *А.Б. Клюева-Заместитель Главы по социальным вопросам* | *П.В. Иванов-руководитель МКУ «Управление молодежной политики и спорта»* |
| 12.3 | *Строительство детского спортивного городка в пос. Шушталеп (район ж/д№29 по ул. Победы)* | *мероприятие* | *Март-Сентябрь 2017* | *Оборудована зона пустыря площадью 130кв.м.**Установлено детское игровое оборудование для кратковременного и безопасного пребывания детей разных возрастов на открытом воздухе.**Бюджетные инвестиции составили 0,23млн. рублей.* | *Шайхелисламова Л.А.-1-й заместитель Главы КГО по вопросам ЖКХ* | *Мильева Ж.П..-руководитель МКУ «Управление обеспечению жизнедеятельности КГО»* |
| 12.4 | *Реконструкция спортивного зала в п. Малиновка (бывшее здание школы№19)* | *проект* | *Январь**2016-**Сентябрь 2017* | *Проведена реконструкция пустующего здания бывшей школы №19, с общей площадью помещений для занятий спортом-730 кв. м**Оснащены спортивным оборудованием мини-футбольная, волейбольная, баскетбольная площадки, площадки для занятий вольной борьбой и каратэ; оборудованы залы для занятий фитнесом и тяжелой атлетикой.**Привлечено для занятий спортом 300 человек разных возрастных групп.**Стоимость проекта-18 млн. рублей.* | *А.Б. Клюева-Заместитель Главы по социальным вопросам* | *Л.П. Лехтина –директор МБОУ «Средняя образовательная школа №30»* |
| 12.5 | *Капитальный ремонт здания под школу бокса имени «Арбачакова Ю.Я»* | *проект* | *Сентябрь2016**Декабрь 2017* | *Проведен капитальный ремонт бывших гаражных боксов общей площадью 122 кв. м**Оборудованы помещения для занятий боксом и проведению соревнований. Стоимость проета-1,7 млн. рублей.* | *А.Б. Клюева-Заместитель Главы по социальным вопросам* | *П.В. Иванов-руководитель МКУ «Управление молодежной политики и спорта* |
| 13 | *Направление «Экологическое развитие»* |
| 13.1. | *Строительство защитной дамбы с участком берегоукрепления на левом берегу реки Кондома в КГО* | *проект* | *Июль 2013-**Декабрь 2017* | *Обеспечение защищенности населения п. Малышев Лог и объектов экономики от наводнений и негативного воздействия вод.**Объем инвестиций-325 млн. рублей**Есть статистика ущерба от повышения уровня воды в год, в среднем?* | *О.А. Рудюк-заместитель Главы по строительству* | *Оборонова Е.Ф.-руководитель МКУ «Управление муниципальным имуществом КГО* |
| 14 | *Направление «Развитие туризма»* |
| 14.1. | *Строительство Экофермы «Верх Теш»* | *проект* | *Июль 2017**Декабрь**2019* | *Построены гостевые домики-шале на 70 мест.**Построены спа-салон, кафе, конеферма.**Организована трасса п. Верх-Теш-п. Шерегеш, протяженностью 60 км.**Организованы трассы для конных прогулок, езды на квадроциклах.**Организованы места для охоты и рыбалки.**Организованы фазанья, соболиная, маралья фермы.* *Построены автодорога п. Малиновка-п. Верх-Теш, локальные очистные сооружения, водонапорная башня, водопровод и сети канализации.**Создано 30 новых рабочих мест**Привлечено 300 млн. рублей инвестиций, в том числе 70 млн. рублей –бюджетных* | *И.Ф. Голдинов-Глава Калтанского городского округа* | *С.Г. Васильев-ООО «СпецТрансТрейд* |
| 14.2 | *Спортивно – оздоровительная база отдыха «гора Солнечная»* | *проект* | *Октябрь 2016-Ноябрь 2017* | *Создана горно-лыжная трасса, спелеомаршруты, конные маршруты*  | *И.Ф. Голдинов-Глава Калтанского городского округа* | *С.В. Степанов-директор ( инициатор проекта)* |

1. **ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | ***Наименование проекта, мероприятия*** | **Наименование этапа, контрольной точки** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка)** | **Срок** |
| *0.1* | *Программа комплексного развития моногорода Калтан* | *Утвержден паспорт программы* | *Завершение этапа* | *12.2016* |
| *0.2* | *Программа комплексного развития моногорода Калтан* | *Утвержден сводный план* | *Завершение этапа* | *в течение 60 дней с даты утверждения паспорта программы* |
| *0.3* | *Программа комплексного развития моногорода Калтан* | *Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы* | *Контрольная точка* | *07.2017* *(далее – 1 раз в квартал)* |
| *0.4* | *Программа комплексного развития моногорода Калтан* | *Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2018 г. и на период до 2025 г.* | *Контрольная точка* | *12.2017* |
| *0.5* | *Программа комплексного развития моногорода Калтан* | *Итоговый отчет утвержден* | *Контрольная точка* | *12.2025* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Наименование этапа, контрольной точки** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка)**  | **Срок** |
| 1.1.1 | *Создание индустриального парка* | *Проект инициирован. Утверждены паспорт проекта* | *Контрольная точка* | *январь 2016* |
| 1.1.2 |  | *Утверждена концепция индустриального парка* | *Контрольная точка* | *декабрь 2016* |
| 1.1.3 |  | *Определены границы земельных участков под строительство инвестиционных проектов* | *Контрольная точка* | *апрель 2017* |
| 1.1.4 |  |  *Завершено строительство объектов инфраструктуры* | *Завершающий этап* | *Декабрь 2017* |
| 1.1.5 |  | *Подписан договор аренды с первым резидентом* | *Контрольная точка* | *май 2018* |
| 1.1.6 |  | *Запуск первой очереди инвестиционных проектов* | *завершающий этап* | *Декабрь 2018* |
| 1.1.7 |  | *Проект завершен. Утвержден итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *декабрь 2021* |
| *1.2.1* | *Развитие агропромышленного парка* | *Проект инициирован.* *Утвержден мастер план развития территории проекта* | *Контрольная точка* | *январь 2016* |
| *1.2.2* |  | *Определены границы земельных участков под строительство инвестиционных проектов* | *Контрольная точка* | *май 2017* |
| *1.2.3* |  | *Подписан договор аренды с первым резидентом* | *Контрольная точка* | *июнь 2018* |
| *1.2.4* |  | *Проект завершен. Утвержден итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *декабрь 2019* |
| *1.3.1* | *Заявка на получение статуса ТОСЭР* | *Мероприятие инициировано. Утвержден план мероприятия* | *Завершение этапа* | *Декабрь2016* |
| *1.3.2* |  | *Заявка с пакетом необходимых документов представлена и защищена в Департаменте инвестиций и стратегического развития Кемеровской области* | *Контрольная точка*  | *Апрель 2017* |
| *1.3.3* |  | *Презентация проекта заявки на заседании администрации моногорода* | *Контрольная точка* | *ноябрь 2017* |
| *1.3.4* |  | *Получение одобрения Комиссии* | *Завершение этапа* | *Декабрь 2017* |
| *1.3.5* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии*  | *Завершение этапа*  | *Январь 2018* |
| *2.1.1* | *Внедрение проектного управления в деятельность ОМСУ г. Калтана* | *Мероприятие инициировано. Утвержден план мероприятия* | *Завершение этапа* | *Январь 2017* |
| *2.1.2* |  | *Утверждена правовая база проектного управления в ОМСУ Калтан.* | *Завершение этапа* | *февраль.2017* |
| *2.1.3* |  | *Разработаны и утверждены положение о проектной деятельности, положение о проектном офисе, положение о проектном комитете, состав проектного комитета* | *Контрольная точка* | *1 раз в квартал* |
| *2.1.4* |  | *Обучены основам проектного сотрудники проектного офиса и ответственные сотрудники ОМСУ г. Калтан. Проведено итоговое тестирование.*  | *Контрольная точка* | *август 2017*  |
| *2.1.5* |  | *Мероприятие завершено. Подготовлен отчет о мероприятии* | *Завершение этапа* | *сентябрь 2018* |
| *3.1.1* | *Благоустройство сквера в районе жилых домов №№50,48 по ул. Дзержинского, г. Калтан*  *«Аллея шахтеров»* | *Проект инициирован.*  | *Завершение этапа* | *февраль 2017* |
| *3.1.2* |  | *обсужден проект на краудсорсинговой платформе.* | *контрольная точка* | *апрель 2017* |
| *3.1.3* |  | *Подписан контракт с подрядчиком* | *контрольная точка* | *май 2017* |
| *3.1.4* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *август 2017* |
| *3.1.5* |  | *Проект завершен. Утвержден итоговый отчет* | *завершение этапа* | *август 2017* |
| *3.2.1* |  *Благоустройство сквера «Шахтеров» 1-й этап* | *Проект инициирован.*  | *контрольная точка* | *март 2017* |
| *3.2.2* |  | *Разработка дизайна проекта сквера «Шахтеров»* | *завершение этапа* | *апрель 2017* |
| *3.2.3* |  |  *Утверждены результаты обсуждения проекта на краудсорсинговой платформе* | *контрольная точка* | *апрель2017* |
| *3.2.4* |  | *Разработка проектного решения* | *контрольная точка* | *сентябрь 2017* |
| *3.2.5* |  | *Подписан контракт с подрядчиком на выполнение 1-го этапа благоустройства* | *контрольная точка* | *октябрь 2017* |
| *3.2.6* |  | *Подписан акт приемки работ первого этапа благоустройства* | *контрольная точка* | *ноябрь 2017* |
| *3.2.7* |  | *Первый этап проекта завершен. Утвержден итоговый отчет* | *Завершение этапа* | *ноябрь 2017* |
| *3.3.1* | *Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов по проспекту Мира №33а,№33б и улицы Горького№22 «Ветеранский дворик »* | *Проект инициирован.* | *контрольная точка* | *Февраль2017* |
| *3.3.2* |  | *Обсуждение проекта на краудсорсинговой платформе* | *завершение этапа* | *апрель 2017* |
| *3.3.3* |  | *Разработка дизайн проекта* | *завершение этапа* | *апрель 2017* |
| *3.3.4* |  | *Определение подрядчика* | *завершение этапа* | *июнь 2017* |
| *3.3.5* |  | *Проект завершен. Утвержден итоговый отчет* | *контрольная точка* | *июнь 2018* |
| *3.4.1* | *Реконструкция площади мероприятий в п. Малиновка* | *Проект инициирован.* | *контрольная точка* | *январь 2017* |
| *3.4.2* |  | *Разработан дизайн проект по реконструкции площади мероприятий* | *завершение этапа* | *Февраль 2017* |
| *3.4.3* |  | *Обсужден проект на краудсорсинговой платформе* | *контрольная точка* | *апрель 2017* |
| *3.4.4* |  | *Определен подрядчик* | *Контрольная точка* | *май-июнь 2017* |
| *3.4.5* |  | *Выполнены работы предусмотренные проектным решением* | *контрольная точка* | *июль 2017* |
| *3.4.6* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *август2017* |
| *3.4.7* |  |  *Проведено открытие площади мероприятий после реконструкции*  | *контрольная точка* | *август 2017* |
| *3.4.8* |  | *Проект закрыт Утвержден итоговый отчет.* | *контрольная точка* | *август 2017* |
| *3.5.1* | *Площадка для выгула собак*  | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка* | *август 2017* |
| *3.5.2* |  | *Подписан контракт с исполнителем работ* | *контрольная точка* | *август 2017* |
| *3.5.3* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *сентябрь 2017* |
| *3.5.4* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *сентябрь 2017* |
| *3.6.1* | *Благоустройство пляжа* | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка* | *июнь 2017* |
| *3.6.2* |  | *Разработан дизайн проекта* |  *завершение этапа* | *июль 2017* |
| *3.6.3* |  | *Обсужден проект на краудсорсинговой платформе* | *завершение этапа* | *ноябрь 2017* |
| *3.6.4* |  | *Подписан контракт с исполнителем работ* | *контрольная точка* | *май 2018* |
| *3.6.5* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *июнь 2019* |
| *3.6.7* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *июнь 2018* |
| *3.7.1* | *Проект «Город мастеров»* | *Проект инициирован.*  | *контрольная точка* | *июнь2017* |
| *3.7.2* |  | *Разработан дизайн проекта* | *завершение этапа* | *июнь2017* |
| *3.7.3* |  | *Разработана проектно-сметная документация* | *контрольная точка* | *октябрь 2017* |
| *3.7.4* |  | *Подписан контракт с исполнителем работ* | *завершение этапа* | *июнь 2018* |
| *3.7.5* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *декабрь 2018* |
| *3.7.6* |  | *Проект завершен. Утвержден итоговый отчет* | *контрольная точка* | *декабрь 2018* |
| *3.8.1* | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул.60 лет Октября, жилые дома №9,11* | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка* |  *март 2017* |
| *3.8.2* |  | *Обсужден проект на крауфдсорсинговой платформе* | *этап* | *апрель 2017* |
| *3.8.3* |  | *Разработана проектно-сметная документация* | *контрольная точка* | *июнь 2017* |
| *3.8.4* |  | *Определен подрядчик работ* | *этап* | *сентябрь 2017* |
| *3.8.5* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *октябрь 2017* |
| *3.8.6* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *Август2017* |
| *3.9.1* | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №14,16,18,20,22* | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка этап* | *март 2017* |
| *3.9.2* |  | *Разработан дизайн проекта* | *завершение этапа* | *апрель 2017* |
| *3.9.3* |  | *Разработана проектно-сметная документация* | *завершение этапа* | *июнь 2017* |
| *3.9.4* |  | *Обсужден проект на крауфдсорсинговой платформе* | *завершение этапа*  | *апрель 2017* |
| *3.9.5* |  | *Подписан контракт с исполнителем работ* | *этап* | *сентябрь 2017* |
| *3.9.6* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *октябрь 2017* |
| *3.9.7* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *октябрь 2017* |
| *3.10.1* | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №43а,43б* | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка*  | *март 2017* |
| *3.10.2* |  | *Разработан дизайн проект* | *завершение этапа* | *апрель 2017* |
| *3.10.3* |  | *Разработана проектно-сметная документация* | *контрольная точка* | *июнь 2017* |
| *3.10.4* |  | *Обсужден проект на крауфдсорсинговой платформе* | *завершение этапа* | *апрель 2017* |
| *3.10.5* |  | *Подписан контракт с исполнителем работ* | *завершение этапа* | *сентябрь 2017* |
| *3.10.6* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *октябрь 2017*  |
| *3.10.7* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *октябрь 2017* |
| *3.11.1* | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №61,63,65* | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка*  | *март 2017* |
| *3.11.2* |  | *Разработан дизайн проект* | *завершение этапа* |  *Март 2017* |
| *3.11.3* |  | *Разработана проектно-сметная документация* | *контрольная точка* | *июнь 2017* |
| *3.11.4* |  | *Обсужден проект на крауфдсорсинговой платформе* | *этап* | *апрель 2017* |
| *3.11.5* |  | *Подписан контракт с исполнителем работ* | *этап* | *сентябрь 2017* |
| *3.11.6* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *октябрь 2017* |
| *3.11.7* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *октябрь 2017* |
| *3.12.1* | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №48,52,54,56* | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка этап* | *март 2017* |
| *3.12.2.* |  | *Разработан дизайн проекта* | *завершение этапа* | *апрель 2017* |
| *3.12.3* |  | *Разработана проектно-сметная документация* | *контрольная точка* | *июнь 2017* |
| *3.12.4* |  | *Обсужден проект на крауфдсорсинговой платформе* | *этап* | *апрель 2017* |
| *3.12.5* |  | *Подписан контракт с исполнителем работ* | *этап* | *сентябрь 2017* |
| *3.12.6* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *октябрь 2017*  |
| *3.12.7* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *октябрь 2017*  |
| *3.13.1* | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №21,23,25* | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка этап* | *март 2017* |
| *3.13.2* |  | *Разработан дизайн проект* | *завершение этапа* | *апрель 2017* |
| *3.13.3* |  | *Разработана проектно-сметная документация* | *контрольная точка* | *июнь 2017* |
| *3.13.4* |  | *Обсужден проект на крауфдсорсинговой платформе* | *этап* | *апрель 2017* |
| *3.13.5* |  | *Подписан контракт с исполнителем работ* | *этап* | *август 2017* |
| *3.13.6* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *сентябрь 2017* |
| *3.13.7* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *сентябрь. 2017* |
| *3.14.1* | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №26,28*  | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка этап* | *март 2017* |
| *3.14.2* |  | *Разработан дизайн проект* | *завершение этапа* | *Апрель 2017* |
| *3.14.3* |  | *Разработана проектно-сметная документация* | *контрольная точка* | *июнь 2017* |
| *3.14.4* |  | *Обсужденпроект на крауфдсорсинговой платформе* | *завершение этапа* | *апрель 2017* |
| *3.14.5* |  | *Подписан контракт с исполнителем работ* | *завершение этапа* | *сентябрь 2017* |
| *3.14.6* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *октябрь 2017*  |
| *3.14.7* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *октябрь 2017* |
| *3.15.1* | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул. Комсомольская жилые дома №11,13* | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка этап* | *март 2017* |
| *3.15.2* |  | *Разработан дизайн проект* | *завершение этапа* | *апрель 2017* |
| *3.15.3* |  | *Разработана проектно-сметная документация* | *контрольная точка* | *июнь 2017* |
| *3.15.4* |  | *Обсужден проект на крауфдсорсинговой платформе* | *этап* | *апрель 2017* |
| *3.15.5* |  | *Подписан контракт с исполнителем работ* | *этап* | *июль 2017* |
| *3.15.6* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *август 2017* |
| *3.15.7* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *август 2017* |
| *3.16.1* | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул. Дзержинского жилые дома №46,48* | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка этап* | *март 2017* |
| *3.16.2* |  | *Разработан дизайн проект* | *завершение этапа* | *апрель 2017* |
| *3.16.3* |  | *Разработана проектно-сметная документация* | *контрольная точка* | *июнь.2017* |
| *3.16.4* |  | *Обсужден проект на крауфдсорсинговой платформе* | *завершение этапа* | *апрель 2017* |
| *3.16.5* |  | *Подписанконтракт с исполнителем работ* | *завершение этапа* | *август 2017* |
| *3.16.6* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *август 2017*  |
| *3.16.7* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *сентябрь 2017* |
| *3.17.1* | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул.60 лет Октября, жилые дома №16,18* | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка этап* | *март 2017* |
| *3.17.2* |  | *Разработан дизайн проект* | *завершение этапа* | *апрель 2017* |
| *3.17.3* |  | *Разработана проектно-сметная документация* | *контрольная точка* | *июнь 2017* |
| *3.17.4* |  | *Обсужден проект на крауфдсорсинговой платформе* | *завершение этапа* | *апрель 2017* |
| *3.17.5* |  | *Подписан контракт с исполнителем работ* | *завершение этапа* | *август.2017* |
| *3.17.6* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *сентябрь 2017* |
| *3.17.7* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *Сентябрь 2017* |
| *3.18.1* | *Обустройство родника «Живой источник» пер. Совхозный* | *Проект инициирован.*  | *контрольная точка* | *июль 2017* |
| *3.18.2* |  | *Выполнение работ разрешено* | *контрольная точка* | *июль 2017* |
| *3.18.3* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *июль 2017* |
| *3.18.4* |  | *Проект завершен. Утвержден итоговый отчет* | *контрольная точка* | *июль 2017* |
| *4.1.1* | *Создание центра по обслуживанию бизнеса (ЦОБ)* | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка* | *август 2017* |
| *4.1.2* |  | *Разработан дизайн проект* | *завершение этапа* | *декабрь 2017* |
| *4.1.3* |  | *Подписан контракт с исполнителем работ* | *завершение этапа* | *июнь 2018* |
| *4.1.4* |  | *Подписан акт приемки работ* | *завершение этапа* | *декабрь 2018* |
| *4.1.5* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *декабрь 2018* |
| *6.1.1* | *Подготовка заявки в ФРМ, на софинансирование строительства инфраструктуры, обеспечивающей реализацию новых инвестиционных проектов.*  | *Мероприятие инициировано. Подготовлен план мероприятия.* | *контрольная точка* | *март 2017* |
| *6.1.2* |  | *Исходная информация для подачи заявки в ФРМ на софинансирование строительства объектов инфраструктуры, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов индустриального парка, направлена в Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области* | *завершение этапа* | *март -.2018* |
| *6.1.3* |  | *Исходная информация для подачи заявки в ФРМ, на софинансирование строительства объектов инфраструктуры, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов агропромышленного парка, направлена в Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области* | *завершение этапа* | *октябрь 2018* |
| *6.1.4* |  | *Мероприятие завершено. Подготовлен отчет о мероприятии.* | *завершение этапа* | *октябрь 2018* |
| *7.1.1* | *Строительство школы в п. Постоянный* | *Проект инициирован.*  | *Контрольная точка* | *март 2012* |
| *7.1.2* |  | *Разработана ПСД* | *контрольная точка* | *март 2012* |
| *7.1.3* |  | *Подписан контракт с исполнителем работ* | *контрольная точка* | *ноябрь 2012* |
| *7.1.4* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *август 2017* |
| *7.1.5* |  | *Торжественно открыта школа.* | *контрольная точка* | *Сентябрь 2017* |
| *7.1.6* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *Сентябрь 2017* |
| *7.2.1* | *Развитие сети частных инновационных дошкольных образовательных организаций* | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка* | *июнь 2017* |
| *7.2.2* |  | *Определен подрядчик работ* | *контрольная точка* | *июнь 2018* |
| *7.2.3* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *август 2018* |
| *7.2.4* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *Сентябрь 2018* |
| *7.3.1* | *Модернизация помещений здания Калинина,44 для открытия начальной школы* | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка* | *Февраль 2017* |
| *7.3.2* |  | *Определен подрядчик работ* | *контрольная точка* | *Август 2017* |
| *7.3.3.* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *Сентябрь 2018* |
| *7.3.4* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *Октябрь 2018* |
| *7.3.5* | *Модернизация помещений здания клуба «Молодежный» для открытия школы искусств №42 (филиал)* | *Проект инициирован.*  | *контрольная точка* | *апрель 2017* |
| *7.3.6* |  | *Определен подрядчик работ* | *контрольная точка* | *июнь 2017* |
| *7.3.7* |  | *Подписан акт приемки работ* | *Контрольная точка* | *август 2017* |
| *7.3.8* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *август 2017* |
| *8.1.2* | *Модернизация зон регистрации и ожидания приема в городской больнице №2, п. Малиновка* | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка* | *март2017* |
| *8.1.3* |  | *Разработана ПСД* | *контрольная точка* | *апрель 2017* |
| *8.1.4* |  | *Определен подрядчик работ* | *контрольная точка* | *Май 2017* |
| *8.1.5* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *ноябрь 2017* |
| *8.1.6* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *Декабрь 2017* |
| *8.2.1* | *Модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике с. Сарбала* | *Мероприятие инициировано.*  | *контрольная точка* | *март 2017* |
| *8.2.2* |  | *Разработана сметная документация* | *Завершение этапа* | *Июнь 2017* |
| *8.2.3* |  | *Подписан контракт с исполнителем работ* | *Завершение этапа* | *Август 2017* |
| *8.2.4* |  | *Подписан акт приемки работ* | *Завершение этапа* | *ноябрь 2017* |
| *8.2.5* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *контрольная точка* | *Декабрь 2017* |
| *9.1.1* | *Модернизация производства ООО «КЗМК» и создание производственно-логистического комплекса* | *Проект инициирован. Утвержден паспорт проекта.* | *завершение этапа* | *январь 2017* |
| *9.1.2* |  | *Разработана бизнес-модель инвестиционного проекта* | *завершение этапа* | *январь 2017* |
| *9.1.3* |  | *Разработана ПСД* | *завершение этапа* | *июнь 2017* |
| *9.1.4* |  | *Оформлен земельный участок* | *завершение этапа* | *август 2017* |
| *9.1.5* |  | *завершена модернизация производства (строительные работы)* | *завершение этапа* | *ноябрь 2017* |
| *9.1.6* |  |  *Завершено строительство производственно-логистического комплекса* | *завершение этапа* | *сентябрь 2018* |
| *9.1.7* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *декабрь 2019* |
| *9.2.1* | *Строительство завода по производству глиняного кирпича* | *Проект инициирован. Утвержден паспорт проекта.* | *завершение этапа* | *апрель 2017* |
| *9.2.2* |  | *Разработана бизнес-модель инвестиционного проекта* | *завершение этапа* | *апрель 2017* |
| *9.2.3* |  | *Оформлен земельный участок* | *завершение этапа* | *август 2017* |
| *9.2.4* |  | *Подготовлена строительная площадка* | *завершение этапа* | *сентябрь 2018* |
| *9.2.5* |  | *Строительство завода* | *завершение этапа* | *ноябрь 2018* |
| *9.2.6* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *декабрь 2020* |
| *9.3.1* | *Производство золосиликатного кирпича из золы ЮК ГРЭС* | *Проект инициирован. Утвержден паспорт проекта.* | *завершение этапа* | *декабрь 2017* |
| *9.3.2* |  | *Разработана бизнес-модель инвестиционного проекта* | *завершение этапа* | *декабрь 2017* |
| *9.3.3* |  | *Оформлен земельный участок* | *завершение этапа* | *июль 2018* |
| *9.3.4* |  | *Подготовлена строительная площадка* | *завершение этапа* | *сентябрь 2018* |
| *9.3.5* |  | *Завершено строительство комплекса* | *завершение этапа* | *апрель 2019* |
| *9.3.6* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *июнь 2020* |
| *9.4.1* | *Строительство деревообрабатывающего комплекса по производству клееного бруса, OSB-панелей и древесно-стружечного композита*  | *Проект инициирован. Утвержден паспорт проекта.* | *Контрольная точка* | *февраль 2017* |
| *9.4.2* |  | *Разработана бизнес-модель инвестиционного проекта* | *завершение этапа* | *март 2017* |
| *9.4.3* |  | *Завершено строительство деревообрабатывающего комплекса* | *завершение этапа* | *Сентябрь 2018* |
| *9.4.4* |  | *Приобретено и установлено оборудование* | *завершение этапа* | *февраль 2019* |
| *9.4.5* |  | *Выход на производственную мощность* | *завершение этапа* | *ноябрь 2020* |
| *9.4.6* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *декабрь 2020* |
| *9.5.1* | *Строительство экологически-инновационного центра по переработке резиновых автопокрышек и других резинотехнических изделий* | *Проект инициирован. Утвержден паспорт проекта.*  | *завершение этапа* | *июнь 2017* |
| *9.5.2* |  | *Разработана бизнес-модель инвестиционного проекта* | *завершение этапа* | *июль 2017* |
| *9.5.3* |  | *Разработана ПСД на строительство цеха* | *завершение этапа* | *ноябрь 2017* |
| *9.5.4* |  | *Завершено строительство цеха по переработке шин* | *завершение этапа* | *июль 2018* |
| *9.5.5* |  | *Приобретено и установлено оборудование* | *завершение этапа* | *февраль 2019* |
| *9.5.6* |  | *Выход на производственную мощность* | *завершение этапа* | *июль 2019* |
| *9.5.7* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *Декабрь 2019* |
| *9.6.1* | *Строительство мини литейного прокатного комплекса для производства горячекатаного проката из лома черных металлов* | *Проект инициирован. Утвержден паспорт проекта.* | *завершение этапа* | *март 2017* |
| *9.6.2* |  | *Разработана бизнес-модель инвестиционного проекта* | *завершение этапа* | *март 2017* |
| *9.6.3* |  | *Оформлен земельный участок( подписан договор аренды)* | *завершение этапа*  | *июль 2017* |
| *9.6.4* |  | *Подготовлена строительная площадка* | *завершение этапа* | *сентябрь 2017* |
| *9.6.5* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *июль 2019* |
| *10.1.1* | *Реконструкция дороги общего пользования от АЗС до ООО «КЗМК»* | *Проект инициирован.*  | *Контрольная точка*  | *март2016* |
| *10.1.2* |  | *Разработана ПСД* | *завершение этапа* | *сентябрь 2016* |
| *10.1.3* |  | *Определен подрядчик* | *завершение этапа* | *июнь 2017* |
| *10.1.4* |  | *Завершены строительные работы* | *завершение этапа* | *август 2017* |
| *10.1.5* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *сентябрь 2017* |
| *10.2.1* | *Реконструкция дороги п. Малышев Лог* | *Проект инициирован.*  | *Контрольная точка* | *июль 2016* |
| *10.2.2* |  | *Разработана ПСД* | *завершение этапа* | *февраль 2017* |
| *10.2.3* |  | *Определен подрядчик* | *завершение этапа* | *июнь 2017* |
| *10.2.4* |  | *Завершены строительные работы* | *завершение этапа* | *август 2017* |
| *.10.2.5* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *октябрь 2017* |
| *10.3.1* | *Капитальный ремонт ул. Комсомольская* | *Проект инициирован.*  | *Контрольная точка* | *июнь 2017* |
| *10.3.2* |  | *Разработана ПСД* | *Завершение этапа*  | *июнь 2017* |
| *10.3.4* |  | *Определен подрядчик* | *Контрольная точка* | *август 2017* |
| *10.3.5* |  | *Подписан акт приемки работ* | *Контрольная точка* | *сентябрь 2017* |
| *10.3.6* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *сентябрь 2017* |
| *10.4.1* | *Капитальный ремонт ул. Омская* | *Проект инициирован.*  | *Контрольная точка* | *июнь 2017* |
| *10.4.2* |  | *Разработана ПСД* | *Завершение этапа*  | *июнь 2017* |
| *10.4.3* |  | *Подписан контракт с исполнителем работ* | *Завершение этапа* | *август 2017* |
| *10.4.4* |  | *Подписан акт приемки работ* | *Завершение этапа* | *август.2017* |
| *10.4.5* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *август 2017* |
| *11.1.1* | *Реконструкции системы освещения КГО* | *Проект инициирован.*  | *Контрольная точка* | *январь 2016* |
| *11.1.2* |  | *Определение подрядчика* | *Контрольная точка* | *октябрь 2017* |
| *11.1.3* |  | *Подписан акт приемки работ* | *Контрольная точка* | *август 2018* |
| *11.1.4* |  | *Проект закончен.*  | *Контрольная точка* | *август 2018* |
| *11.2.1* | *Строительство очистных сооружений индустриального парка, производительностью 850 куб. м/сутки* | *Проект инициирован.* | *Завершение этапа* | *январь 2017* |
| *11.2.2* |  | *Разработана ПСД* | *контрольная точка* | *декабрь 2017* |
| *11.2.3* |  | *Определен подрядчик работ* | *контрольная точка* | *февраль 2017* |
| *11.2.4* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *декабрь 2018* |
| *11.2.5* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Завершение этапа* | *декабрь2018* |
| *11.3.1* | *Электроснабжение промплощадки индустриального парка Калтанского городского округа со строительством ВЛ 110/6кВ, ПС 110/6(2\*25МВА), РТП 6/0,4 кВ* | *Проект инициирован..* | *Завершение этапа* | *Декабрь 2016* |
| *11.3.2* |  | *Разработана ПСД* | *контрольная точка* | *декабрь 2016* |
| *11.3.3* |  | *Определен подрядчик работ* | *контрольная точка* | *июнь 2017* |
| *11.3.4* |  | *Подписан акт приемки работ* | *контрольная точка* | *сентябрь 2017* |
| *11.3.5* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *контрольная точка* | *Декабрь 2017* |
| *11.4.1* | *Модернизация оборудования наземно-насосной станции с. Сарбала* | *Мероприятие инициировано.*  | *Контрольная точка* | *июль 2017* |
| *11.4.2* |  | *Разработка сметной документации* | *Завершение этапа* | *август 2017* |
| *11.4.3* |  | *Определение подрядчика* | *Завершение этапа* | *октябрь 2017* |
| *11.4.4* |  | *Подписан акт приемки работ* | *Завершение этапа* | *декабрь 2017* |
| *11.4.5* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *Контрольная точка* | *декабрь 2017* |
| *12.1.1* | *Капитальный ремонт тренажерного зала п. Постоянный* | *Мероприятие инициировано.*  | *Контрольная точка*  | *декабрь 2016* |
| *12.1.2* |  | *Определение подрядчика* | *Контрольная точка* | *сентябрь 2017* |
| *12.1.3* |  | *Подписан акт приемки работ* | *Контрольная точка* | *август 2018* |
| *12.1.4* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *Контрольная точка* | *август 2018* |
| *12.2.1* | *Строительство 2-х этажного спортивного зала на территории спортивного комплекса «Энергетик»* | *Проект инициирован.*  | *Контрольная точка* | *Декабрь 2016* |
| *12.2.2* |  | *Разработан мастер-план* | *этап* | *декабрь 2017* |
| *12.2.3* |  | *Определен подрядчик*  | *этап* | *март 2018* |
| *12.2.4* |  | *Подписан акт приемки работ* | *Контрольная точка* | *август 2018* |
| *12.2.5* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *сентябрь 2018* |
| *12.3.1* | *Строительство детского спортивного городка в пос. Шушталеп (район ж/д№29 по ул. Победы)* | *Мероприятие инициировано.*  | *Контрольная точка*  | *март 2017* |
| *12.3.2* |  | *Определен подрядчик* | *Завершение этапа* | *июль 2017* |
| *12.3.3* |  | *Подписан акт приемки работ* | *Завершение этапа* | *август 2017* |
| *12.3.4* |  | *Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии* | *Контрольная точка* | *Сентябрь 2017* |
| *12.4.1* | *Реконструкция спортивного зала в п. Малиновка (бывшее здание школы№19»* | *Проект инициирован.*  | *Контрольная точка* | *январь 2016* |
| *12.4.2* |  | *Разработана сметная документация* | *Завершение этапа* | *февраль 2017* |
| *12.4.3* |  | *Определен подрядчик* | *Завершение этапа* | *май 2017* |
| *12.4.4* |  | *Подписан акт приемки работ* | *Завершение этапа* | *август 2017* |
| *12.4.5* |  | *Торжественное открытие*  | *Завершение этапа* | *август 2017* |
| *12.4.6* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *Сентябрь 2017* |
| *12.5.1* | *Капитальный ремонт здания под школу бокса имени «Арбачакова Ю.Я»* | *Проект инициирован. Разработка проектного решения.* | *Контрольная точка* | *сентябрь 2016* |
| *12.5.2* |  | *Завершены строительно-монтажные работы* | *Завершение этапа* | *ноябрь 2017* |
| *12.5.3* |  | *Подписан акт приемки работ* | *Контрольная точка* | *декабрь 2017* |
| *12.5.4* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *Декабрь 2017* |
| *13.1.1* | *Строительство защитной дамбы с участком берего-укрепления на левом берегу реки Кондома* *в КГО* | *Проект инициирован.*  | *Контрольная точка* | *июль 2013* |
| *13.1.2* |  | *Разработана ПСД* | *Завершение этапа* | *июнь 2014* |
| *13.1.3* |  | *Определен подрядчика*  | *завершение этапа* | *август 2017* |
| *13.1.4* |  | *Подписан акт приемки работ* | *Завершение этапа* | *декабрь 2017* |
| *13.1.5* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *декабрь 2017* |
| *14.1.1* | *Экоферма «Верх Теш»* | *Проект инициирован. Разработка бизнес модели* | *Контрольная точка*  | *июль 2017* |
| *14.1.2* |  | *Разработка ПСД* | *завершение этапа* | *ноябрь 2017* |
| *14.1.3* |  | *Реализация 1-го этапа проекта* | *завершение этапа* | *май-август 2018* |
| *14.1.4* |  | *Реализация 2-го этапа проекта* | *завершение этапа* | *май-август 2019* |
| *14.1.5* |  | *Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет* | *Контрольная точка* | *декабрь 2019* |
| *14.2.1* | *Спортивно -оздоровительная база отдыха «Затон»* | *Проект инициирован. Разработка бизнес модели* | *Контрольная точка*  | *октябрь 2016* |
| *14.2.2* |  | *Разработана ПСД* | *завершение этапа* | *декабрь 2016* |
| *14.2.3* |  | *Завершена реализация 1-го этапа проекта* | *завершение этапа* | *октябрь 2017* |
| *14.2.4* |  | *Завершена реализация 2-го этапа проекта* | *Контрольная точка*  | *ноябрь 2017* |

1. **БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Год реализации** | **Всего, млн руб.** |
| **2017** | **2018** |
| 1.1 | *Развитие индустриального парка* | *250* | *215* | *3127* |
| 1.2 | *Развитие агропромышленного парка* | *-* | *225* | *575* |
| 1.3 | *Заявка на получение статуса ТОСЭР* |  |  |  |
| 2.1 | *Внедрение проектного управления в деятельность ОМСУ г.Калтан* |  |  |  |
| 3.1 | *Аллея шахтеров* | *0,3* |  | *0,3* |
| 3.2 | *Сквер «Шахтеров» первый этап* | *1,3* | *3,5* | *4,8* |
| 3.3 | *Ветеранский дворик* | *2,6* | *-* | *2,6* |
| 3.4 | *Реконструкция площади мероприятий п. Малиновка* | *10,9* | *-* | *10,9* |
| 3.5 | *Площадка для выгула собак* | *-* | *0,4* | *0,4* |
| 3.6 | *Благоустройство пляжа* | *-* | *0,976* | *0,976* |
| 3.7 | *Проект «Город мастеров»* | *--* | *8,5* | *8,5* |
| 3.8 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул.60 лет Октября, жилые дома №9,11* | *-* | *1* | *1* |
| 3.9 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №14,16,18,20,22* | *0,98* | *-* | *0,98* |
| 3.10 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №43а,43б* | *0,96* | *-* | *0,96* |
| 3.11 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №61,63,65* |  | *1,2* | *1,2* |
| 3.12 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №48,52,54,56* | *1,09* | *--* | *1,09* |
| 3.13 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №21,23,25* | *-* | *1,5* | *1,5* |
| 3.14 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №26,28* | *1,72* | *-* | *1,72* |
| 3.15 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул. Комсомольская жилые дома №11,13* | *-* | *1,5* | *1,5* |
| 3.16 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул. Дзержинского жилые дома №46,48* | *2,52* | *-* | *2,52* |
| 3.17 | *Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул.60 лет Октября, жилые дома №16,18* | *0,88* | *-* | *0,88* |
| 3.18 | *Обустройство родника «Живой источник» пер. Совхозный* | *0,2* | *-* | *0,2* |
| 4.1 | *Создание центра по обслуживанию бизнеса (ЦОБ* |  | *1,0* | *1* |
| 7.1 | *Строительство школы в п. Постоянный* | *587,5* |  | *587,5* |
| 7.2 | *Развитие частного образования в дошкольных образовательных учреждениях* | *-* | *-* | *-* |
| 7.3 | *Модернизация помещений здания Калинина,44 для открытия начальной школы* | *10* | *10,6* | *20,6* |
| 7.4 | *Модернизация помещений здания клуба «Молодежный» для открытия школы искусств (филиал)* | *0,58* | *-* | *0,58* |
| 8.1 | *Модернизация зон регистрации и ожидания приема в городской больнице №2, п.Малиновка*  | *2,9* | *-* | *2,9* |
| 8.2 | *Модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике с. Сарбала*  | *0,5* | *-* | *0,5* |
| 9.1 | *Модернизация производства ООО «КЗМК», транспортно-логистический центр* | *-* | *628* | *628* |
| 9.2 | *Строительство завода по производству глиняного кирпича*  | *20* | *250* | *300* |
| 9.3 | *Производство золосиликатного кирпича из золы ЮК ГРЭС*  | *-* | *20* | *300* |
| 9.4 | *Строительство деревообрабатывающего комплекса по производству клееного бруса, OSB-панелей и древесно-стружечного композита* | *-* | *150* | *711* |
| 9.5 | *Строительство экологически-инновационного центра по переработке резиновых автопокрышек и других резинотехнических изделий* | *-* | *100* | *100* |
| 9.6 | *Строительство мини литейного прокатного комплекса для производства горячекатаного проката из лома черных металлов* | *100* | *150* | *386* |
| 10.1 | *Реконструкция дороги общего пользования от АЗС до ООО «КЗМК»* | *57* | *-* | *57* |
| 10.2 | *Реконструкция дороги п. Малышев Лог*  | *122* | *-* | *122* |
| 10.3 | *Капитальный ремонт улицы Комсомольская от ж/д переезда на п. Малышев Лог до ж/д переезда у церкви* | *42.5* | *-* | *42,5* |
| 10.4 | *Капитальный ремонт автодороги по ул. Омская (от ж/д переезда на п.Малышев Лог до жилого дома № 105 по ул.Омская)* | *16,0* | *-* | *16,0* |
| 11.1 | *Реконструкции системы освещения в КГО* | *0,75* | *1,35* | *2,0* |
| 11.2 | *Строительство очистных сооружений индустриального парка, производительностью 850 куб.м/сутки*  |  | *140* | *140* |
| 11.3 | *Электроснабжение промплощадки индустриального парка Калтанского городского округа со строительством ВЛ 110/6кВ, ПС 110/6(2\*25МВА), РТП 6/0,4 кВ* | *350* | *120* | *470* |
| 11.4 | *Модернизация оборудования наземно насосной станции с.Сарбала* | *0,76* | *-* | *0,76* |
| 12.1 | *Капитальный ремонт тренажерного зала п. Постоянный* | *2* | *1* | *3* |
| 12.2 | *Строительство 2-х этажного спортивного зала на территории спортивного комплекса «Энергетик»* | *-* | *-* | *-* |
| 12.3 | *Строительство детского спортивного городка в пос. Шушталеп (район ж/д№29 по ул. Победы)* | *0,23* | *-* | *0,23* |
| 12.4 | *Реконструкция спортивного зала в п. Малиновка (бывшее здание школы№19)* | *22,01* |  | *22,01* |
| 12.5 | *Капитальный ремонт здания под школу бокса имени «Арбачакова Ю.Я»* |  | *4,9* | *4,9* |
| 13.1 | *Строительство дамбы на левом берегу реки Кондома в КГО* | *321,6* | *-* | *321,6* |
| 14.1 | *Экоферма «Верх Теш»* | *-* | *100* | *300* |
| 14.2 | *Спортивно – оздоровительная база отдыха «Затон»* | *15* | *30* | *50* |
| **ИТОГО** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| **Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)** | *1)Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Калтанского городского округа»**2)Статья 34 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально- экономического развития в Российской Федерации»; статьи 284.4 и 342.3 Налогового кодекса Российской Федерации; статья 58.5 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания ТОСЭР на территориях моногородов»**3)Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, утверждающее Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика**4)Государственная программа поддержки Моногородов* |
| **Формальные основания для инициации** | *В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4* |
| **Ключевые риски и возможности**  | *Риски:**Отсутствие трудовых ресурсов (низкий профессиональный уровень).**Недоступность кредитных ресурсов для субъектов МСП.**Риски по привлечению инвесторов индустриального и агропромышленного парка.**Отсутствие необходимости попадания в Федеральную программу.* |
| **Дополнительная информация** | *Достижения всех поставленных целей по итогам реализации программы.* |