КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___.___.20____г.     №____-п

О внесении изменений в постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013 г. № 348-п «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014-2016 г.г.

в редакции постановления от 22.03.2019 № 86-п

На основании постановления администрации Калтанского городского округа от 08.08.2014 №216-п «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ в Калтанском городском округе»:

- Внести изменение в  муниципальную программу «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014-2021 г.г. и изложить ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Т.А. Верещагина) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

- Директору МАУ «Пресс-центр г. Калтан» (В.Н. Беспальчук) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по работе с правоохранительными органами и военно-мобилизационной подготовке          (В.В. Майер).

Глава Калтанского

городского округа						                    	И.Ф. Голдинов

Приложение

к постановлению администрации

Калтанского городского округа

от ________г.     №____-п

Муниципальная программа

«Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014-2021 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | - Муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014-2021 годы |
| --- | --- |
| Директор муниципальной программы | Заместитель главы Калтанского городского округа по работе с правоохранительными органами и военно-мобилизационной подготовке Майер В.В. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по защите населения и территории Калтанского городского округа» |
| Исполнители муниципальной программы | МКУ Управление образования администрации Калтанского городского округа МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа» МКУ «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа» МБУ «Управление по защите населения и территории Калтанского городского округа» Администрация Калтанского городского округа |
| Цели муниципальной программы | - развитие и совершенствование гражданской обороны; - охрана жизни и здоровья граждан, обеспечение защиты территории, населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - локализация и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров. |
| Задачи муниципальной программы | - создание необходимой материально-технической базы для обеспечения постоянной готовности сил и средств ТП РСЧС Калтанского городского округа; - совершенствование системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; - создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально- технических, продовольственных и иных средств; - создание проводного радиовещания по оповещению населения об опасностях, возникающих при возникновении ЧС природного и техногенного характера; - создание резерва бюджетных средств для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; - совершенствование учебно-материальной базы для обучения населения и нештатных аварийно-спасательных формирований; - совершенствование материально-технической базы отдела ГО и ЧС; - охрана жизни людей на водных объектах. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объём средств, необходимых для реализации Программы по годам реализации: 2014 год – 2 756,4 тыс. руб. 2015 год – 3 489,0 тыс. руб. 2016 год – 2 985,9 тыс. руб. 2017 год – 3 035,8 тыс. руб. 2018 год – 2 430,2 тыс. руб. 2019 год – 2 617,9 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. Финансирование Программы за счёт средств местного бюджета по годам реализации: 2014 год – 2 756,4 тыс. руб. 2015 год – 3 489,0 тыс. руб. 2016 год – 2 985,9 тыс. руб. 2017 год – 3 035,8 тыс. руб. 2018 год – 2 430,2 тыс. руб. 2019 год – 2 617,9 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сокращение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а так же сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения; - оперативное реагирование служб жизнеобеспечения на предупреждение и ликвидацию ЧС; - информационность населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни людей на водных объектах. |

- Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по защите населения и территории Калтанского городского округа» (далее МБУ «УЗНТ КГО») специально уполномочено решать задачи гражданской обороны, в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайная ситуация на территории муниципального образования может возникнуть в следствии:

- Образования заторов льда на реке Кондома, подъема уровня воды и затопления пониженных участков территории. В период ледохода и паводка может возникнуть чрезвычайная ситуация (ЧС) природного характера, в результате которой могут пострадать люди, и может быть нанесен значительный материальный ущерб населению;

- Разлива русел рек и ручьев, что ведет к разливу талых и паводковых вод по домовладениям, подтоплению и затоплению домов и приусадебных участков;

- Отсутствия проводного радиовещания, не позволяющего своевременно оповестить население Калтанского городского округа о возникновении чрезвычайной ситуации.

На территории Калтанского городского округа так же имеют место:

а)	штормовые порывы ветра,

б)	высокая вероятность лесных пожаров,

в)	высокая вероятность землетрясений (сейсмическая активность до 8 баллов).

4) Отсутствия оперативного оповещения в частном секторе городского округа.

Как показывает опыт работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций подготовка населения недостаточно высока.

Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в чрезвычайной обстановке. А так же для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных опасностях необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Эти технологии должны позволять оповещать, информировать и обучать людей, находящихся в местах массового пребывания (с использованием электронных наружных и внутренних табло коллективного использования), а так же вне зависимости от места их нахождения (с применением различных типов оконченных устройств). Важную роль в прогнозировании опасных ситуации и своевременности реагирования играют так же современные средства профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.

В настоящее время на предприятиях и организациях Калтанского городского округа установлено 9 сирен для оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, из них 3 сирены 1985 года выпуска. Соответственно они выработали свой ресурс и не соответствуют современным требованиям и подлежат замене. Полный амортизационный износ электросирен наступает к 10 годам эксплуатации, требуется обновление устаревших сирен, что не позволяет оповестить все население городского округа об угрозе или возникновению чрезвычайных ситуаций в мирное время, а так же при ведении военных действий или вследствие этих действий.

В Калтанском городском округе установлено 100 пожарных гидранта на городских наружных водопроводных сетях. Все в рабочем состоянии. Сеть водопровода в частном секторе не развита, что не обеспечивает противопожарную защиту городского округа в полном объеме.

- 2. Цель и задачи Программы

Цели Программы:

- Развитие и совершенствование гражданской обороны;

- Охрана жизни и здоровья граждан, обеспечение защиты территории, населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Локализация и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- Создание необходимой материально-технической базы для обеспечения постоянной готовности сил и средств ТП РСЧС Калтанского городского округа;

- Совершенствование системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

- Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально- технических, продовольственных и иных средств;

- Создание проводного радиовещания по оповещению населения об опасностях, возникающих при возникновении ЧС природного и техногенного характера;

- Создание резерва бюджетных средств для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;

- Совершенствование учебно-материальной базы для обучения населения и нештатных аварийно-спасательных формирований;

- Совершенствование материально-технической базы МБУ «УЗНТ КГО»;

- Охрана жизни людей на водных объектах.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия по решению приведенных выше задач сформированы по следующим направлениям:

- совершенствование системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания;

- совершенствование гражданской обороны и защиты населения от ЧС;

- мероприятия по противопожарной безопасности;

- мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование материально-технической базы МБУ «УЗНТ КГО»;

- создание резерва бюджетных средств, для проведения мероприятий предупреждению и ликвидации ЧС;

- создание проводного радиовещания по оповещению населения об опасностях, возникающих при возникновении ЧС природного и техногенного характера.

- создание КСЭОН и РАСЦО.

- создание АПК «Безопасный город».

- совершенствование ЕДДС.

- создание «система 112»

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём средств, необходимых для реализации Программы на 2014-2021 годы составляет 17 315,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 756,4 тыс. руб.

2015 год – 3 489,0 тыс. руб.

2016 год – 2 985,9 тыс. руб.

2017 год – 3 035,8 тыс. руб.

2018 год – 2 430,2 тыс. руб.

2019 год – 2 617,9 тыс. руб.

2020 год  - 0 тыс. руб.

2021 год  - 0 тыс. руб.

Финансирование Программы  за счёт средств местного бюджета на 2014-2021 годы составляет 17 315,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 756,4 тыс. руб.

2015 год – 3 489,0 тыс. руб.

2016 год – 2 985,9 тыс. руб.

2017 год – 3 035,8 тыс. руб.

2018 год – 2 430,2 тыс. руб.

2019 год – 2 617,9 тыс. руб.

2020 год  - 0 тыс. руб.

2021 год  - 0 тыс. руб.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы, позволит обеспечить оповещение 80 и более процентов населения при угрозе либо возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Повысить уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, обеспечить готовность сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению, а также поддержание системы противопожарного водоснабжения Калтанского городского округа в работоспособном состоянии.

6. Организация управления Программой и контроль

за ходом её реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Калтанского городского округа, в лице заместителя главы Калтанского городского округа по работе с правоохранительными органами и военно-мобилизационной подготовке.

Заказчик программы контролирует ход выполнения мероприятий исполнителями программы.

7. Программные мероприятия

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Иные не запрещенные законодательством источники финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | ОБ |  | ФБ | ВБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Направления деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 2014 | 225,5 | 225,5 |  |  |  |  | Администрация КГО; МБУ «УЗНТ КГО»; Управление образование КГО; МКУ «УпЖ КГО» |
|  |  | 2015 | 437,6 | 437,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Питание ОМГ | 2014 | 127,5 | 127,5 |  |  |  |  | Администрация КГО |
|  |  | 2015 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Договор на обслуживание вертолета МИ-8, для аэровизуального обследование рек, водоемов, доставки команд и взрывных материалов к местам ликвидации заторов | 2014 | 98,0 | 98,0 |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Аварийно-восстановительные работы по фасаду, кровли здания | 2014 | - | - |  |  |  |  | МКУ «УпЖ КГО», Управление образование КГО |
|  |  | 2015 | 437,6 | 437,6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение противопожарной безопасности учреждений Калтанского городского округа | 2014 | 1152,9 | 1152,9 |  |  |  |  | Администрация КГО, МБУ «УЗНТ КГО», МКУ «УпЖ КГО», Управление образование КГО, МКУ «УМИ КГО» |
|  |  | 2015 | 1085,5 | 1085,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 657,6 | 657,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 1 146,8 | 1 146,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 860,8 | 860,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1 501,0 | 1 501,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1. | обработка чердачных помещений огнезащитным составом | 2014 | 520,4 | 520,4 |  |  |  |  | Управление образование КГО |
|  |  | 2015 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 399,5 | 399,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 44,5 | 44,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | определение качества огнезащитной обработки чердачных помещений (щепа) | 2014 | 76,0 | 76,0 |  |  |  |  | Управление образование КГО |
|  |  | 2015 | 42,0 | 42,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 49,0 | 49,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 37,0 | 37,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | прозвонка электропроводки | 2014 | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  | Управление образование КГО |
|  |  | 2015 | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 104,0 | 104,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 67,0 | 67,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 99,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | подключение на пульт пожарной части | 2014 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  | Управление образование КГО |
|  |  | 2015 | 440,9 | 440,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 7,2 | 7,2 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | перезарядка огнетушителей | 2014 | 33,0 | 33,0 |  |  |  |  | Управление образование КГО, МКУ «УпЖ КГО», МАУ «МФЦ КГО» МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | 46,2 | 46,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 34,3 | 34,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 37,0 | 37,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 20,8 | 20,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 42,9 | 42,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Приобретение первичных средств противопожарной безопасности | 2014 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | Управление образование КГО, МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | 3,7 | 3,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 29,4 | 29,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 146,3 | 146,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 91,3 | 91,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 10,4 | 10,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Монтаж средств пожарной сигнализации | 2014 | 48,2 | 48,2 |  |  |  |  | МБУ дополнительного образования "КДЮСШ" |
|  |  | 2015 | 128,4 | 128,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 354,7 | 354,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 233,1 | 233,1 |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Выполнение работ по испытаниям и измерениям сопротивления электрооборудования (Комсомольская, 63) | 2014 | 15,3 | 15,3 |  |  |  |  | МКУ «УпЖ КГО» |
|  |  | 2015 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | 2014 | - | - |  |  |  |  | Администрация, МКУ «УМИ КГО», МБУ «УЗНТ КГО», МКУ «УпЖ КГО», Управление образование КГО |
|  |  | 2015 | 205,8 | 205,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 440,9 | 440,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 564,0 | 564,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 291,8 | 291,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 976,9 | 976,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Приобретение оборудования для монтажа и обслуживания установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 2014 | - | - |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | 76,0 | 76,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Оплата госпошлины для получения лицензии на выполнение работ по монтажу техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов | 2014 | - | - |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Обучение специалистов для работы по монтажу техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов | 2014 | - | - |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Предоставление автотранспортного средства для опашки противопожарных полос (Создание противопожарных минерализованных полос) | 2014 | - | - |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 23,2 | 23,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от ЧС | 2014 | 1 378,0 | 1 378,0 |  |  |  |  | Администрация; МБУ «УЗНТ КГО»; МКУ «УМИ КГО»; МКУ «УпЖ КГО»; |
|  |  | 2015 | 1 965,9 | 1 965,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2 328,3 | 2 328,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 1 889,0 | 1 889,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1 569,4 | 1 569,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1 116,9 | 1 116,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Услуги по содержанию имущества (Оповещение ГО и ЧС) | 2014 | 81,0 | 81,0 |  |  |  |  | МКУ «УМИ КГО» |
|  |  | 2015 | 103,9 | 103,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 103,9 | 103,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 81,7 | 81,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 96,4 | 96,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 82,0 | 82,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Изготовление памяток, листовок, баннеров | 2014 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | 23,9 | 23,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 18,1 | 18,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 14,5 | 14,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 17,7 | 17,7 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Приобретение установки систем видеонаблюдения | 2014 | - | - |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | 138,6 | 138,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Оплата телефонных разговоров по сотовой связи | 2014 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Содержание группы контроля за паводковой обстановкой | 2014 | - | - |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | 550,0 | 550,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 706,3 | 706,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 766,9 | 766,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 887,4 | 887,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 750,0 | 750,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Мероприятия по пропуску ледохода и паводковых вод | 2014 | 302,4 | 302,4 |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | 425,7 | 425,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 839,9 | 839,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 470,4 | 470,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 101,3 | 101,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 71,3 | 71,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Совершенствование оснащения оперативной группы КГО, ЕДДС, пункта управления города | 2014 | - | - |  |  |  |  | Администрация КГО |
|  |  | 2015 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 9,6 | 9,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Страхование муниципального имущества | 2014 | 87,7 | 87,7 |  |  |  |  | МКУ «УМИ КГО» |
|  |  | 2015 | 129,2 | 129,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 104,8 | 104,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 88,2 | 88,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 19,7 | 19,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 34,9 | 34,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Страхование имущества населения | 2014 | 284,0 | 284,0 |  |  |  |  | Администрация КГО |
|  |  | 2015 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Предоставление автотранспортного средства для опашки противопожарных полос (Создание противопожарных минерализованных полос) | 2014 | 79,9 | 79,9 |  |  |  |  | МКУ «УпЖ КГО»; МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | 20,5 | 20,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 52,9 | 52,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Приобретение средств транспортировки | 2014 | 498,0 | 498,0 |  |  |  |  | МКУ «УМИ КГО» |
|  |  | 2015 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Водолазные работы | 2014 | - | - |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | 15,6 | 15,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 23,7 | 23,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 27,3 | 27,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 27,3 | 27,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 30,9 | 30,9 |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Услуги спасателей спасательной станции на территории городского пляжа | 2014 | - | - |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | 52,6 | 52,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 61,4 | 61,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 104,4 | 104,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 76,5 | 76,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 69,3 | 69,3 |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Поставка дизельного топлива для проведения тренировок и учений по ГО и защите населения от ЧС | 2014 | - | - |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 99,9 | 99,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 215,6 | 215,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 97,7 | 97,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 48,4 | 48,4 |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Подготовка и проведение ТСУ | 2014 | - | - |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | 205,9 | 205,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 162,7 | 162,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 10,1 | 10,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 20,4 | 20,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1,9 | 1,9 |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Участок распространения поверхностного пожара горных пород на территории ранее принадлежащей ООО «Шахта «Шушталепская» | 2014 | - | - |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2015 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 198,0 | 198,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Независимая строительно-техническая экспертиза | 2017 | 65,0 | 65,0 |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
| 3.18. | Оснащение аварийно-спасательного формирования ЖКХ КГО | 2018 | 113,7 | 113,7 |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
| 3.19. | Проведение геофизических исследований (георадиолокационное зондирование) дамбы по левому берегу реки Кондома от плотины ПАО «ЮК ГРЭС» до автомобильного моста в районе Малышев Лог. | 2018 | 99,9 | 99,9 |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
| 3.20. | Обустройство зоны отдыха у воды (городской пляж) | 2018 | 14,6 | 14,6 |  |  |  |  | МБУ «УЗНТ КГО» |
|  |  | 2019 | 10,5 | 10,5 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 2014 | 2756,4 | 2756,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 3489,0 | 3489,0 365,7 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2985,9 | 2985,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 3035,8 | 3035,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2430,2 | 2430,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2617,9 | 2617,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

8. Целевые индикаторы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Охрана жизни и здоровья граждан, обеспечение защиты территории, населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Улучшение системы оповещения населения Калтанского городского округа о ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение оборудования системы оповещения населения (электросирены С-40) | 2014-2021 г.г. |  | Количество сирен С-40 | Шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |  |  |
|  | Цель: Охрана жизни и здоровья граждан, обеспечение защиты территории, населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Улучшение систем видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение установки систем видеонаблюдения | 2014-2021 г.г. |  | Количество камер видеонаблюдения | Шт. | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 |  |  |
|  | Цель: Локализация и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Увеличение объема средств индивидуальной зашиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение средств индивидуальной защиты и приборов радиационного и химического контроля |  | 2014-2021 г.г. | Объем средств индивидуальной защиты в среднем по учреждениям Калтанского городского округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Цель: Обеспечение противопожарной безопасности учреждений Калтанского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Покупка нового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Совершенствование противопожарного водоснабжения городского округа (приобретение гидрантов и указателей пожарных гидрантов) | 2014-2021 г.г. |  | Количество противопожарных гидрантов | Шт. | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 144 |  |  |