КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _________ 2019 г.        № _____

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Калтанского городского округа на 2014-2020 годы» за 2018 год

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от ______2019 г.  № __ - рк  «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Калтанского городского округа на 2014-2020 годы» за 2018 год, в целях поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Калтанского городского округа на 2014-2020 годы» за 2018 год.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Т.А. Верещагина)  обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Калтанского городского округа.

- МАУ «Пресс-центр г. Калтан» (В.Н. Беспальчук) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по экономике А.И. Горшкову.

Глава Калтанского

городского округа						               И.Ф. Голдинов

Утвержден
постановлением администрации 
Калтанского городского округа
						      от _______2019 г. №  _____

Отчет об исполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Калтанского городского округа на 2014-2020 годы» за 2018 год

В 2018 году для наиболее эффективной поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Калтанского городского округа была разработана и принята  муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Калтанского городского округа».

Цель программы:

Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в Калтанском городском округе.

Для исполнения программных мероприятий было выделено 345,85 тыс. руб.

Для достижения цели развития малого и среднего предпринимательства в производственной сфере и сфере услуг в 2018 году были достигнуты следующие показатели:

- зарегистрировалось в качестве индивидуального предпринимателя и юридического лица:

| год | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | ИП - 155 ООО - 16 | ИП - 64 ООО - 3 | ИП - 82 ООО - 7 |

- сотрудниками МАУ «Бизнес-инкубатор» были предоставлено 175 консультационных услуг;

- была оказана имущественная поддержка (льготное размещение в здание бизнес-инкубатора). Всего в здании бизнес-инкубатора размещается 16 резидентов. Свободно 6 площадей.

- субъектами малого и среднего предпринимательства Калтанского городского округа создано рабочих мест:

| год | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Количество созданных рабочих мест | План - 260 Факт - 90 | План - 200 Факт - 89 |

В 2018 году зарегистрировалось 6 индивидуальных предпринимателей в сфере КФХ. На территории города работает цех по производству мясных полуфабрикатов и мини-пекарня, выпускающая широкий ассортимент хлебобулочных изделий. Развиваются фермы по разведению овец романовской породы и вьетнамских свиней. Работает горнолыжный комплекс, фитнес-центр и студия спортивного танца. Число малых предприятий в городе за 2018 год составило 125 единиц. Количество индивидуальных предпринимателей на 01.01.2019 г. составило 496 единиц. Наибольшее число составляют предприниматели, занятые в оптовой розничной торговле, оказании бытовых услуг, общественном питании, операции с недвижимым имуществом, предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, образование, обрабатывающее производство. Предприниматели активно участвуют в социально-экономической жизни города. Заключаются соглашения о партнерстве с субъектами малого и среднего бизнеса, которые направлены на такие мероприятия, как акция «Помоги собраться в школу», «Новый год и Рождество в каждую семью», социально-инженерное обустройство социальной сферы и др.

Для содействия формирования положительного имиджа предпринимательской деятельности команда предпринимателей Калтанского городского округа приняла участие в ежегодном городском шоу «Поехали!». Сотрудники МАУ «Бизнес-инкубатор» совместно с предпринимателями Калтанского городского округа приняли участие в III Областной летней спартакиаде в г. Белово в рамках менторского проекта «Кузбасс: территория бизнеса – территория жизни», где команда  показала себя сплоченной, дружной, активной и показала высокий результат. На территории профилактория «Юбилейный» проводились IV спортивно-массовые мероприятия Калтанского городского округа, посвященных Дню предпринимателя,  где собрались 8 команд предпринимателей КГО. Победители  спортивных игр были награждены кубками и дипломами. В мае состоялся торжественный прием главы Калтанского городского округа, посвященный «Дню предпринимательства». 30.05.2018 г. предприниматели нашего города были приглашены на Губернаторский прием, посвященный «Дню предпринимательства». В августе команда предпринимателей приняла участие в спартакиаде среди моногородов в г.Краснобродский. 13 августа 2018 г. был проведен мастер-класс «Твоя жизнь – твой выбор! Секреты бизнеса 2020» в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель».  Предприниматели и представители инфраструктуры поддержки предпринимательства участвовали в написании Всероссийского экономического диктанта.

В 2018 году  сотрудниками  МАУ «Бизнес-инкубатор»  совместно с сотрудниками ИФНС №5 по Кемеровской области, Кемеровского областного отделения «Опора России», Госфонда поддержки предпринимательства КО, было проведено:

2016 год – 23 семинаров;

2017 год – 16 семинара;

2018 год – 17 семинаров.

Информацию о проведении различных конкурсов, о нововведениях в законодательстве и т.д. доводят до субъектов малого и среднего предпринимательства с помощью СМИ (телевидение, газета), на сайте администрации Калтанского городского округа, в соцсетях, на информационных стендах и в  информационном терминале.

Целевые индикаторы программы:

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, в том числе микро предприятий и индивидуальных предпринимателей ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Проведение мероприятий для создания благоприятной среды для предпринимательской деятельности» | 2018 г. | Количество малых и средних предприятий | единиц | 630 | 630 | 100 |  |
| Задача 2: Создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | «Проведение конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса» | 2018 г. | Количество выданных субсидий | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3: Увеличение числа занятого населения в малом и среднем предпринимательстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | «Проведение конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса» | 2018 г. | Количество созданных рабочих мест | единиц | 0 | 0 | 0 |  |

Исполнение программных мероприятий:

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Плановое значение | Уточненный план | Фактическое значение | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Проведение ежегодных конкурсов, участие в мероприятиях, выставках-ярмарках»: | 2018 | 300,00 | 329,45 | 329,45 | 100 |  |
|  | Организация мероприятий в связи с празднованием Дня российского предпринимательства | 2018 |  | 136,20 | 136,20 | 100 |  |
|  | Организация мероприятий по улучшению инвестиционного климата | 2018 |  | 67,01 | 67,01 | 100 |  |
|  | Проведение выставок-ярмарок продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на местном и региональном уровне | 2018 |  | 78,85 | 78,85 | 100 |  |
|  | Проведение конкурсов, участие в мероприятиях, выставках-ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства на местном и региональном уровнях | 2018 |  | 47,39 | 47,39 | 100 |  |
| 2. | Подпрограмма «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие малых и средних предприятий в производственной сфере, сфере услуг, жилищно-коммунального хозяйства и ремесленной деятельности» | 2018 |  | 16,4 | 16,4 | 100 |  |
|  | Содействие в реализации молодежных бизнес-проектов | 2018 |  | 8,4 | 8,4 | 100 |  |
|  | Организация обучения субъектов малого и среднего предпринимательства и руководителей инфраструктуры поддержки предпринимательства по вопросам социально-трудовых отношений и охраны труда | 2018 |  | 8,0 | 8,0 | 100 |  |
|  | Всего по программе: | 2018 | 300,00 | 345,85 | 345,85 | 100 |  |