

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. № \_\_\_\_\_\_ - п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

**Калтанского городского округа» на 2014-2021 гг»   
за 2018 год**

На основании решения коллегии администрации Калтанского  
городского округа от 2019 г. № - рк «Об утверждении отчета муниципальной программы «Развитие физической культуры,   
спорта и молодежной политики Калтанского городского округа» на 2014-2021гг» за 2018 год, в целях повышения уровня развития физической культуры, спорта и молодежной политики в Калтанском городском округе:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Калтанского городского округа» на 2014-2021 гг.» за 2018 год.

2. Начальнику организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

3. Директору МАУ « Пресс-центр г. Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за   
днем его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на   
заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам А.Б.Клюеву.

**Глава Калтанского**

**городского округа И.Ф. Голдинов**

****

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. № \_\_\_\_\_ - рк

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Калтанского городского округа» на 2014-2021 гг»   
за 2018 год

Заслушав и обсудив информацию начальника муниципального казенного учреждения Управление молодежной политики и спорта Калтанского городского округа Плахотской О.Н. «Об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Калтанского городского округа» на 2014-2021 гг» за 2018 год, в целях повышения уровня развития физической культуры, спорта и молодежной политики в Калтанском городском округе:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Калтанского городского округа» на 2014-2021 гг» за 2018 год и утвердить в установленном порядке.

**Председатель коллегии И.Ф. Голдинов**

**Секретарь коллегии Т.А. Верещагина**

Утвержден

Постановлением администрации

Калтанского городского округа

от \_\_\_\_\_\_2019 г № \_\_\_\_\_ -п

**Отчет об исполнении муниципальной программы  
 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики   
Калтанского городского округа» на 2014-2021 гг»   
за 2018 год**

В 2018 году в целях повышения уровня развития физической культуры, спорта и молодежной политики среди различных слоев населения Калтанского городского округа были реализованы основные программные мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Калтанского городского округа» на 2014-2021 гг».

**Цели программы**:

1. Создание условий для всестороннего развития человека, пропаганда здорового образа жизни, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, и создание условий для физического и нравственного воспитания; профилактика заболеваний и вредных привычек;
2. Формирование условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых граждан округа, как одного из основных ресурсов комплексного развития Калтанского городского округа.

**Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи**:

1. Привлечение жителей Калтанского городского округа всех возрастов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий
2. Приобщение детей к здоровому образу жизни.
3. Обеспечение материально-технической базы учреждений современным спортивным оборудованием и инвентарем, повышение качества учебно-тренировочного процесса в Калтанском городском округе.
4. Содействие занятости молодежи в организации трудоустройства в подростковые и студенческие отряды в свободное от учебы время.
5. Формирование гражданской позиции молодежи, профилактика асоциальных явлений: снижение уровня заболеваемости, детской преступности, алкоголизма, наркомании и других социально - опасных явлений.

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы   
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Калтанского городского округа»  
 на 2014-2021 гг»  
за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программных мероприятий** | **Объем освоенных средств (тыс. руб.)   Факт 2017 год** | **План  2018 год** | **Уточненный план 2018 г  (тыс. рублей)** | | | | | **Объем освоенных средств (тыс. руб.)  Факт 2018год** | **Исполнение программы, за 2018 год  %** |
| **Всего** | **В том числе** | | | |
| **МБ** | **ОБ** | **ФБ** | **ВБ** |
|
| **1. Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»** | | | | | | | | | |
| 1.1 «Укрепление материально-технической базы» | **877,7** | **3,00** | **475,43** | 475,43 | - | - | - | **475,43** | 100% |
| 1.2 «Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, учебно-тренировочных сборов» | **686,0** | **20,0** | **790,02** | 790,02 | - | - | - | **785,65** | 99,5% |
| 1.3 «Дети России образованы и здоровы – ДРОЗД | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | **-** | 0% |
| 1.4 «Реализация мер в области государственной политики и спорта» | **139,5** | **139,5** | **420,1** | 17,71 | 139,5 | - | 262,89 | **420,1** | 100% |
| ИТОГО: | **1703,2** | **162,5** | **1685,55** | **1283,16** | **139,5** | **-** | **262,89** | **1681,18** | **100%** |
| 1. **Подпрограмма «Организация и развитие физической культуры и спорта**» | | | | | | | | | |
| 2.1 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда» | **10892,1** | **13 858,5** | **17007,22** | 17007,22 | - | - | - | **16805,00** | 98,8% |
| 2.2 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, в части расходов на оплату труда» | **2986,1** | **3154,5** | **4892,61** | 4892,61 | - | - | - | **4785,8** | 97,9% |
| 2.3 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату коммунальных услуг» | **824,0** | **1778,2** | **937,18** | 937,18 | - | - | - | **937,18** | 100% |
| 2.4 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, в части расходов оплаты на оплату коммунальных услуг» | **435,1** | **441,1** | **735,65** | 441,15 | - | - | 294,5 | **735,65** | 100% |
| 2.5 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части оплаты прочих расходов» | **34,9** | **58,2** | **50,04** | 50,04 | - | - | - | **50,04** | 100% |
| 2.6 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, в части оплаты прочих расходов» | **1328,9** | **1320,8** | **1332,22** | 1288,02 | - | - | 44,2 | **1332,22** | 100% |
| ИТОГО: | **16 501,1** | **20611,3** | **24 954,92** | **24 616,22** | **-** | **-** | **338,7** | **24 645,89** | **98,8%** |
| **3. «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере молодежной политики и спорта»** | | | | | | | | | |
| 3.1 Развитие материально-технической базы | **-** | **5** | **-** | - | - | - | - | **-** | - |
| 3.2 Спорт высших достижений | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | **-** | - |
| 3.3 Обеспечение деятельности МКУ Управление молодежной политики и спорта КГО | **2 885,5** | **3 050,4** | **3202,55** | 3202,55 | - | - | - | **3186,15** | 99,5% |
| ИТОГО: | **2931,2** | **3050,4** | **3202,55** | **3202,55** | **-** | **-** | **-** | **3186,15** | **99,5%** |
| **Всего по программе:** | **22 758,05** | **25 774,2** | **29 843,02** | **29 101,93** | **139,5** | **-** | **601,59** | **29 513,22** | **98,9%** |

**Муниципальное казенное учреждение Управление молодежной политики и спорта Калтанского городского округа.**

**Информация по результатам работы учреждений за 2018год**

В течение 2018 года МКУ Управление молодежной политики и спорта Калтанского городского округа и подведомственными ему учреждениями (МАУ «Стадион Энергетик» и МБУ ДО «КДЮСШ») велась активная работа по обеспечению положительной динамики и устойчивого развития физической культуры, спорта и молодежной политики в Калтанском городском округе. Ежегодно перед началом года Управлением формируется и утверждается календарный план спортивно-массовых мероприятий. В 2018 году было проведено 216 спортивно-массовых мероприятий (МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» -65, отдел по делам молодежи – 32, отдел тестирования ГТО - 24, МАУ «Стадион Энергетик» - 82, спортивные мероприятия для ветеранов войны и труда КГО - 13).

Для приобщения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом в округе функционирует МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа».

МБУ ДО «КДЮСШ» работает над реализацией и решением следующих целей и задач:

* привлечение максимального количества детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленных на развитие личности, пропаганду здорового образа жизни, воспитание физических и волевых качеств, профилактику вредных привычек и правонарушений;
* подготовка спортсменов высокого уровня для предоставления в сборные команды области и страны;
* развитие массового спорта, включающего работу с обучающимися спортивно-оздоровительных групп, групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп;
* развитие способностей детей в избранном виде спорта, отбор оптимального числа перспективных обучающихся для специализированной подготовки, достижения более высоких, стабильных спортивных результатов;
* образовательный процесс направлен на развитие мотивации каждого ребенка к систематическим занятиям, участие в соревнованиях различного уровня: городских, областных, региональных и российских.

МБУ ДО «КДЮСШ» осуществляет свою деятельность с учетом специфики видов спорта, материально-технического и финансового обеспечения, особенностей социально-экономического развития города, а также сложившихся традиций. В 2018 году в МБУ ДО «КДЮСШ» обучение проводилось по 10 видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, бокс, дзюдо, киокусинкай, рукопашный бой, вольная борьба, лыжные гонки, шахматы.

Общее количество обучающихся составило 985 человек, из них 362 человека обучаются по дополнительным общеразвивающим программам, 623 человека обучаются по дополнительным предпрофессиональным программам.

163 человека имеют спортивные разряды, в т.ч. 3 человека – кандидаты в мастера спорта, 2 человека – 1 спортивный разряд, 158 человек - другие спортивные разряды. 6 человек обучаются в училище олимпийского резерва г. Новокузнецка и г. Ленинска-Кузнецкого.

Гринин Владимир состоит в списке юношеского состава спортивной сборной команды РФ по вольной борьбе.

Основными спортивными достижениями обучающихся МБУ ДО «КДЮСШ» в 2018 году стали:

* обучающиеся отделения «каратэ» (тренер-преподаватель Папышев Сергей Леонидович) Полина Полина и Гребнева Дарья заняли 1 место и 2 место в Первенстве и Чемпионате Сибирского Федерального округа по киокусинкай, 1 место заняла Калистратова Анастасия в Первенстве России по киокусинкай среди девушек, 1 место занял Мотрич Яков и 2 место завоевал Комаров Александр в международном фестивале (Кубке) по киокусинкай в г.Токио (тренер-преподаватель Мотрич Евгений Анатольевич);
* обучающиеся отделения «вольная борьба» Гринин Владимир-кандидат в мастера спорта (тренер-преподаватель Григорьев Алексей Леонидович) занял 1 место, Шиворакова Анна - 1 место, Андронова Юлия 2 место в Первенстве Кемеровской области по вольной борьбе;
* обучающаяся тренера - преподавателя Булавенко Василия Владимировича Коршунова Алина заняла 1 место в Первенстве Кемеровской области по рукопашному бою среди девушек, 2 место в Первенстве Сибирского Федерального округа по рукопашному бою и 2 место в Первенстве России по рукопашному бою среди девушек;
* обучающийся тренера - преподавателя Польских Леонида Владимировича, Новицкий Максим занял 2 место в Первенстве Кемеровской области по боксу среди старших юношей и 3 место в Первенстве Сибирского Федерального округа, Юрин Захар занял 2 место, а Комаров Антон -3 место в Первенстве Кемеровской области по боксу.
* Обучающиеся тренера-преподавателя по футболу Плясунова Александра Сергеевича заняли 2 место в Первенстве Кемеровской области по мини-футболу среди юношей 2003-2004 г.р.

В 2018 г. педагогический состав МБУ ДО «КДЮСШ» представлен: 21 тренер-преподаватель по культивируемым видам спорта, в т.ч. 16 человек - штатные сотрудники, 5 человек - внешние совместители, 3 человека имеют высшую квалификационную категорию, 5 человек - первую квалификационную категорию. Все тренеры-преподаватели прошли повышение квалификации.

Также в осуществлении тренировочного процесса участвуют 3 спортсмена-инструктора во видам спорта: бокс, каратэ, вольная борьба, в т.ч. 1человек –мастер спорта России, 1 человек-кандидат в мастера спорта.

В целях подготовки спортсменов высокого класса в 2019 г. запланирован переход МБУ ДО «КДЮСШ» на реализацию программ спортивной подготовки.

Тренеры МБУ ДО «КДЮСШ» совместно с АНО «Центр социального развития» участвуют в реализации социального проекта «ЦЕНТР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: создание условий для реабилитации детей с ОВЗ» по развитию командно-игровых видов спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект стал победителем конкурса президентских грантов 2018 г., получил финансирование в сумме 764,8 тыс.руб.

На базе МАУ «Стадион Энергетик» проводятся занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. В группе занимаются 10 человек в возрасте от 6 до 12 лет с диагнозами: ДЦП, нарушение опорно-двигательного аппарата, органического поражения центральной нервной системы и заболевания внутренних органов.

Большая работа проводится отделом по делам молодежи по организации волонтерской деятельности среди подростков. Волонтеры принимают активное участие в городских и областных акциях, мероприятиях. В течение 2018 года среди молодёжи проводились мероприятия, посвященные торжественным датам «День защитника Отечества», «День Победы», «День России», «День Российского флага», «День народного Единства». Проведены экологические акции «Зеленая весна», «Чистый родник», «Чистая река – чистые берега», пропагандирующие бережное отношение к природе, проведен круглый стол «Когда мы были молодыми», посвящённый 95-летию пионерской организации и 100- летию основания ВЛКСМ. Ежегодно на базе ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум» при участии сотрудников отдела по делам молодежи проводится Круглый стол «СПИД - Чума 21 века». В рамках данного мероприятия проводятся профилактические беседы с обучающимися, врачом-эпидемиологом осуществляется забор крови у всех желающих для диагностики ВИЧ –инфекции. Проведена акция «Твой выбор», предусматривающая распространение листовок на улицах города, пропагандирующих здоровый образ жизни. В рамках акции проводилось выявление и уничтожение надписей (ссылки на социальные сети, распространяющие синтетические наркотики) на зданиях. Проведена всероссийская информационная акция «Должен знать!», посвященная Всемирному дню памяти жертв от СПИДА, направленная на профилактику ВИЧ – инфекции, СПИДА. Акция предусматривала распространение листовок с предупреждающей информацией.

Ежегодно ведется волонтерская работа по оказанию адресной помощи ветеранам войны и труда, труженикам тыла и пожилым людям (благоустройство территории, ремонт и уборка квартир, уборка снега, доставка овощных наборов и т.д.).

Традиционно проводятся такие массовые мероприятия как открытый традиционный турнир по вольной борьбе памяти воина-интернационалиста М.Ю. Топоровского, турнир по футболу среди юношей «Молодёжь против наркотиков», турнир по мини-футболу памяти воина-интернационалиста Э. Чумашева, фестиваль единоборств «Кубок успеха», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», традиционная лыжная гонка на приз московской фирмы «Мустанг», турнир по спринт-квадро, соревнования по сноуборду. В октябре был организован велопробег в честь Престольного праздника Храма Покрова Божией Матери и старта 1000 дней до празднования 300-летия образования Кузбасса, в котором приняли участие 75 человек.

Управление молодежной политики и спорта активно сотрудничает с советом ветеранов войны и труда Катанского городского округа и проводит большую работу среди ветеранов округа по пропаганде здорового образа жизни. В 2018 году проводились: Спартакиада среди первичных ветеранских организаций, соревнования по настольному теннису, дартсу, бильярду, шахматам и шашкам, волейболу, фестиваль скандинавской ходьбы.

В округе созданы условия для занятий зимними и летними видами спорта. Круглогодично доступны объекты спортивной инфраструктуры МАУ «Сдадион Энергетик». Летом на территории округа функционировало 10 спортивных площадок, на которых занятия с детьми и молодежью проводили тренеры-преподаватели МБУ ДО «КДЮСШ». Общий охват детей составил 1048 человек. В зимний период на территории Катанского городского округа функционируют 3 пункта проката спортивного инвентаря: п. Малиновка, район площади общественных мероприятий (прокат коньков), МАУ «Стадион Энергетик» (прокат коньков и лыж), планируется открытие пункта проката лыж в зоне отдыха гора «Солнечная». Проведено открытие лыжных трасс в районе лыжной базы, горы «Солнечная», стадионе «Энергетик». Функционирует 2 хоккейные коробки, 1 ледовая площадка.

В 2018 году в рамках спонсорской помощи приобретены 40 лыжных комплектов (лыжи, крепления, ботинки, палки), 35 пар коньков.

В целях пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха среди населения в районе лыжной базы и зоны отдыха гора «Солнечная» проводятся спортивно-массовые мероприятия по зимним видам спорта (лыжные гонки, соревнования среди любителей по сноуборду, развлекательные мероприятия).

В 2018 году систематическими занятиями физической культурой и спортом было охвачено 3180 учащихся. В течение года проведено более 36 городских спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений**.** Ежегодно среди учащихся общеобразовательных школ с 5 по 11 классы проводятся «Президентские игры» по видам спорта: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, мини-футбол.

Успешно среди жителей Калтанского городского округа реализуется сдача нормативов комплекса ВФСК ГТО. В течение года было проведено 24 мероприятия. В 2018 году к выполнению нормативом приступило 935 человек, из них 185 человек получили золотой знак отличия ГТО, 373 человека - серебряный знак и 154 человека – бронзовый знак. В феврале 2018 года прошел «Зимний фестиваль ГТО», в котором приняли участие 48 человек, соревнования по плаванию «Вольный стиль», количество участников 100 человек.

В рамках проекта «ГТО – одна страна, одна команда!» более 300 человек приняли участие в мероприятиях: «Устойчивая связь поколений», «Самый спортивный трудовой коллектив», «Крошка - ГТОшка», «Папа, мама, Я – спортивная семья!».

В этом году на территории Калтанского городского округа был проведен муниципальный этап Летнего фестиваля ВФСК «ГТО» среди обучающихся образовательных организаций, в котором приняло участие 78 человек из 6 образовательных учреждений города.

С апреля 2018 г. велась активная работа по временному трудоустройству подростков и молодежи в свободное от учебы время, которое является не только весомой материальной поддержкой для бюджета семьи, но и профилактикой безнадзорности и правонарушений. За летний период отделом по делам молодежи совместно с Центром занятости г. Осинники, предприятиями и учреждениями округа был трудоустроен 101 несовершеннолетний подросток (состоящие на учете в ПДН – 10 чел., дети из социально-опасных семей – 7 чел., опекаемые – 8 чел., дети из многодетных семей – 14 чел., дети из малообеспеченных семей – 53 чел., из приемной семьи – 1 чел., из благополучных семей – 8 чел.). Ребята выполняли работы по благоустройству города.

Увеличилось число работников организаций и учреждений округа, которые ведут активный образ жизни и регулярно занимаются физической культурой и спортом, посещая спортивные залы и спортивные площадки МАУ «Стадион Энергетик» и МБУ ДО «КДЮСШ». Ежегодно среди работников промышленных предприятий проводятся соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике.

В 2018 г. большое внимание было уделено созданию условий для развития спорта среди детей и подростков, улучшению материально-технической базы. В июле 2018 г. после ремонта введен в эксплуатацию боксерский клуб имени Ю.Я. Арбачакова, расположенный по адресу: г. Калтан, ул. Калинина, 44 литера А5. Более 3 млн. руб. было затрачено на проведение ремонта здания и помещений: произведен ремонт кровли и фасада здания, ремонт спортивного зала и бытовых помещений, произведен монтаж системы вентиляции, пожарной и охранной сигнализации, выполнены электромонтажные работы. Выполнено благоустройство территории. Боксерский клуб оснащен самым современным оборудованием и инвентарем (боксерский ринг, покрытие для пола, боксерские мешки, гантели, медболы, шлемы и перчатки), которые были предоставлены в рамках спонсорской помощи РОО «Федерация бокса Кемеровской области» совместно с АО ХК «Сибирский деловой союз».

Открыт после ремонта спортивный клуб по адресу: г. Калтан, ул. Дзержинского, 3 (здание бывшей школы №15), который оснащен необходимым оборудованием и инвентарем для проведения занятий по боксу (которые также были предоставлены в рамках спонсорской помощи РОО «Федерация бокса Кемеровской области» совместно с АО ХК «Сибирский деловой союз»), имеется тренажерный зал. Произведен ремонт кровли и фасада здания, замена окон, выполнено устройство сетей наружного и внутреннего теплоснабжения, водоснабжения и канализации, произведен монтаж системы вентиляции, выполнен ремонт спортивного зала и бытовых помещений, произведены электромонтажные работы. Уже сейчас в этом клубе занимаются обучающиеся МБУ ДО «КДЮСШ» секции «бокс» и любители пауэрлифтинга.

Завершается капитальный ремонт здания по адресу: г. Калтан, пр. Мира, 12, где в дальнейшем будет размещена МБУ ДО «КДЮСШ». В школе будут функционировать спортивные залы для занятий каратэ, рукопашным боем, дзюдо, шахматный клуб, зал для занятий фитнесом, медицинский кабинет.

В 2018 году выполнены следующие работы: произведен капитальный ремонт крыши здания, выполнен ремонт помещений 1 го и 2-го этажа, монтаж системы вентиляции, внутреннего водопровода и канализации.

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Калтанского городского округа на  2014-2021гг» в 2018 году, поставленные цели и задачи были выполнены, на программные мероприятия затрачено  
 29 843,02 тыс. рублей. Общая эффективность выполнения программы составляет 98,9%.

**ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | | | | |
| Фактическое исполнение за 2017 год | Планируемый показатель  на 2018 | Фактическое значение показателя за 2018 | Процент исполнения | Причины и отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Вовлечение жителей Калтанского городского округа всех возрастов к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Доля населения,  систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 35,2 | 35,7 | 36,2 | 101,0% |  |
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 10651 | 10715 | 10785 | 101,0% |  |
| 2. | Проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, патриотических и культурных мероприятий, учебно-тренировочных сборов | Количество мероприятий | штук | 195 | 200 | 216 | 108,0% |  |
| Количество участников | человек | 11400 | 11500 | 12140 | 105,5% |  |
| Количество молодежи | человек | 4350 | 4350 | 4350 | 100% |  |
| 3. | Обеспеченность спортивных сооружений | Доля обеспеченности спортивными сооружениями | Ед.изм. | 146 | 147 | 147 | 100% |  |
| 4. | Трудоустройство молодежных трудовых отрядов | Количество бойцов молодежных трудовых отрядов | человек | 100 | 100 | 101 | 101% |  |

Начальник МКУ Управление

молодежной политики и спорта

Калтанского городского округа О.Н. Плахотская