КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2017 г.        № 81 -п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014-2018 годы»

за 2016 год

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 11.04.2017 г. № 15 - рк «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014 – 2018 годы» за 2016 год», в целях развития и совершенствования гражданской обороны, охраны жизни и здоровья граждан, обеспечения защиты территории, населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Калтанского городского округа:

- Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014-2018 годы» за 2016 год.

- Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение на сайте администрации Калтанского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по экономике А.И. Горшкову.

Глава Калтанского

городского округа					                 	И.Ф. Голдинов

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 11.04.2017 г.    № 15 - рк

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014-2018 годы» за 2016 год

Заслушав и обсудив информацию директора муниципального бюджетного учреждения «Управление по защите населения и территории Калтанского городского округа» Помыткина С.Н. «Об исполнении муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014 – 2018 годы» за 2016 год, в целях развития и совершенствования гражданской обороны, охраны жизни и здоровья граждан, обеспечения защиты территории, населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Калтанского городского округа:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014 – 2018 годы» за 2016 год и утвердить в установленном порядке.

Председатель коллегии					            И.Ф. Голдинов

Секретарь коллегии				   	           Т.А. Верещагина

Утвержден

постановлением администрации

Калтанского городского округа

от 12.04. 2017г. № 81

- п

Отчет об исполнении муниципальной программы

«Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014 – 2018 годы» за 2016 год

В 2016 году, для наиболее эффективной реализации мероприятий в области защиты населения и территории Калтанского городского округа от ЧС и мероприятий гражданской обороны была разработана и принята муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа».

Цели программы:

1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.

2. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций.

3. Повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера.

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:

1. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств.

2. Совершенствование системы информирования и оповещения в местах массового пребывания людей.

3. Создание проводного радиовещания по оповещению населения об опасностях, возникающих при возникновении ЧС природного и техногенного характера.

4. Создание резерва бюджетных средств, для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

5. Совершенствование учебно-материальной базы для обучения населения и нештатных аварийно-спасательных формирований.

6. Совершенствование материально-технической базы МБУ «УЗНТ КГО».

7. Охрана жизни людей на водных объектах.

В 2016 году, в рамках муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014 – 2018 годы», были реализованы следующие основные мероприятий:

1. Обеспечение противопожарной безопасности учреждений Калтанского городского округа:

- Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации – 354,4 тыс. руб.

- Обработка чердачных помещений огнезащитным составом - 49,0 тыс. руб.

- Перезарядка огнетушителей – 34,3.

2. Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от ЧС:

- Содержание группы контроля за паводковой обстановкой – 706,3 тыс. руб.

- Мероприятия по пропуску ледохода и паводковых вод – 849,5 тыс. руб.

- Услуги спасателей спасательной станции на территории городского пляжа – 61,4 тыс. руб.

- Удаленное видеонаблюдение с использованием телекоммуникационного оборудования – 38,6 тыс. руб.

- Водолазные работы – 23,7 тыс. руб.

- Изготовление памяток, листовок – 22,0 тыс. руб.

- Страхование муниципального имущества – 127,7 тыс. руб.

- Обслуживание средств оповещения населения – 100,3 тыс. руб.

- Проведение тренировок и учений по ГО и защите населения от ЧС – 99,9 тыс. руб.

- Подготовка и проведение ТСУ – 162,7 тыс. руб.

В течение 2016 года проводилась работа по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод на территории Калтанского городского округа. Был разработан План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод, определены районы вероятного затопления, определены места временного размещения граждан, домашних животных, транспортных средств.

Для безопасного пропуска ледохода были определены 4 затороопасных участка реки Кондома на которых проведена работа по распиловке льда. Для контроля за уровнем воды р. Кондома (п. Малиновка, п. Малышев Лог) подключено удаленное видеонаблюдение с использованием телекоммуникационного оборудования. Проводилось аэровизуальное обследование р.Кондома с применением вертолёта МИ-8.

Проведен подворовый обход района возможного затопления, составлена и подготовлена к работе база данных по району возможного затопления.

Отпечатаны и вручены под роспись жителям, проживающим в районе возможного затопления памятки. Отпечатаны плакаты «Внимание паводок» формата А-3, которые размещались в школах и местах с массовым пребыванием людей.

Для организации питания населения пострадавшего от чрезвычайной ситуации разработан план мероприятий по обеспечению продовольственными товарами. Заключен договор на организацию пунктов питания (горячее питание, сухие пайки). Предприятиями торговли созданы товарные запасы по основным группам товаров.

Проводилась работа по страхованию зданий и сооружений муниципальной формы собственности находящиеся в районе возможного затопления, а также личного имущества граждан проживающих в зоне вероятного подтопления. Оказана помощь в страховании имущества 203 малообеспеченным семьям.

На содержание оперативно-маневренной группа ГУ МЧС России по Кемеровской области в количестве 20 человек и 7 ед. техники, были заключены договора на приобретение ГСМ, питание личного состава, банно-прачечное обслуживание, приобретение автомобильных запчастей, хозяйственные нужды.

В период подготовки к летнему отдыху людей у воды, были проведены подводно-технические работы по обслуживанию и чистке городского пляжа «Озерки», изготовлены и установлены  знаки безопасности на водных объектах в количестве 20 штук.

Исполнение программных мероприятий:

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе |  |
|  |  |  | Фактическое значение 2015 год | Плановое значение 2016 год | Уточненный план 2016 год | Фактическое значение 2016 год | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» |
| Направления деятельности |
| 1.1 | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций: | 2016 | 437,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Аварийно-восстановительные работы по фасаду, кровли здания | 2016 | 437,6 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 1.2 | Обеспечение противопожарной безопасности учреждений Калтанского городского округа: | 2016 | 1 057,8 | 600,1 | 504,5 | 467,1 | 92,6 |  |
|  | Определение качества огнезащитной обработки чердачных помещений (щепа) | 2016 | 42,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 100 |  |
|  | прозвонка электропроводки | 2016 | 125,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Приобретение первичных средств противопожарной безопасности | 2016 | 3,7 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 100 |  |
|  | Монтаж средств пожарной сигнализации | 2016 | 128,4 | 20,0 | 20,0 | - | - |  |
|  | Перезарядка огнетушителей | 2016 | 44,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 100 |  |
|  | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | 2016 | 180,0 | 440,9 | 371,8 | 354,4 | 95,3 |  |
|  | Подключение на пульт пожарной части | 2016 | 440,9 | - | - | - | - |  |
|  | Приобретение оборудования для монтажа и обслуживания установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 2016 | 76,0 | - | - | - | - |  |
|  | Оплата госпошлины для получения лицензии на выполнение работ по монтажу техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов | 2016 | 7,5 | - | - | - | - |  |
|  | Обучение специалистов для работы по монтажу техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов | 2016 | 10,0 | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от ЧС: | 2016 | 1 928,6 | 1 298,7 | 2 491,3 | 2 484,5 | 99,7 |  |
|  | Услуги по содержанию имущества (Оповещение ГО и ЧС) | 2016 | 80,5 | 81,0 | 107,1 | 100,3 | 93,7 |  |
|  | Страхование муниципального имущества | 2016 | 129,2 | 121,7 | 127,7 | 127,7 | 100 |  |
|  | Изготовление памяток, листовок, баннеров | 2016 | 10,0 | 10,0 | 22,0 | 22,0 | 100 |  |
|  | Приобретение установки систем видеонаблюдения | 2016 | 138,6 | - | - | - | - |  |
|  | Содержание группы контроля за паводковой обстановкой | 2016 | 550,0 | 550,0 | 706,3 | 706,3 | 100 |  |
|  | мероприятия по пропуску ледохода и паводковых вод | 2016 | 425,7 | 467,8 | 849,5 | 849,5 | 100 |  |
|  | Предоставление автотранспортного средства для опашки противопожарных полос (создание противопожарных минерализованных полос) | 2016 | 20,5 | - | - | - | - |  |
|  | Водолазные работы | 2016 | 15,6 | 15,6 | 23,7 | 23,7 | 100 |  |
|  | Услуги спасателей спасательной станции на территории городского пляжа | 2016 | 52,6 | 52,6 | 61,4 | 61,4 | 100 |  |
|  | Поставка дизельного топлива для проведения тренировок и учений по ГО и защите населения от ЧС | 2016 | 300,0 | - | 99,9 | 99,9 | 100 |  |
|  | Подготовка и проведение ТСУ | 2016 | 205,9 | - | 162,7 | 162,7 | 100 |  |
|  | Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Участок распространения поверхностного пожара горных пород на территории ранее принадлежащей ООО «Шахта «Шушталепская» | 2016 | - | - | 256,7 | 256,7 | 100 |  |
|  | Приобретение пожарных гидрантов | 2016 | - | - | 45,4 | 45,4 | 100 |  |
|  | Организация штаба оповещения и пункта сбора № 1 в МБУ ДК «Энергетик» | 2016 | - | - | 28,9 | 28,9 | 100 |  |
|  | Всего по программе | 2016 | 3 424,0 | 1 898,8 | 2 995,8 | 2 951,6 | 98,5 |  |
|  | Местный бюджет | 2016 | 3 424,0 | 1 898,8 | 2 995,8 | 2 951,6 | 98,5 |  |

Целевые индикаторы программы:

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт 2015 | План 2016 | Факт 2016 | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Охрана жизни и здоровья граждан, обеспечение защиты территории, населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задача: Улучшение системы оповещения населения Калтанского городского округа о ЧС |
| 1. | Приобретение оборудования системы оповещения населения (электросирены С- 40) | 2016 г. | Количество сирен С-40 | Шт. | 0 | 6 | 1 | 16,7 |  |
| Цель: Охрана жизни и здоровья граждан, обеспечение защиты территории, населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задача: Улучшение систем видеонаблюдения |
| 2. | Приобретение установки систем видеонаблюдения | 2016 г. | Количество камер видеонаблюдения | Шт. | 6 | 8 | 2 | 25 |  |
| Цель: Локализация и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров |
| Задача: Увеличение объема средств индивидуальной зашиты населения |
| 3. | Приобретение средств индивидуальной защиты и приборов радиационного и химического контроля | 2016 г. | Объем средств индивидуальной защиты в среднем по учреждениям Калтанского городского округа | % | 0 | 80 | 0 | 0 |  |
| Цель: Обеспечение противопожарной безопасности учреждений Калтанского городского округа |
| Задача: Покупка нового оборудования |
| 4. | Совершенствование противопожарного водоснабжения городского округа (приобретение гидрантов и указателей пожарных гидрантов) | 2016 г. | Количество противопожарных гидрантов | Шт. | 7 | 124 | 3 | 2,4 |  |