1. **Типовая форма публичной отчётности за 2015г. по реализации мероприятий,**

**направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Реквизиты документа**  *(указываются* ***реквизиты*** *документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.)* | **Наименование мероприятия**  *(указываются* ***наименования*** *программ, «дорожных карт», направленных на достижение показателей)* | **Результат исполнения**  *(указывается краткая информация о проделанной работе по исполнению мероприятия и достигнутых результатах на отчетную дату)* | **Дата исполнения мероприятия** *(запланированная)* | **Дата исполнения мероприятия** *(фактическая)* | **Исполнение мероприятия, в руб.** | | | **Примечание** |
| **Плановое**  *(на 2015 г.)* | **Фактическое**  *(на 2015г.)* | **Отклонение** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596** | | | | | | | | | |
| Утверждение плана по созданию новых рабочих мест за 2015 год | | | | | | | | | |
|  | Поручение Администрации Кемеровской области | План по созданию новых рабочих мест в муниципальном образовании Калтанский городской округ | Создание новых рабочих мест, работа комиссии по выявлению нарушений трудового законодательства. | 2015 год | 2015 год | 252 | 252 | 0 |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597** | | | | | | | | | |
| **Увеличение посещаемости выставочного зала «Музей»** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. № 1255-р(в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа» | Увеличение количества жителей Калтанского городского округа посещающих музей | 2018 год | 2015 год | 19783 | 19812 | +29 | . |
| **Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р(в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры Калтанского городского округа | 2018 год | 2015 год | 20563 | 17090 | -3473 | Достижение показателя планируется за счет оптимизации и увеличения фонда оплаты труда за счет средств от приносящей доход деятельности. |
| **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в Калтанском городском округе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2015 год | 22717,7 | 21987,9 | -729,8 | В 2016 году необходимо сокращение пед. работников |
| **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в Калтанском городском округе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2015 год | 26837,5 | 25541,4 | -1296,1 | В 2016 году необходимо сокращение пед. работников |
| **Отношение средней заработной платы педагогических работников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы | 2018 год | 2015 год | 28827,4 | 30928,8 | +2101,4 | На 2016 год сокращён ФОТ на 3000, тыс.руб., что даст привести в соответствие среднемесячн. з/п пед. работников |
| **Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р | Повышение средней заработной платы врачей до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2015год | 35232 | 35193,02 | - 38,98 | Уменьшение выплат за работы по совместительству |
| **Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала, (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р | Повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2015 год | 13515 | 13549,59 | + 34,59 | Увеличение выплат за работы по совместительству |
| **Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала, (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р | Повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2015 год | 20370 | 20380,62 | + 10,62 | Увеличение выплат за работы по совместительству |
| **Отношение средней заработной платы работников учреждений социальной защиты населения, к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 09.08.2013г. №1416-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы обслуживания в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы социальных работников | 2018 год | 2015 год | 16 926,3 | 20 348,0 | 3 421,7 | Фактическая заработная плата социальных работников выше плановой на 20,2 %. |
| **Соотношение примерных значений средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 06.06.2013 № 964-р  (в ред. распоряжения администрации КГО  от 29.07.2014 № 1596-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей (культура) | 2018 год | 2015 год | 25853 | 23230 | -2623 | Достижение показателя планируется за счет оптимизации и увеличения фонда оплаты труда за счет средств от приносящей доход деятельности. |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей (образование) | 2018 год | 2015 год | 21890,6 | 16043,85 | -5846,75 | Сокращение штатных единиц пед. Работников произошло с сентября 2015 года.  В 2016 году среднемесячн. з/п пед. Работников будет существенно выше. |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 05.08.2013г. №1393-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей | 2018 год | 2015 год | 22425 | 22425 | 0 |  |
| **Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. № 1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа» | Увеличение количества жителей Калтанского городского округа посещающих культурно-массовые мероприятия | 2018 год | 2015 год | 171971 | 178450 | +6479 |  |
| **Удовлетворенность населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р(в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности культуры Калтанского городского округа | Улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг населению Калтанского городского округа | 2018 год | 2015 год | 85% | 70% | -15% |  |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | В 2013 году в Калтанском городском округе доля библиотек подключенных к интернету составила 100% | 2018 год | 2013 год | 100 % | 100 % | 0 |  |
| **Численность работников муниципальных учреждений культуры** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | Снижение численности работников муниципальных учреждений культуры | 2018 год | 2015 год | 143 | 143 | 0 |  |
| **Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 09.08.2013г. №1416-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы обслуживания в Калтанском городском округе | Улучшение качества оказания услуг в социальной сфере  Распоряжением администрации КГО №713-р от 11.04.2014г. создан Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, утверждён состав и положения. Мониторинг качества работы учреждения и независимая оценка проведены в октябре 2014 года. | 2018 год | 2015 год | 95 | 96,4 | 1,4 | Показатель перевыполнен на 1,5 %. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 598** | | | | | | | | | |
| **Смертность от болезней системы кровообращения** | | | | | | | | | |
|  |  |  | 1.Проводится повозрастная диспансеризация взрослого населения с целью выявления заболевания на ранней стадии и факторов риска, приводящих к их развитию.  2. Проводятся профилактические медицинские осмотры взрослого населения.  3. Организована школа больных гипертонической болезнью с целью обучения пациентов правильному образу жизни, коррекции веса.  5. Госпитализация больных проводится в соответствии с утвержденной маршрутизацией в кардиологическое отделение городской больницы г. Осинники и г. Новокузнецка.  6. Для уточнения диагноза, маршрута больного, коррекции в лечении бригада ОСМП передает электрокардиограмму в кардиоцентр г.Новокузнецка. | 2018 год | 2015 год | 677,8 | 521,1 | -23,1% |  |
| Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |
|  |  |
| **Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 |  | 1.Проводится повозрастная диспансеризация взрослого населения с целью выявления заболевания на ранней стадии и факторов риска, приводящих к их развитию.  2.Выплачиваются стимулирующие выплаты врачам, участвующим в ранней диагностики онкологических заболеваний. | 2018 год | 2015 год | 171,8 | 213,6 | +24,3% | В 2015г. наблюдается рост заболеваемости на 17,5%. Процент умерших до 1 года с момента установления диагноза остался прежним -14%. Среди умерших преобладают лица старшего возраста  (65 и старше) не толерантные к специализированному лечению из-за сопутствующих заболеваний и пациенты наблюдавшиеся у онколога 5 и более лет. |
| **Смертность от туберкулёза** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Обеспечение 100% противотуберкулезной вакцинации: БЦЖ, БЦЖ-М для проведения вакцинации новорожденных и возрастной вакцинации.  Обеспечение туберкулинодиагностики детям и подросткам в учреждениях общей сети;  Для ограничения возможности инфицирования здоровых людей-проведение заключительной дезинфекции во всех очагах с открытыми формами заболеваний туберкулезом.  Разработка, издание и распространение санитарно-просветительских материалов по профилактике туберкулеза для различных групп населения. | 2018 год | 2015 год | 20,9 | 25,9 | +23,9% | Зарегистрировано 8 случаев. Все больные вели асоциальный образ жизни, от лечения уклонялись. |
| Постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013г. №356-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Калтанском городском округе» на 2014-2017 г.г.» |
| **Смертность от ДТП** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Продолжается работа по оснащению современным медицинским оборудованием медицинских организаций, проводящих освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.  В образовательных учреждениях округа проводятся мероприятия «Давай дружить дорога» | 2018 год | 2015 год | 15,7 | 12,9 | -82,2% | Все случаи смерти до приезда скорой медицинской помощи. |
| **Младенческая смертность** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Усилен контроль за госпитализацией детей до 1 года в круглосуточные стационары  С целью профилактики пневмонии у недоношенных детей и детей с низкой массой тела проводится вакцинация против респираторных инфекций | 2018 год | 2015 год | 5,9 | 5,2 | -11,9 | Зарегистрировано 2случая. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599** | | | | | | | | | |
| **Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р |  | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет представлена возможность получения дошкольного образования | 2018 год | 2015 год | 100 | 100 | 0 |  |
| **Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (культура)** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 06.06.2013 № 964-р  (в ред. распоряжения администрации КГО  от 29.07.2014 № 1596-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | 2018 год | 2015 год | 18,18% | 18,31% | +0,13 |  |
| **Увеличение численности детей и молодежи 7-18 лет, получающих услуги дополнительного образования спортивной направленности** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 05.08.2013г. №1393-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение детей систематически занимающихся спортом (чел.) | 2018 год | 2015 год | 3435 | 3435 | 0 |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600** | | | | | | | | | |
| **Предоставление доступного и комфортного жилья, семья желающим улучшить свои жилищные условия** | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013г. № 360-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2017 г.г. | Изменения в отраслях жилищно-коммунального хозяйства, в Калтанском городском округе | Обеспечение жильем молодых семей – 1 семья (предоставлен долгосрочный целевой жилищный займ)  Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья – 1 семья  Исполнено 3 решения суда о предоставлении благоустроенных жилых помещений  Исполнено 3 решения суда о выплате денежной компенсации стоимости жилого помещения | 2020 год | 2015 года | 35 семей | 16 семей | 19 семей | Еще 28 семей планируется переселить в строящийся дом на п. Постоянный |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601** | | | | | | | | | |
| **Улучшения качества предоставляемых муниципальных услуг** | | | | | | | | | |
|  | Регламенты предоставления муниципальных услуг утвержденные нормативно-правовыми актами Калтанского городского округа | Изменения в сфере предоставления муниципальных услуг | Сокращение времени ожидания в очереди | 2013 год | 2013 год | 15 минут | 15 минут | 0 |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606** | | | | | | | | | |
| **Ожидаемая продолжительность жизни при рождении** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | 1.В городской поликлиникеработаеткабинет профилактики, кабинет по профилактике табакокурения, которые организовывают и контролируют выполнение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, в том числе рациональное питание, снижение потребления алкоголя, табака, немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ.  2.Проведены выступления по телевидению – 12 из них:  грипп и ОРЗ -3  клещевой энцефалит -4  профилактика туберкулеза -1  иммунизация населения -1  профилактика инфекционных заболеваний-3  3.Статьи в газету -13 из них:  грипп и ОРЗ -3  клещевой энцефалит -4  профилактика туберкулеза -1  иммунизация населения-1  - о вреде табакокурения-3  - о вреде алкоголя -1  4.Проведены лекции по ВИЧ-инфекции – 36, из них медицинских учреждениях – 19, учебных учреждениях -12,  промпредприятия – 5.  5.Во время диспансеризации выявлено 216курящих. С каждым проведена беседа о вреде табакокурения | 2018 год | 2015 год |  |  |  |  |
| Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р |