1. **Типовая форма публичной отчётности по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Реквизиты документа**  *(указываются* ***реквизиты*** *документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.)* | **Наименование мероприятия**  *(указываются* ***наименования*** *программ, «дорожных карт», направленных на достижение показателей)* | **Результат исполнения**  *(указывается краткая информация о проделанной работе по исполнению мероприятия и достигнутых результатах на отчетную дату)* | **Дата исполнения мероприятия** *(запланированная)* | **Дата исполнения мероприятия** *(фактическая)* | **Финансирование, предусмотренное бюджетом Кемеровской области, млн. рублей** | | | **Примечание** |
| **Плановое**  *(на 2014 г.)* | **Фактическое**  *(по итогам 1 полугодия*  *2014 г.)* | **Отклонение** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596** | | | | | | | | | |
| Утверждение плана по созданию новых рабочих мест за 2014 год | | | | | | | | | |
|  | Поручение Администрации Кемеровской области | План по созданию новых рабочих мест в муниципальном образовании Калтанский городской округ | Создание новых рабочих мест, работа комиссии по выявлению нарушений трудового законодательства. | 2014 год | 1 полугодие 2014 год | **251** | **82** | **169** | Запланированное количество рабочих мест будет достигнуто до конца 2014 года. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597** | | | | | | | | | |
| **Увеличение посещаемости выставочного зала «Музей»** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. № 1255-р | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа» | Увеличение количества жителей Калтанского городского округа посещающих музей | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **13981** | **6004** | **-986,5** | Показатель будет достигнут к концу отчетного года |
| **Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры Калтанского городского округа | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **17163** | **14908** | **-2255** | Показатель будет достигнут к концу отчетного года |
| **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 06.06.2013г. № 964-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в Калтанском городском округе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **21666,8** | **21974,56** | **307,76** | Отрегулируем во 3 квартале |
| **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 06.06.2013г. № 964-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в Калтанском городском округе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **25458,4** | **25786,5** | **328,1** | Отрегулируем во 3 квартале |
| **Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р | Повышение средней заработной платы врачей до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Повышение заработной платы | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **35583,33** | **35769,97** | **186,64** |  |
| **Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала, (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р | Повышение средней заработной платы врачей до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Повышение заработной платы | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **11547,89** | **11725,12** | **177,23** |  |
| **Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала, (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р | Повышение средней заработной платы врачей до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Повышение заработной платы | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **19592,96** | **20155,09** | **562,13** |  |
| **Отношение средней заработной платы работников учреждений социальной защиты населения, к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 09.08.2013г. №1416-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы обслуживания в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **14 601** | **14 680** | **79** | С 1 мая 2014 года увеличен фонд оплаты труда социальных работников на 10%. |
| **Соотношение примерных значений средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 05.08.2013г. №1393-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **17104** | **17074,49** | **29,51** | Отрегулируем во 3 квартале |
| **Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. № 1255-р | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа» | Увеличение количества жителей Калтанского городского округа посещающих культурно-массовые мероприятия | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **165676** | **73344** | **-9494** | Показатель будет достигнут к концу отчетного года |
| **Удовлетворенность населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности культуры Калтанского городского округа | Улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг населению Калтанского городского округа | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **84%** | **84%** | **-** | Отклонений нет |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | В 2013 году в Калтанском городском округе доля библиотек подключенных к интернету составила 100% | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **100 %** | **100%** | **-** | Целевой показатель достигнут |
| **Численность работников муниципальных учреждений культуры** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | Снижение количества работников | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **144** | **143,8** | **-0,2** | Показатель будет достигнут к концу отчетного года |
| **Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 09.08.2013г. №1416-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы обслуживания в Калтанском городском округе | Улучшение качества оказания услуг в социальной сфере | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **92** | **98** | **6** | По данным общественного совета качество оказания социальных услуг улучшилось. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 598** | | | | | | | | | |
| **Смертность от болезней системы кровообращения** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 |  | Проведение открытых уроков в образовательных учреждениях Калтанского городского округа направленных на воспитание у подрастающего поколения здорового образа жизни  МБУЗ ЦГБ Калтанского городского округа продолжает ежегодное переоснащение учреждения новыми препаратами и оборудованием, для наиболее эффективного оказания помощи жителям округа страдающим от болезней системы кровообращения  Организована скорейшая транспортировка жителей округа страдающих заболеваниями системы кровообращения в ближайшие отделения сосудистой хирургии (г.Новокузнецк) | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **786,1** | **827,9** | **41,8** | К концу года значение планового показателя будет достигнуто.  Показатели сменились в связи с изменением методики расчета. |
| Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |
|  |  |
| **Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 |  | Продолжены стимулирующие выплаты врачам, участвующим в ранней диагностике онкологических заболеваний у граждан | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **259,0** | **178,3** | **80,7** | К концу года значение планового показателя будет достигнуто.  Показатели сменились в связи с изменением методики расчета. |
| **Смертность от туберкулёза** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 |  | Обеспечение 100% противотуберкулезной вакцинации: БЦЖ, БЦЖ-М для проведения вакцинации новорожденных и возрастной вакцинации.  Обеспечение туберкулинодиагностики детям и подросткам в учреждениях общей сети;  Для ограничения возможности инфицирования здоровых людей-проведение заключительной дезинфекции во всех очагах с открытыми формами заболеваний туберкулезом.  Разработка, издание и распространение санитарно-просветительских материалов по профилактике туберкулеза для различных групп населения. | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **21,6** | **38,2** | **16,6** | К концу года значение планового показателя будет достигнуто.  Показатели сменились в связи с изменением методики расчета. |
| Постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013г. №356-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Калтанском городском округе» на 2014-2016 г.г.» |  |
| **Смертность от ДТП** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 |  | Продолжается работа по оснащению современным медицинским оборудованием медицинских организаций, проводящих освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.  В образовательных учреждениях округа проводятся мероприятия «Давай дружить дорога» | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **16,4** | **25,5** | **9,1** | К концу года значение планового показателя будет достигнуто.  Показатели сменились в связи с изменением методики расчета. |
| **Младенческая смертность** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 |  | Усилен контроль за госпитализацией детей до 1 года в круглосуточные стационары  С целью профилактики пневмонии у недоношенных детей и детей с низкой массой тела проводится вакцинация против респираторных инфекций |  | 1 полугодие 2014 год | **4,3** | **14,9** | **10,6** | К концу года значение планового показателя будет достигнуто. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599** | | | | | | | | | |
| **Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 2018 год | 1 кв.2014 год | **100** | **100** | **-** | Указ выполнен |
| **Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 05.08.2013г. №1393-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **52,9** | **69,8** | **+16,9** | Увеличилось количество желающих обучаться по дополнительным образовательным программам |
| **Увеличение численности детей и молодежи 7-8 лет, получающих услуги дополнительного образования спортивной направленности** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 05.08.2013г. №1393-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение детей систематически занимающихся спортом | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **35** | **35** | **0** | На базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» были открыты новые секции для занятий боксом и хоккеем. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600** | | | | | | | | | |
| **Предоставление доступного и комфортного жилья, семья желающим улучшить свои жилищные условия** | | | | | | | | | |
|  | Постановлениеадминистрации Калтанского городского округа от 16.10.2012г. № 240-п «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2013-2015 г.г. | Изменения в отраслях жилищно-коммунального хозяйства, в Калтанском городском округе | Улучшение жилищных условий | 2018 год | 1 полугодие 2014 год | **17 семей** | 2 семьи | 15 семей | 15 семей планируется переселить до конца 2014 года |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601** | | | | | | | | | |
| **Улучшения качества предоставляемых муниципальных услуг** | | | | | | | | | |
|  | Регламенты предоставления муниципальных услуг утвержденные нормативно-правовыми актами Калтанского городского округа | Изменения в сфере предоставления муниципальных услуг | Сокращение времени ожидания в очереди | 2014 год | 1 полугодие 2014 год | **15 минут** | **15 минут** | **-** | Срок ожидания в очереди, для получения муниципальных услуг на территории Калтанского городского округа был сокращен, с целью улучшения качества их оказания. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606** | | | | | | | | | |
| **Ожидаемая продолжительность жизни при рождении** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 |  |  | 2018 год | 1 полугодие 2014 год |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Проведены выступления по телевидению – 8, из них:  грипп и ОРЗ -2  клещевой энцефалит -1  ВИЧ-инфекция- 1  профилактика туберкулеза -1.  Статьи в газету -7 из них:  грипп и ОРЗ -1  клещевой энцефалит -3  ВИЧ-инфекция- 1  профилактика туберкулеза -1  иммунизация населения-1.  Проведены лекции по ВИЧ-инфекции – 39, из них медицинских учреждениях – 18, учебных учреждениях -16,  промпредприятия – 5. |  |  |  |  |  |  |