**Типовая форма публичной отчётности *(за 2016 год)* по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596-606**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Реквизиты документа**  *(указываются* ***реквизиты*** *документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.)* | **Наименование мероприятия**  *(указываются* ***наименования*** *программ, «дорожных карт», направленных на достижение показателей)* | **Результат исполнения**  *(указывается краткая информация о проделанной работе по исполнению мероприятия и достигнутых результатах на отчетную дату)* | **Дата исполнения мероприятия** *(запланированная)* | **Дата исполнения мероприятия** *(фактическая)* | **Исполнение мероприятия, в руб.** | | | **Примечание** |
| **Плановое**  *(2016г.)* | **Фактическое**  *(по итогам 2016г.)* | **Отклонение** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596** | | | | | | | | | |
| Утверждение плана по созданию новых рабочих мест за 2016 год | | | | | | | | | |
|  | Поручение Администрации Кемеровской области | План по созданию новых рабочих мест в муниципальном образовании КГО | Создание новых рабочих мест, работа комиссии по выявлению нарушений трудового законодательства. | 2016 год | 2016 год | 253 | 255 | +2 |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597** | | | | | | | | | |
| **Увеличение посещаемости выставочного зала «Музей»** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. от 16.05.2014г. №959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры КГО | Увеличение количества жителей КГО посещающих музей | 2018 год | 2016 год | 20 020 | 20 026 | +6 |  |
| **Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. от 16.05.2014г. №959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры КГО | Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры КГО | 2018 год | 2016 год | 69,9% | 95,1% |  |  |
| **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 30.06.2015г. №1541-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в КГО | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2016 год | 22 717 | 23 165 | 488 |  |
| **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 14.02.2014г. №233-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в КГО | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2016 год | 26 837 | 26 401 | -436 |  |
| **Отношение средней заработной платы педагогических работников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 29.07.1596.2014г. №1596-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в КГО | Увеличение средней заработной платы | 2018 год | 2016 год | 28 827 | 29 007 | +180 |  |
| **Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р | Повышение средней заработной платы врачей до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2016 год | 35 232 | 35 048,86 | -183,14 | Уменьшены выплаты за работу по совместительству |
| **Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала, (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р | Повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2016 год | 13 549 | 13 576,49 | +27,49 | Увеличение выплат за работы по совместительству |
| **Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала, (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р | Повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2016 год | 20 407 | 20 872,35 | +465,35 | Увеличение выплат за работы по совместительству |
| **Отношение средней заработной платы работников учреждений социальной защиты населения, к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 09.08.2013г. №1416-р (в ред. от 06.09.2016г. №1627-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы обслуживания в КГО | Штатные расписания учреждений приведены в соответствие с рекомендуемыми нормативами численности | 2018 год | 2016 год | 65,7% | 68% | +2,3% | Фактическая заработная плата социальных работников выше плановой на 103,8% и соответствует уровню 2015 года |
| **Соотношение примерных значений средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 06.06.2013г. №964-р (в ред. от 29.07.2014г. №1596-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в КГО | Увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей (культура) | 2018 год | 2016 год | 24 329 | 24 330 | +1 |  |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 14.02.2014г. №233-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в КГО | Увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей (образование) | 2018 год | 2016 год | 21 891 | 18 173 | -3 718 | Реорганизация учреждений дополнительного образования завершена в октябре 2016г. среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования с октября 2016г. составляет 22 689руб. |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 05.08.2013г. №1393-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в КГО | Увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей | 2018 год | 2016 год | 22425 | 22425 | - |  |
| **Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. от 16.05.2014г. №959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры КГО | Увеличение количества жителей КГО посещающих культурно-массовые мероприятия | 2018 год | 2016 год | 179 560 | 180 562 | +1 002 |  |
| **Удовлетворенность населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. от 16.05.2014г. №959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности культуры КГО | Улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг населению КГО | 2018 год | 2016 год | 87% | 87% | 87% |  |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. от 16.05.2014г. №959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры КГО | В 2016 году в Калтанском городском округе доля библиотек подключенных к интернету составила 100% | 2018 год | 2016 год | 100% | 100% | 100% |  |
| **Численность работников муниципальных учреждений культуры** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. от 16.05.2014г. №959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры КГО | Снижение численности работников муниципальных учреждений культуры | 2018 год | 2016 год | 141 | 140 | -1 |  |
| **Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 09.08.2013г. №1416-р (в ред. от 06.09.2016г. №1627-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы обслуживания в КГО | Проведен опрос клиентов методом анкетирования на предмет удовлетворенности объемом и качеством предоставляемых услуг. | 2018 год | 2016 год | - | - | - | За 2016г. МК У «Центр социальной помощи семье и детям» Калтанского городского округа на 3 месте, МК У «Центр социального обслуживания» КГО на 17 месте |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №598** | | | | | | | | | |
| **Смертность от болезней системы кровообращения** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области | 1.Проводится повозрастная диспансеризация взрослого населения с целью выявления заболевания на ранней стадии и факторов риска, приводящих к их развитию.  2. Проводятся профилактические медицинские осмотры взрослого населения.  3. Организована школа больных гипертонической болезнью с целью обучения пациентов правильному образу жизни, коррекции веса.  5. Госпитализация больных проводится в соответствии с утвержденной маршрутизацией в кардиологическое отделение городской больницы г. Осинники и г. Новокузнецка.  6. Для уточнения диагноза, маршрута больного, коррекции в лечении бригада ОСМП передает электрокардиограмму в кардиоцентр г.Новокузнецка. | 2018 год | 2016 год | 654,1 | 525,0 | -19,7% |  |
|  |
| **Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. №264 |  | 1.Проводится повозрастная диспансеризация взрослого населения с целью выявления заболевания на ранней стадии и факторов риска, приводящих к их развитию.  2.Выплачиваются стимулирующие выплаты врачам, участвующим в ранней диагностики онкологических заболеваний. | 2018 год | 2016 год | 170,6 | 221,8 | +30,0% | Рост смертности от онкозаболеваний связан со смертностью лиц, страдающих онкозаболеваниями более 3-5 лет |
| **Смертность от туберкулёза** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области | Обеспечение 100% противотуберкулезной вакцинации: БЦЖ, БЦЖ-М для проведения вакцинации новорожденных и возрастной вакцинации.  Обеспечение туберкулинодиагностики детям и подросткам в учреждениях общей сети;  Для ограничения возможности инфицирования здоровых людей-проведение заключительной дезинфекции во всех очагах с открытыми формами заболеваний туберкулезом.  Разработка, издание и распространение санитарно-просветительских материалов по профилактике туберкулеза для различных групп населения. | 2018 год | 2016 год | 20,3 | 9,8 | -51,7% |  |
| Постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013г. №356-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Калтанском городском округе» на 2014-2017г.г.» |
| **Смертность от ДТП** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области | Продолжается работа по оснащению современным медицинским оборудованием медицинских организаций, проводящих освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.  В образовательных учреждениях округа проводятся мероприятия «Давай дружить дорога» | 2018 год | 2016 год | 14,5 | 9,8 | -32,4% | Зарегистрировано 3 случая. Смерть на другой территории, прописаны в г.Калтан |
| **Младенческая смертность** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области | Усилен контроль за госпитализацией детей до 1 года в круглосуточные стационары.  С целью профилактики пневмонии у недоношенных детей и детей с низкой массой тела проводится вакцинация против респираторных инфекций. | 2018 год | 2016 год | 3,6 | 13,6 | 277,8% | Зарегистрировано 5 случаев. Все случаи смерти непредотвратимые. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599** | | | | | | | | | |
| **Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 14.02.2014г. №233-р |  | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет представлена возможность получения дошкольного образования | 2018 год | 2016 год | 100 | 100 | 100 |  |
| **Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 06.06.2013г. №964-р  (в ред. распоряжения администрации КГО  от 29.07.2014г. №1596-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в КГО | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (культура) | 2018 год | 2016 год | 17,9 | 17,9 | - |  |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 06.06.2013г. №964-р (в ред. распоряжения администрации КГО  от 29.07.2014г. №1596-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в КГО | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | 2018 год | 2016 год | 73,4 | 73,4 | - |  |
| **Увеличение численности детей и молодежи 7-18 лет, получающих услуги дополнительного образования спортивной направленности** | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 05.08.2013г. №1393-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в КГО | Увеличение детей систематически занимающихся спортом (чел.) | 2018 год | 2016 год | 3435 | 3435 | **-** |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600** | | | | | | | | | |
| **Предоставление доступного и комфортного жилья, семья желающим улучшить свои жилищные условия** | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013г. № 360-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2016г.г. | «Доступное и комфортное жилье гражданам КГО» | Исполнено 2 решения суда о предоставлении благоустроенных жилых помещений.  Предоставлены ГЖС на приобретение жилья 4 семьям вынужденных переселенцев.  Исполнено 3 решения суда о выплате денежной компенсации стоимости жилого помещения.  Предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилья вдове инвалида ВОВ.  Предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилья инвалиду ВОВ. | 2020 год | 2016 года | 35 семей | 11 | - | Еще 43 семьи было запланировано переселить в новый дом на п.Постоянный в 2017г. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №606** | | | | | | | | | |
| **Ожидаемая продолжительность жизни при рождении** | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области | 1.В городской поликлинике работает кабинет профилактики, кабинет по профилактике табакокурения, которые организовывают и контролируют выполнение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, в том числе рациональное питание, снижение потребления алкоголя, табака, немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ.  2.Проведены выступления по телевидению – 36 из них: ВИЧ – 3, ОРВИ – 4, профилактика пневмонии – 3, профилактика туберкулеза -1, иммунизация населения -1, сердечно-сосудистые заболевания – 2, профилактика табакокурения – 2, формирование здорового образа жизни – 4, сахарный диабет – 1, клещевой энцефалит - 5  3.Статьи в газету -23 из них: ВИ Ч – 4, ОРВИ – 2, профилактика туберкулеза – 1, гипертоническая болезнь – 1, иммунизация населения – 8, формирование здорового образа жизни – 3, профилактика табакокурения – 1, сахарный диабет – 1, клещевой энцефалит - 2  4.Проведены лекции по ВИЧ-инфекции – 65, из них медицинских учреждениях – 29, учебных учреждениях -34, промпредприятия – 2.  5.Во время диспансеризации выявлено 120 курящих. С каждым проведена беседа о вреде табакокурения. | 2018 год | 2016 год |  |  |  |  |
| Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р |