1. **Типовая форма публичной отчётности (на 01.04.2016г.) по реализации мероприятий,**

**направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Реквизиты документа***(указываются* ***реквизиты*** *документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.)* | **Наименование мероприятия***(указываются* ***наименования*** *программ, «дорожных карт», направленных на достижение показателей)* | **Результат исполнения***(указывается краткая информация о проделанной работе по исполнению мероприятия и достигнутых результатах на отчетную дату)* | **Дата исполнения мероприятия** *(запланированная)* | **Дата исполнения мероприятия** *(фактическая)* | **Исполнение мероприятия, в руб.** | **Примечание** |
| **Плановое***(на 2016 г.)* | **Фактическое***(по итогам 1 полугодия 2016г.)* | **Отклонение** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596** |
| Утверждение плана по созданию новых рабочих мест за 2016 год |
|  | Поручение Администрации Кемеровской области | План по созданию новых рабочих мест в муниципальном образовании Калтанский городской округ | Создание новых рабочих мест, работа комиссии по выявлению нарушений трудового законодательства. | 2016 год | 1 полугодие2016 год | 253 | 81 | 172 | Показатель будет достигнут к концу года |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597** |
| **Увеличение посещаемости выставочного зала «Музей»** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. № 1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа» | Увеличение количества жителей Калтанского городского округа посещающих музей | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 20 020 | 12 389 | -7631 | Данный показатель будет достигнут к концу года. |
| **Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры Калтанского городского округа | 2018 год | 2016 год | 18 509 | 17 231 | -1 278 | Данный показатель будет достигнут к концу года, за счет оптимизации рабочих мест. |
| **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в Калтанском городском округе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2016 год | 22 717 | 23 179 | 411 | Высокий показатель в связи с отпусками, в 3-ем квартале показатель будет ниже. |
| **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в Калтанском городском округе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 2016 год | 26 837 | 31 179 | 4 342 | Высокий показатель в связи с отпусками, в 3-ем квартале показатель будет ниже. |
| **Отношение средней заработной платы педагогических работников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 28 827 | 7 026 | -1 801 | С 01.01.2016 г. сокращен ФОТ организации на 3 000 руб. + сокращение штатного расписания с 01.09.2016г. |
| **Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области** |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р  | Повышение средней заработной платы врачей до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 35 232 | 35 061,36 | -170,64 | Уменьшены выплаты за работу по совместительству |
| **Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала, (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Кемеровской области** |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р  | Повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 13 515 | 14 485,39 | +970,39 | Увеличение выплат за работы по совместительству |
| **Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала, (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Кемеровской области** |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. № 181-р  | Повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе | Увеличение среднегодовой заработной платы | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 20 370 | 21 863,57 | +1 493,57 | Увеличение выплат за работы по совместительству |
| **Отношение средней заработной платы работников учреждений социальной защиты населения, к средней заработной плате по Кемеровской области** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 09.08.2013г. №1416-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы обслуживания в Калтанском городском округе | Штатные расписания учреждений приведены в соответствие с рекомендуемыми нормативами численности | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 20 368 | 20 327 | 41 | Фактическая заработная плата социальных работников ниже плановой на 0,03%. |
| **Соотношение примерных значений средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 06.06.2013 № 964-р(в ред. распоряжения администрации КГО  от 29.07.2014 № 1596-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей (культура) | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 27 807 | 26 168 | -1 639 |  |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей (образование) | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 21 891 | 16 494 | -5 397 | Показатель будет достигнут за счет оптимизации сети учреждений дополнительного образования (реорганизация МБОУ ДО «ДДТ» путем присоединения МБОУ ДО «ДЮЦ») |
| **Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. № 1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа» | Увеличение количества жителей Калтанского городского округа посещающих культурно-массовые мероприятия | 2018 год | 1 полугодие 2016 год | 179 560 | 102 651 | -76 909 | Показатель будет достигнут к концу года |
| **Удовлетворенность населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р(в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности культуры Калтанского городского округа | Улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг населению Калтанского городского округа | 2018 год | 2016 год | 87% | 87% | - |  |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | В 2016 году в Калтанском городском округе доля библиотек подключенных к интернету составила 100% | 2018 год | 2016 год | 100% | 100% | - |  |
| **Численность работников муниципальных учреждений культуры** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 17.07.2013г. №1255-р (в ред. распоряжения администрации КГО от 16.05.2014 г. № 959-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Калтанского городского округа | Снижение численности работников муниципальных учреждений культуры | 2018 год | 2016 год | 141 | 140 | -1 |  |
| **Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 09.08.2013г. №1416-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы обслуживания в Калтанском городском округе | Проведен опрос клиентов методом анкетирования на предмет удовлетворенности объемом и качеством предоставляемых услуг. | 2018 год | 1 полугодие2016 год  | 96 | 93,9 | 2,1 |  Показатель будет достигнут до конца года. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 598** |
| **Смертность от болезней системы кровообращения** |
|  |  |  | 1.Проводится повозрастная диспансеризация взрослого населения с целью выявления заболевания на ранней стадии и факторов риска, приводящих к их развитию. 2. Проводятся профилактические медицинские осмотры взрослого населения.  3. Организована школа больных гипертонической болезнью с целью обучения пациентов правильному образу жизни, коррекции веса.5. Госпитализация больных проводится в соответствии с утвержденной маршрутизацией в кардиологическое отделение городской больницы г. Осинники и г. Новокузнецка. 6. Для уточнения диагноза, маршрута больного, коррекции в лечении бригада ОСМП передает электрокардиограмму в кардиоцентр г.Новокузнецка. | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 654,1 | 489,2 | -25,2% |  |
|  Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |
|  |  |
| **Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)** |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 |  | 1.Проводится повозрастная диспансеризация взрослого населения с целью выявления заболевания на ранней стадии и факторов риска, приводящих к их развитию. 2.Выплачиваются стимулирующие выплаты врачам, участвующим в ранней диагностики онкологических заболеваний.  | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 170,6 | 228,3 | +33,8% |  |
| **Смертность от туберкулёза** |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Обеспечение 100% противотуберкулезной вакцинации: БЦЖ, БЦЖ-М для проведения вакцинации новорожденных и возрастной вакцинации.Обеспечение туберкулинодиагностики детям и подросткам в учреждениях общей сети;Для ограничения возможности инфицирования здоровых людей-проведение заключительной дезинфекции во всех очагах с открытыми формами заболеваний туберкулезом. Разработка, издание и распространение санитарно-просветительских материалов по профилактике туберкулеза для различных групп населения. | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 20,3 | 32,6 | +60,6% |  |
| Постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013г. №356-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Калтанском городском округе» на 2014-2017 г.г.» |
| **Смертность от ДТП** |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Продолжается работа по оснащению современным медицинским оборудованием медицинских организаций, проводящих освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.В образовательных учреждениях округа проводятся мероприятия «Давай дружить дорога» | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 14,5 | 0 | - |  |
| **Младенческая смертность** |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Усилен контроль за госпитализацией детей до 1 года в круглосуточные стационарыС целью профилактики пневмонии у недоношенных детей и детей с низкой массой тела проводится вакцинация против респираторных инфекций | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 3,6 | 13,1 | +263,8% |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599** |
| **Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 20.04.2015г. №213-р |  | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет представлена возможность получения дошкольного образования | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 100 | 100 | - |  |
| **Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 06.06.2013 № 964-р(в ред. распоряжения администрации КГО  от 29.07.2014 № 1596-р) | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 17,9 | 17,9 | - |  |
| **Увеличение численности детей и молодежи 7-18 лет, получающих услуги дополнительного образования спортивной направленности** |
|  | Распоряжение администрации Калтанского городского округа от 05.08.2013г. №1393-р | Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования в Калтанском городском округе | Увеличение детей систематически занимающихся спортом (чел.) | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 3435 | 3435 | **-** |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600** |
| **Предоставление доступного и комфортного жилья, семья желающим улучшить свои жилищные условия** |
|  | Постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013г. № 360-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилище» Калтанского городского округа на 2014-2017 г.г. | Изменения в отраслях жилищно-коммунального хозяйства, в Калтанском городском округе  | Обеспечение жильем молодых семей – 1 семья (предоставлен долгосрочный целевой жилищный займ)Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья – 1 семьяИсполнено 3 решения суда о предоставлении благоустроенных жилых помещенийИсполнено 3 решения суда о выплате денежной компенсации стоимости жилого помещения | 2020 год | 1 полугодие2016 года | 35 семей | 1 | 34 | Еще 34 семьи планируется переселить в строящийся дом на п. Постоянный |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601** |
| **Улучшения качества предоставляемых муниципальных услуг** |
|  | Регламенты предоставления муниципальных услуг утвержденные нормативно-правовыми актами Калтанского городского округа | Изменения в сфере предоставления муниципальных услуг | Сокращение времени ожидания в очереди | 2013 год | 2016 год | 15 минут | 15 минут | - |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606** |
| **Ожидаемая продолжительность жизни при рождении**  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013г. № 264 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | 1.В городской поликлинике работает кабинет профилактики, кабинет по профилактике табакокурения, которые организовывают и контролируют выполнение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, в том числе рациональное питание, снижение потребления алкоголя, табака, немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ.2.Проведены выступления по телевидению – 12 из них: грипп и ОРЗ -3клещевой энцефалит -4профилактика туберкулеза -1иммунизация населения -1профилактика инфекционных заболеваний-33.Статьи в газету -13 из них: грипп и ОРЗ -3клещевой энцефалит -4профилактика туберкулеза -1иммунизация населения-1- о вреде табакокурения-3- о вреде алкоголя -14.Проведены лекции по ВИЧ-инфекции – 36, из них медицинских учреждениях – 19, учебных учреждениях -12,промпредприятия – 5.5.Во время диспансеризации выявлено 216 курящих. С каждым проведена беседа о вреде табакокурения  | 2018 год | 1 полугодие2016 год | 66,3 | 66,3 | - |  |
| Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 28.02.2013г. №181-р |