****

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ   
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 09.06.2017г. № 124-п

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Здравоохранение в Калтанском городском округе» за 2016 год**

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от \_\_\_.\_\_\_.2017г. №\_\_\_\_-рк «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Здравоохранение в Калтанском городском округе» на 2014-2018 годы» за 2016 год, в целях повышения качества работы органов местного самоуправления Калтанского городского округа в сфере здравоохранения, а также для наиболее эффективной реализации на территории Калтанского городского округа реформы органов местного самоуправления:

1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении муниципальной программы «Здравоохранение в Калтанском городском округе» за 2016 год.
2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Калтанского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по экономике А.И. Горшкову.

**И.о. главы Калтанского**

**городского округа Л.А. Шайхелисламова**



**КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**РЕШЕНИЕ**

От \_\_\_.\_\_\_.2017г. № \_\_\_\_-рк

**Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы**

**«Здравоохранение в Калтанском городском округе» на 2014-2018 годы»**

**за 2016 год**

Заслушав и обсудив информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Калтанская городская больница» В.Н. Кречетовой об исполнении муниципальной программы «Здравоохранение в Калтанском городском округе» на 2014 -2018 годы» за 2016 год, в целях обеспечения государственных гарантий доступности и расширения возможности получения образования всеми слоями населения Калтанского городского округа, повышения качества образования, ориентированного на социально-экономические потребности Калтанского городского округа:

1. Одобрить отчет об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2018 годы» за 2016 год и утвердить в установленном порядке.

**Председатель коллегии Л.А. Шайхелисламова**

**Секретарь коллегии Т.А. Верещагина**

Утвержден

постановлением администрации

Калтанского городского округа

От \_\_\_.\_\_\_.2017г. № \_\_\_\_-п

**Отчет об исполнении муниципальной программы «Здравоохранение в Калтанском городском округе на 2014 - 2018 гг.»**

**за 2016 год**

**Целями программы являются:**

1. Повышение качества и доступности медицинской помощи оказываемой населению Калтанского городского округа.
2. Увеличение продолжительности жизни страдающих хроническими заболеваниями.
3. Снижение смертности, заболеваемости, а также предупреждение ранней инвалидизации, за счет внедрения в учреждениях здравоохранения современных методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации.

Для достижения целей, поставленных Программой, должен быть обеспечен комплексный подход к реализации всех программных мероприятий.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач в рамках следующих подпрограмм:

1. «Развитие здравоохранения в Калтанском городском округе».
2. «Организация оказания медицинской помощи».
3. «Социальные выплаты».

**Исполнение поставленных задач:**

1. Улучшилось лекарственное обеспечение больных с сахарным диабетом, туберкулезом, артериальной гипертензией, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями. Дополнительно приобретен иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

В 2016г. обратилось 230 жителей по поводу укуса клещей, из них 33 ребенка. Всем проведена экстренная профилактика против клещевого энцефалита. Израсходовано 624 дозы клещевого иммуноглобулина.

2. В 2016 году в общей лечебной сети выявлено 26 больных туберкулезом. Все больные выявлены на ранней стадии заболевания. Больные туберкулезом были пролечены в стационарном отделении Противотуберкулезного диспансера. После стационарного отделения были переведены на амбулаторное лечение в стадии долечивания. 20 человек выявлены при обследовании на туберкулез при флюорографическом обследовании, что составило 76,9 % от всех выявленных больных.

3. Подлежало обследованию на туберкулез в группах риска 1201 человек. Было обследовано 1125, что составило 93,7% в 2016году. План не выполнен из-за отказа пациентов от обследования, состоящих на диспансерном учете в наркологическом кабинете.

Были обследованы на 100% следующие контингенты из группы риска: лица, находящиеся в тесном бытовом или профессиональном контакте с источником туберкулезной инфекции, лица, снятые с диспансерного учета в медицинских противотуберкулезных организациях в связи с выздоровлением, в течение первых 3-х, лица, перенесшие туберкулез и имеющие остаточные изменения в легких, в течение первых 3 лет с момента выявления заболевания, ВИЧ-инфицированные.

Санитарно-просветительская работа по туберкулезу. С населением использовались все виды санитарно-просветительской работы: проведены лекции, напечатаны статьи в газетах, проводились выступления по телевидению.

Среди группы риска с хроническими заболеваниями легких больных туберкулезом не выявлено.

4. Ежеквартально с медицинскими работниками и ежегодно с социальными работниками проводятся семинары по эпидемиологической ситуации клиники диагностики и профилактики туберкулеза; также используются все формы санитарно-просветительской работы для населения. В 2016 году проведено 1 выступление на телевидении, опубликована 1 статья в газету, прочитано 10 лекции в школах и на промышленных предприятиях, лечебных учреждениях.

Проведено 514 бесед по раннему выявлению и профилактике туберкулеза на всех педиатрических и терапевтических участках.

5. В 2016 году высокотехнологическую помощь получили 109 человек. Из них: сердечно-сосудистая хирургия – 58 человек, травма ортопедия – 29человека, нейрохирургия – 7 человек, акушерство-гинекология – 2 человека, отоларингология - 3 человека, офтальмология - 3 человек, педиатрия – 1 человек, онкология – 4 человека, хирургия – 2.

**Исполнение целевых индикаторов программы:**

1. Обеспечение лекарственными средствами льготных категорий граждан (льготное лекарственное обеспечение по категориям заболеваний и группам населения).

Число случаев заболеваемости больных сахарным диабетом увеличилось с 859 человек в 2015 году до 896 человек в 2016 году, онкологией с 809 человек в 2015году до 924 человек в 2016 году, артериальной гипертензией с 5693 человек в 2015 году до 5722человек в 2016 году. Число случаев смерти от инфаркта миокарда снизилось в 2016 году по сравнению с 2015 с 11человек до 9, от инсульта число случаев смерти снизилось с 23 человек до 21.

Результаты достигнуты за счет:

* проведения в соответствии с утвержденным графиком повозрастной диспансеризация взрослого населения с целью выявления заболевания на ранней стадии и факторов риска, приводящих к их развитию. Прошли диспансеризацию 2884 человека, что составило 100 % от плана;
* проведения профилактических медицинских осмотров взрослого населения. Осмотрено – 2465 человек, что составило 100 % от плана;
* организации школы больных гипертонической болезнью с целью обучения пациентов правильному образу жизни, коррекции веса, контролю АД, лечению, обучено- 440 человек, школы для пациентов с сахарным диабетом – 78 человек;
* госпитализации больных в соответствии с утвержденной маршрутизацией в сосудистое отделение городской больницы г. Осинники и региональный сосудистый центр г. Новокузнецка. За 2016 год госпитализировано г.Новокузнецк – 82 человека, г.Осинники – 33 человека;
* уточнения диагноза, маршрута больного, коррекции в лечении, бригада ОСМП передает электрокардиограмму в кардиоцентр г. Новокузнецка с помощью телекардиографа «Валента». За 2016 год передано 664 электрокардиограммы.

**Оценка эффективности муниципальной программы.**

Улучшение лекарственного обеспечения социально незащищенных слоев населения, позволило достигнуть стабильности обеспечения схем лечения у хронических больных на амбулаторном этапе и сокращение количества госпитализаций больных в связи с обострением заболеваний.

Сведения об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 в части лекарственного обеспечения в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50% скидкой за 2016 год:

- Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет - 420 детей.

- Инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети - инвалиды в возрасте до 18 лет – 3 чел.

-Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы- 1 чел.

- Детские церебральные параличи – 21 чел.

- Онкологические заболевания – 101 чел.

- Гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии – 12 чел.

- Бронхиальная астма – 95 чел.

- Ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева – 2 чел.

- Инфаркт миокарда – 46 чел.

- Пересадка органов и тканей – 2 чел.

- Диабет – 654 чел.

- Глаукома, катаракта – 36 чел.

- Шизофрения и эпилепсия – 23 чел.

Так же Программа позволила улучшить демографические показатели населения Калтанского городского округа.

В 2016 году родилось 363 ребенка. Показатель рождаемостиза 2016г**.** составил 11,8 на 1000 населения.Показатель снизился на 4,1%., не смотря на снижение абортов на 5,3%. (2015 год – 150 абортов, 2016 год – 142). Отказалось от абортов 50 женщин (2015 год – 37 женщин).

Увеличилась общая смертность на 5,4% и составила 17,0 на 1000 населения в 2016г., за счет увеличения смертности в возрасте 70 лет и старше на 12,5%.

Увеличилась смертность от новообразований на 1,9%. В 2016 году выявлено 127 больных (2015 год - 109). Рост заболеваемости увеличился на 17,6%. Увеличилась выявляемость при профилактических осмотрах. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении 5 лет и более на 10%. Уменьшилось выявление лиц в 4 стадии с 14,8% в 2015 году до 10,4 % в 2016г.

Снизилась смертность от болезней системы кровообращения с 526,3 в 2015т году до 525,0 в 2016 году.

Смертность от туберкулеза снизилась на 62,2% и составила 9,8 на 100тыс. человек. Все больные вели асоциальный образ жизни, от лечения уклонялись.

Смертность при ДТП осталась на прежнем уровне и составила 9,8 на 100 тыс. человек.

Снижение средней продолжительности 1 случая временной нетрудоспособности в связи с заболеванием с 13,6 в 2014 году до 13,5 в 2016 году.

Социально - экономическая эффективность реализации мероприятий Программы выражена в улучшении качества жизни больных и увеличении продолжительности жизни больных, снижения заболеваемости, инвалидности и смертности, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально - значимых заболеваний.

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы «Здравоохранение в Калтанском городском округе»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия** | **Источник**  **финансирования** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | | |
| **в том числе по годам** | | | | | |
| **2015** | **план**  **2016** | **факт**  **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Муниципальная программа «Здравоохранение в Калтанском городском округе» на 2014-2018 г.г.** | **Всего** | **4876,0** | **3778,9** | **3757,7** | **-** | **-** | **-** |
| Местный бюджет | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | **4686,0** | **3667,6** | **3646,4** | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** |
| Иные не запрещенные законодательством источники | **190,0** | **111,3** | **111,3** | **-** | **-** | **-** |
| **Подпрограмма «Развитие здравоохранения в Калтанском городском округе»** | **Всего** | **190,0** | **111,3** | **111,3** | **-** | **-** | **-** |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Иные не запрещенные законодательством источники | **190,0** | **111,3** | **111,3** | **-** | **-** | **-** |
| «Улучшение лекарственного обеспечения социально-незащищённых слоёв населения» | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Местный бюджет | - | - | - | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| «Защита населения Калтанского городского округа от туберкулеза» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Иные не запрещенные законодательством источники | 190,0 | 111,3 | 111,3 | **-** | **-** | **-** |
| **Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи»** | **Всего** | **4716,0** | **3612,6** | **3604,6** | **-** | **-** | **-** |
| Местный бюджет | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | **4716,0** | **3612,6** | **3604,6** | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** |
| Иные не запрещенные законодательством источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| «Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области)» | **Всего** | **2514,6** | **1968,6** | **1960,6** | **-** | **-** | **-** |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | 2514,6 | 1968,6 | 1960,6 | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Иные не запрещенные законодательством источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| «Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицинского назначения отдельным группам граждан и по категориям заболеваний» | **Всего** | **2106,3** | **1644,0** | **1644,0** | **-** | **-** | **-** |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | 2106,3 | 1644,0 | 1644,0 | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет | **-** |  |  |  |  |  |
| Иные не запрещенные законодательством источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Подпрограмма «Социальные выплаты»** | **Всего** | **59,4** | **55,0** | **41,76** | **-** | **-** | **-** |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | **59,4** | **55,0** | **41,76** | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** |
| Иные не запрещенные законодательством источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| «Ежемесячное обеспечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежными выплатами в соответствии Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере социальной поддержки детей, страдающих онкологическими заболеваниями» | **Всего** | **37,1** | **55,0** | **41,76** | **-** | **-** | **-** |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | 37,1 | 42,0 | 41,76 | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Иные не запрещенные законодательством источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| «Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье, по рецептам врачей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | **Всего** | **28,0** | **13,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | 28,0 | 13,0 | - | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Иные не запрещенные законодательством источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Здравоохранение в Калтанском городском округе» на 2014-2018г.г.**

**за 2016 год**

**Оценка эффективности и прогноз социально-экономических результатов реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя (индикатора)** | **Ед.изм.** | **Значение**  **целевогоиндикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** | |
|  | **2014** | **2015** | | **2016** | | | | | **2017** | | | | | | | **2018** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | | **9** | | | | | | | **10** | | **11** | |
| Муниципальная программа «Здравоохранение в Калтанском городском округе» на 2014-2017 г.г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Развитие здравоохранения в Калтанском городском округе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Мероприятие «Улучшение лекарственного обеспечения социально-незащищённых слоёв населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общая смертность | Человек на 1000 населения | 16,9 | 15,0 | 16,6 | 14,3 | | | 17,5 | | | | 13,6 | | | | 13,0 | | | Целевой показатель не былдостигнут, за счет увеличения смертности населения в возрасте 70 лет и старше. | |
| 1.2. | Доля детей 1-ой и 2-ой групп здоровья в общей численностиобучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | | | 71,2 | | | | 71,2 | | | | 71,2 | | |  | |
| 1.3. | Младенческая смертность | Человек на 1000 родившихся живыми | 7,1 | 5,9 | 5,2 | 3,6 | | | 13,6 | | | | 3,4 | | | | 1,6 | | | Зарегистрировано 5 случаев. Смертность обусловлена врожденными пороками развития, не совместимые с жизнью. Смертность в центрах 3-его уровня (Перинатальные центры) | |
| 1. Мероприятие «Защита населения Калтанского городского округа от туберкулеза» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Профилактика и выявление туберкулеза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Туберкулино-  диагностика детей и подростков | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | | | | 99,8 | | 99,8 | | | | 99,8 | | |  | | |
| 2. 1.2. | Охват населения (18 и старше) профилактичес-кими осмотрами на туберкулез | % | 98 | 99 | 99,6 | 100 | | | | 99,9 | | 100 | | | | 100 | | |  | | |
| 2.1.3. | Заболеваемость туберкулезом | число случаев на 1000 населения | 127,4 | 152,8 | 88,5 | 88,5 | | 84,8 | | | | | 88,5 | | 88,5 | | | |  | | |
| * 1. Лечение больных туберкулёзом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Смертность от туберкулеза | число умерших на 100тыс. населения | 22,3 | 20,9 | 25,9 | 20,3 | | 9,8 | | | | | 19,7 | | 19,1 | | | |  | | |
| * 1. Санитарно-просветительская работа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Охват профилактичес-  кими мероприятиями  население | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | | 100 | | 100 | | | |  | | |
| **Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Мероприятие «Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Профилактика, выявление и лечение ВИЧ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Заболеваемость ВИЧ | число случаев  на 1000  населения | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | | | 1,8 | | | | 2,3 | | | | 2,3 | | |  | |
| * 1. Профпатология | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Заболеваемость профпатологией | число случаев на 1000 населения |  |  |  |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Подпрограмма «Социальные выплаты»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Мероприятие «Обеспечение специализированным лечебным питанием детей, страдающих онкологическими заболеваниями». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Заболеваемость детей,  страдающихонкологическими заболеваниями | число  случаев | 5 | 6 | 6 | 6 | | | 6 | | | | 6 | | | | 6 | | | На начало 2016 года выявлено 6 детей, страдающих онкологическими заболеваниями. На протяжении 2016 года не снято с учета ни одного пациента, не в первые страдающих онкологическими заболеваниями, детей, не выявлено. |
| 1. Мероприятие «Обеспечение детскими молочными смесями детей до 3-х лет». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество  детей, нуждающихся в детских молочных смесях | Чел. | 62 | 58 | 58 | 58 | 58 | | | | 58 | | | 58 | | | | | | При патронаже беременных женщин, выявлено 58 чел., нуждающихся в детских молочных смесях. |