КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27.01.2016 г.         № 25-п

О внесении изменений в постановление администрации Калтанского городского округа от 27.02.2015 №41-п «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Калтанского городского округа»

В целях уточнения сроков проведения мероприятий по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Калтанского городского округа:

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации Калтанского городского округа от 27.02.2015 №41-п «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Калтанского городского округа»:

1.1 Приложение №2 читать в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2 Приложение №3 читать в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Верещагина Т.А.) обеспечить размещение постановления на сайте администрации Калтанского городского округа.

# 3. МАУ «Пресс-Центр г.Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по строительству Рудюк О.А.

Глава Калтанского

городского округа                                                                  И.Ф. Голдинов

Приложение № 1

к  постановлению  администрации

Калтанского городского округа

от 27.01.2016 г. №25-п

СОСТАВ

комиссии по подготовке предложений о внесении изменений

в Генеральный план Калтанского городского округа

| Рудюк О.А. Байтемирова С.А. Шипилова Т.В. Горшкова А.И. Солбыгашев А.В. Оборонова Е.Ф. Гизатулина Н.Н. Ермолин А.П. Воронов В.Н. | -заместитель главы Калтанского городского округа по строительству; председатель комиссии; – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа, заместитель председателя комиссии; – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа - ответственный секретарь комиссии. Члены комиссии: - заместитель главы Калтанского городского округа по экономике; - начальник отдела экономического анализа и прогнозирования развития территории дминистрации Калтанского городского округа; -директор МКУ «Управление муниципальным имуществом» Калтанского городского округа; – начальник юридического отдела администрации Калтанского городского округа; – заместитель начальника Осинниковского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Кемеровской области (по согласованию); - депутат Совета народных депутатов Калтанского городского округа (по согласованию). |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению  администрации

Калтанского городского округа

от 27.01.2016г. №25-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке предложений о  внесении изменений

в Генеральный план  Калтанского городского округа

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Калтанского городского округа | Февраль 2015 |
| 2 | Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте администрации Калтанского городского округа информационного сообщения о подготовке предложений о внесений изменений в Генеральный план | март 2015, январь 2016 |
| 3 | Заключение договора на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план Калтанского городского округа | февраль 2016 |
| 4 | Сбор, учет и рассмотрение комиссией предложений по внесению изменений в Генеральный план Калтанского городского округа , подготовка рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Генеральный план Калтанского городского округа или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения | февраль 2016 |
| 5 | Публикация проекта внесения изменений в Генеральный план Калтанского городского округа в ФГИС ТП, на сайте администрации Калтанского городского округа | февраль-март 2016 |
| 6 | Подготовка постановления о проведении публичных слушаний, публикация распоряжения в СМИ и размещение на официальном сайте администрации Калтанского городского округа, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения | март 2016 |
| 7 | Согласование проекта внесения изменений в Калтанского городского округа в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса | март 2016 |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план Калтанского городского округа | март, апрель 2016 |
| 9 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте администрации Калтанского городского округа | В течение 10 дней после проведений публичных слушаний |
| 10 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Калтанского городского округа | В течение двух недель после проведений публичных слушаний |
| 11 | Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план Калтанским Советом народных депутатов и его утверждение | 2 квартал 2016 |
| 12 | Публикация утвержденных изменений в Генеральный план Калтанского городского округа в СМИ и размещение на официальном сайте администрации Калтанского городского округа, размещение в ФГИС ТП | 2 квартал 2016 |