****

**КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

От 02.04.2019 г. № 17 - рк

***Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы»***

***за 2018 год***

Заслушав и обсудив отчет начальника муниципального казенного учреждения Управление образования администрации Калтанского городского округа Плюсниной Н. В. «Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы» за 2018 год:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы» за 2018 год и утвердить в установленном порядке.

**Председатель коллегии И. Ф. Голдинов**

**Секретарь коллегии Т. А. Верещагина**



**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.04.2019 г. № 132- п

*Об утверждении отчета* «*Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы»*

*за 2018 год*

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 02.04.2019г. № 17-рк «Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы» за 2018 год, в целях повышения качества образования, ориентированного на социально- экономические потребности Калтанского городского округа и Кемеровской области:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы» за 2018 год.
2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Калтанского городского округа.
3. Директору МАУ «Пресс-центр г.Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Калтанский вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам А. Б. Клюеву.

**Глава Калтанского**

**городского округа И.Ф. Голдинов**

Утвержден

постановлением администрации

Калтанского городского округа

от 30.04.2019 г. № 132- п

Отчет

**«Об исполнении муниципальной программы**

**«Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы»**

**за 2018 год**

В октябре 2013 года принята муниципальная программа «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы (постановление администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013 № 354-п).

*Цель разработки и реализации программы:*

* Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, повышение социального статуса педагогических работников образовательных организаций, активизация творческой деятельности обучающихся, воспитанников и педагогических работников образовательных организаций Калтанского городского округа.
* Обеспечение государственных гарантий доступности и расширение возможности получения образования всеми слоями населения Калтанского городского округа.
* Повышение качества образования, ориентированного на социально-экономические потребности Калтанского городского округа и Кемеровской области.

*Для достижения поставленной цели в 2018 году решались задачи:*

* Обеспечение образовательных организаций современным учебным оборудованием.
* Обеспечение противопожарной безопасности образовательных организаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательных отношений.
* Стимулирование творческой активности педагогических работников, учащихся и воспитанников образовательных организаций.
* Улучшение качества организации питания, отдыха, оздоровления и занятости учащихся, воспитанников образовательных организаций.
* Поддержка инновационного развития образовательных организаций городского округа.
* Обеспечение санитарно-гигиенического состояния в образовательных организациях Калтанского городского округа.
* Обеспечение государственных гарантий доступности и развития возможностей получения полноценного образования.
* Формирование эффективных экономических отношений в муниципальной системе образования, в том числе введение нормативного бюджетного финансирования в расчете на душу населения для всех типов образовательных организаций.
* Обеспечение доступа всех участников образовательной деятельности к глобальным информационным ресурсам по высокоскоростным каналам.

Муниципальная программа «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы реализовывалась как взаимосвязанный по содержанию, срокам выполнения и ресурсам согласованный комплекс мероприятий правового, организационного, финансового, социального характера, направленный на решение приоритетных направлений развития системы управления, финансово-экономических механизмов деятельности образовательных организаций, содержания и технологий образования.

Анализ результатов реализации муниципальной программы за 2018 год позволяет зафиксировать ряд позитивных базовых достижений и выявить ключевые проблемы, которые должны стать предметом работы муниципальной системы образования на ближайшую перспективу.

***Подпрограмма «Развитие системы образования»*.**

Поддержка педагогических работников и совершенствование профессионального мастерства выполнена по плану 2018 года и составила 106 человек. Это свидетельствует о созданных механизмах мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному росту. В соответствии с программой доля педагогических работников, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку в общем количестве педагогических работников за 2018 год, составляет 37 %. Охват педагогических работников конкурсами профессионального мастерства – 51%. Всего в 2018 году в муниципальных, областных, всероссийских и международных конкурсах приняли участие 189 педагогов, из них признаны победителями и призерами международного уровня – 13, 88 – федерального уровня, 45 – областного уровня. Доля педагогических работников, имеющих высшее профобразование в общей численности руководящих и педагогических работников, - 78%. Высшую квалификационную категорию имеют 52% педагогов. Прошли сертификацию 9 человек. В 2018 году четыре педагога Калтанского городского округа награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

По результатам работы школа № 30, детские сады № 15, 2 и детский сад «Планета детства» включены в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» за 2017-2018 годы. В 2016 году в реестр была включена школа № 1. На основании независимой оценки качества образования, проводимой по всей территории Кемеровской области, все 17 образовательных организаций вошли в первую сотню, причем СОШ № 30, занимавшая лидирующую позицию рейтинга сельских школ в течение 3 лет, стала первой среди всех образовательных организаций региона.

Для обучающихся школ приобретены учебники для школьных библиотек на сумму 1042,17 тыс. руб., из них 805,8 тыс. – средства субвенции, 236,37 тыс. руб. - внебюджетные средства школ, что позволило обеспечить учебниками учащихся в рамках федеральных государственных образовательных стандартов на 100%.

Охват питания детей планировался 92%, достигнутое значение 89,13%, что ниже средне областного значения – 90,6%. Расчет производится на основании ежедневного фактического количества учащихся общеобразовательных организаций без обучающихся на дому, отсутствующих на занятиях по различным причинам (болезнь, соревнования и др.). А также учащимся предлагается дополнительное питание: первые блюда, комплекс для групп продленного дня, буфетная продукция.

В общеобразовательных организациях в 2018 году охват питанием детей льготных категорий составил 653 человека, из них: многодетные – 328 чел.; малообеспеченные – 228 чел., опекаемые – 97 чел. (для сравнения: в 2017 году охват льготных категорий питанием в общеобразовательных организациях составлял 660 чел.).

В дошкольных образовательных организациях в 2018 году охват питанием льготных категорий составил 355 человек, из них: многодетные – 327 чел.; инвалиды – 19 чел., дети из студенческих семей – 4 чел., дети, находящиеся под опекой, – 5 чел. (для сравнения: в 2017 году охват льготных категорий питанием составил 244 человек, из них: многодетные – 226 чел.; инвалиды – 6 чел., дети из студенческих семей – 4 чел., дети, находящиеся под опекой, – 8 чел).

Большое внимание уделяется обеспечению условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, учащихся и работников образовательных организациях.

  В мероприятии «Отдых» планировалось оздоровить 2787 детей (82,6% от общей численности детей). Достигнутый показатель составил 2975 чел. (86,4% от общей численности детей). Приобретено путевок в загородные оздоровительные лагеря и санатории – 1640, что больше на 21 путевку, чем в 2017 году.

  В многодневные походы по родному краю в 2018 году сходили 885 детей (62 похода),  что на 157 чел. больше, чем в 2017 году (41 поход). Эффективность реализации данного направления обеспечена использованием малозатратных форм отдыха и занятости школьников в летнее время.

В мероприятии «Поддержка одаренных детей» достигнут показатель 62 учащихся. В 2017 году учреждена новая форма поддержки одаренных детей – муниципальная премия «Одаренные дети», которую в 2018 году получили 50 школьников. В 2018 году 10 выпускников школ награждены золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении», 2 учащихся стали региональными призерами всероссийской олимпиады школьников.

***Подпрограмма «Организация предоставления общего образования»*.**

В мероприятии «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях», средняя заработная плата педагогических работников дошкольных организаций планировалась в размере 29729,1 руб., исполнение составило 30272,03 руб. Увеличение целевого показателя составило 542,93 руб.

В мероприятии «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда», средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 33982,46 руб., что на 334,56 руб. больше планового значения (33647,9 руб.).

В мероприятии «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях», средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 32132,99 руб. Увеличение целевого показателя 30336,3) составило 1796,69 руб.

В целом по подпрограмме «Организация предоставления общего образования» достигнуты следующие показатели:

*Общее образование.* Удельный вес лиц, сдавших единый государствен-ный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, 100%.

*Дошкольное образование.* Отличительной особенностью 2018 года стала реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Доля педагогических и руководящих работников детских садов, прошедших повышение квалификации, выше среднего по области показателя. Специалистами Управления образования проводится большая работа по совершенствованию компетенций педагогических и руководящих работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и ФГОС ДО (вебинары, круглые столы, практико-ориентированные семинары).

8 детских садов получили положительные экспертные заключения общественно-профессиональной экспертизы образовательных программ для детей дошкольного возраста. На базе двух детских садов на высоком методическом уровне проведены областные семинары-практикумы.

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в городе Калтан на базе детского сада № 24 "Белочка" (улица Горького, 24), детского сада № 15 «Звездочка» (ул. Дзержинского, 47) созданы ресурсные центры профилактики и коррекции речевых нарушений. Ресурсные центры открыты для всех дошкольников 5-7 лет, нуждающихся в речевой коррекции. Занятия проводятся квалифицированными учителями-логопедами, педагогами-психологами с использованием программно-индикаторного комплекса методом биологической обратной связи (БОС).

В 7 детских садах (№№ 1,37,12,38,24,7, ЦРР) функционируют группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработаны адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования.

В пяти детских садах (№№ 38,12, 15,24,37) функционируют группы для детей раннего возраста.

В детских сада № 15 «Звездочка» и «Планета детства» действуют консультативные пункты, с целью оказания методической, психолого-педагогической, консультативной помощи родителям.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в детских садах, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 1614 детей – 70% (численность детей в возрасте 1-6 лет в Калтанском городском округе по состоянию на 01.01.2018 – 2314 человек).

В том числе:

-                   численность детей 1-2 года – 698 чел., охват детей детскими садами составляет 518 чел. (74%);

-                   численность детей 3-7 лет – 1616 чел., охват детей детскими садами составляет 1252 чел. (77%).

Для увеличения охвата детей услугами раннего дошкольного образования действуют группы кратковременного пребывания при детских садах, которые посещают более 50 чел. в возрасте 0-1 лет.

Количество детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, составляет 156 детей. На 01.09.2019 всем детям, состоящим на очереди, будут предоставлены места в ДОО. *Дополнительное образование.* В городском округе сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа всех детей к дополнительному образованию, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся имеют возможность получить дополнительное образование через внеурочную деятельность в школах в рамках федеральных государственных образовательных стандартов или на базе дома детского творчества.

Внеурочной деятельностью охвачены все учащиеся 1-9 классов школ городского округа (3293 чел, 94%). Каждый учащийся имеет возможность 10 часов в неделю заниматься по программам различных направлений (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные секции, юношеские организации, краеведческая работа, школьные научные общества, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д.

В доме детского творчества в 2018 году обучались 2085 человек – 59,9% от общего количества учащихся школ городского округа. Действует 31 творческое объединение по направленностям: социально-педагогическая (450 чел.); туристско-краеведческая (462 чел.); физкультурно-спортивная (135 чел.); художественная (670 чел.); естественно-научная (308 чел.); техническая (60 чел.). Реализуются новые программы: курс робототехники, геологический музей-мастерская, плавание «Маленький дельфин».

***Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»*.**

В мероприятии «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» изначальный показатель – 3 семьи, достигнутый показатель 2018 года составил 13 семей. Анализ достигнутых показателей по годам свидетельствует о положительной динамике семейного устройства детей: 2015 г. – 23 семьи; 2016 г. – 29 семей, 2017 – 23 семьи. Снижение в 2018 году обусловлено ликвидацией ДД «Аистенок».

**Финансирование программы** на 2018 год составило 379312,94 тыс. рублей, в том числе:

700 тыс. рублей из федерального бюджета;

240946,30тыс. рублей из областного бюджета;

137666,64тыс. рублей из местного бюджета.

**Исполнение программных мероприятий в 2018 году:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов,  тыс. рублей | | |
| План  2018 г. | Факт  2018 г. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Образование в Калтанском городском округе" на 2014-2020 годы | **Всего** | **343088,70** | **379312,94** | **110,6** |
| **МБ** | **113887,70** | **137666,64** | **120,9** |
| **ОБ** | **228501** | **240946,30** | **105,4** |
| **ФБ** | **700** | **700** | **100** |
| **Иные** |  |  |  |
| **Подпрограмма "Развитие системы образования"** | **Всего** | **8776,70** | **11856,35** | **135,1** |
| **МБ** | **7372,70** | **10311,35** | **139,9** |
| **ОБ** | **1404,00** | **1545** | **110** |
| **ФБ** |  |  |  |
| **Иные** |  |  |  |
| Поддержка педагогических работников и совершенствование профессионального мастерства | Всего | 240 | 44,01 | 18,3 |
| МБ | 240 | 44,01 | 18,3 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Грантовая поддержка образовательных организаций, обеспечивающих современное качество образования | Всего | 0 | 0 |  |
| МБ | 0 | 0 |  |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Организация питания детей | Всего | 4965,9 | 6132,7 | 123,5 |
| МБ | 4965,9 | 6132,7 | 123,5 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Отдых | Всего | 0 | 0 |  |
| МБ | 0 | 0 |  |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Модернизация материально-технического обеспечения образовательных организаций | Всего | 152,3 | 1927,36 | 1265,5 |
| МБ | 152,3 | 1927,36 | 1265,5 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Поддержка одаренных детей | Всего | 0 | 100,14 | 100,14 |
| МБ | 0 | 100,14 | 100,14 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение санитарно-гигиенического состояния в образовательных организациях | Всего | 1580,50 | 1509,86 | 95,5 |
| МБ | 1580,50 | 1509,86 | 95,5 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов | Всего | 154 | 154 | 100 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 154 | 154 | 100 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | Всего | 1250 | 1391 | 111,3 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 1250 | 1391 | 111,3 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Расходы на организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | Всего | 434 | 597,28 | 137,6 |
| МБ | 434 | 597,28 | 137,6 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| **Подпрограмма "Организация предоставления общего образования"** | **Всего** | **302491,42** | **334433,88** | **110,6** |
| **МБ** | **94458,42** | **113640,88** | **120,3** |
| **ОБ** | **208033,00** | **220793** | **106,1** |
| **ФБ** |  |  |  |
| **Иные** |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда | Всего | 35795,80 | 57575,52 | 160,8 |
| МБ | 35795,80 | 57575,52 | 160,8 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда | Всего | 13270,60 | 14420,89 | 108,7 |
| МБ | 13270,60 | 14420,89 | 108,7 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда | Всего | 0 | 11 | 100 |
| МБ | 0 | 11 | 100 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату коммунальных услуг | Всего | 11339,00 | 10772,89 | 95 |
| МБ | 11339,00 | 10772,89 | 95 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату коммунальных услуг | Всего | 681,00 | 647,35 | 95,1 |
| МБ | 681,00 | 647,35 | 95,1 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату коммунальных услуг | Всего | 11549,00 | 10249,29 | 88,7 |
| МБ | 11549,00 | 10249,29 | 88,7 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части оплаты прочих расходов | Всего | 4666,48 | 4410,59 | 94,5 |
| МБ | 4666,48 | 4410,59 | 94,5 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части оплаты прочих расходов | Всего | 75,72 | 59,38 | 78,4 |
| МБ | 75,72 | 59,38 | 78,4 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части оплаты прочих расходов | Всего | 17080,82 | 15493,96 | 90,7 |
| МБ | 17080,72 | 15493,96 | 90,7 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях | Всего | 82537,30 | 85598,10 | 103,7 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 82537,30 | 85598,10 | 103,7 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение деятельности по содержанию организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | Всего | 1100 | 1100 | 100 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 1100 | 1100 | 100 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | Всего | 122973,70 | 133294,90 | 108,4 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 122973,70 | 133294,90 | 108,4 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | Всего | 922 | 800 | 86,8 |
| МБ | - |  |  |
| ОБ | 922 | 800 | 86,8 |
| ФБ | - |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Всего | 0 | 0 |  |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года №162 ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | Всего | 500 | 0 | 0 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 500 | 0 | 0 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (Ремонт спорт зала с. Сарбала) | Всего | 0 | 0 |  |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | **0** | 0 |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Реализация мероприятий по содействию созданию в муниципальном образовании новых мест в общеобразовательных организациях | Всего | 0 | 0 |  |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| Иные |  |  |  |
| **Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»** | **Всего** | **19877** | **19368,64** | **97,4** |
| **МБ** | **113** | **60,34** | **53,4** |
| **ОБ** | **19064** | **18608,30** | **97,6** |
| **ФБ** | **700** | **700** | **100** |
| **Иные** |  |  |  |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего | 700 | 700 | 100 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ | 700 | 700 | 100 |
| Иные |  |  |  |
| Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | Всего | 570 | 578 | 101,4 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 570 | 578 | 101,4 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Расходы на оказание адресной социальной поддержки участников образовательного процесса | Всего | 113 | 60,34 | 53,4 |
| МБ | 113 | 60,34 | 53,4 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Социальная поддержка работников образовательных организаций, и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов | Всего | 830 | 1088 | 131,1 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 830 | 1088 | 131,1 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций | Всего | 45 | 0 | 0 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 45 | 0 | 0 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях | Всего | 112 | 22,70 | 20,3 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 112 | 22,70 | 20,3 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | Всего | 280 | 181 | 64,6 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 280 | 181 | 64,6 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Организация деятельности по опеке и попечительству | Всего | 1284 | 1395,60 | 108,7 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 1284 | 1395,60 | 108,7 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 15851 | 15251 | 96,2 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 15851 | 15251 | 96,2 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся | Всего | 92 | 92 | 100 |
| МБ |  |  |  |
| ОБ | 92 | 92 | 100 |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| **Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере образования»** | Всего | **11943,6** | **13654,08** | **114,32** |
| МБ | **11943,6** | **13654,08** | **114,32** |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |
| Обеспечение деятельности МКУ Управление образования администрации КГО | Всего | 11943,6 | 13654,08 | 114,32 |
| МБ | 11943,6 | 13654,08 | 114,32 |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Иные |  |  |  |

Таким образом, в результате проведенных мероприятий в 2018 году достигнуты планируемые значения целевых показателей (индикаторов) программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | |
| План  2018 г. | Факт  2018 г. |
| *Муниципальная программа «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2020 годы* | Процент исполнения муниципальной программы | % | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие системы образования» | Процент исполнения подпрограммы | % | 100 | 100 |
| Поддержка педагогических работников и совершенствование профессионального мастерства | Количество педагогов, получивших поддержку | чел. | 106 | 106 |
| Грантовая поддержка образовательных организаций, обеспечива-ющих современное качество образования | Количество организаций, получивших поддержку | шт. | 3 | 1 |
| Организация питания детей | Охват питанием детей | % | 92 | 90,01 |
| Отдых | Количество оздоровленных детей | чел. | 2787 | 2975 |
| Поддержка одаренных детей | Количество учащихся, получивших поддержку | чел. | 59 | 62 |
| Подпрограмма «Организация предоставления общего образования» | Процент исполнения подпрограммы | % | 100 | 102,85 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях | Рост уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций | руб. | 29 729,10 | 30272,03 |
| Обеспечение деятельности по содержанию организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Рост уровня средней заработной платы педагогических работников детского дома | руб. | 0 | 0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда | Рост уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования | руб. | 33 647,90 | 33982,46 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | Рост уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | руб. | 30 336,30 | 32132,99 |
| Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» | Процент исполнения подпрограммы | % | 100 | 85 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Количество семей | чел. | 3 | 13 семей/  19 детей |
| Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | Обеспечение малообеспеченных семей школьными принадлежностями, одеждой и обувью | чел. | 166 | 130 |
| Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере образования» | Процент исполнения подпрограммы | % | 100 | 114,32 |

ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МКУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2018 ГОД

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИМ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МБОУ СОШ № 1 | Образовательная программа начального общего образования | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 534 | 497 |  |
| МБОУ СОШ № 1 | Образовательная программа среднего общего образования | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 111 | 104 |  |
| МБОУ СОШ № 1 | Образовательная программа основного общего образования | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 520 | 511 |  |
| ИТОГО, МБОУ СОШ № 1 | Образовательная программа общего образования, ИТОГО | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 1165 | 1112 | 95,45% |

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МАОУ СОШ № 2 | Образовательная программа начального общего образования | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 286 | 308 |  |
| МАОУ СОШ № 2 | Образовательная программа среднего общего образования | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 242 | 274 |  |
| МАОУ СОШ № 2 | Образовательная программа основного общего образования | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 22 | 48 |  |
| ИТОГО, МАОУ СОШ № 2 | Образовательная программа общего образования, ИТОГО | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 550 | 630 | 114,54% |

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 18»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МБОУ ООШ № 18 | Образовательная программа начального общего образования | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 208 | 208 |  |
| МБОУ ООШ № 18 | Образовательная программа основного общего образования | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 225 | 239 |  |
| ИТОГО, МБОУ ООШ № 18 | Образовательная программа общего образования, ИТОГО | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 433 | 447 | 103,23% |

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 29»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МБОУ ООШ № 29 | Образовательная программа начального общего образования | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 115 | 98 |  |
| МБОУ ООШ № 29 | Образовательная программа основного общего образования | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 111 | 121 |  |
| ИТОГО, МБОУ ООШ № 29 | Образовательная программа общего образования, ИТОГО | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 226 | 219 | 96,9% |

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МБОУ СОШ № 30 | Образовательная программа начального общего образования | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 512 | 494 |  |
| МБОУ СОШ № 30 | Образовательная программа среднего общего образования | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 61 | 48 |  |
| МБОУ СОШ № 30 | Образовательная программа основного общего образования | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 503 | 539 |  |
| ИТОГО, МБОУ СОШ № 30 | Образовательная программа общего образования, ИТОГО | ФГОС |  | очная |  | Число обучающихся | чел | 792 | 1076 | 1081 | 100,46 |

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МБОУ ДО ДДТ | Туристско-краеведческая |  |  | очная |  | Число обучающихся | Чел- час |  | 657636 | 631934 | 96,09% |

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 «Росинка»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МБ ДОУ №1 Росинка | От 1 года до 3 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 51 | 31 |  |
| МБ ДОУ №1 Росинка | От 3 лет до 8 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 59 | 74 |  |
| ИТОГО,  МБ ДОУ №1 | Итого по ОУ | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 110 | 105 | 95,45% |

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7 «Солнышко»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МБ ДОУ №7 Солнышко | От 1 года до 3 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 27 | 9 |  |
| МБ ДОУ №7 Солнышко | От 3 лет до 8 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 92 | 110 |  |
| ИТОГО,  МБ ДОУ №7 | Итого по ОУ | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 119 | 119 | 100% |

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 10 «Солнышко»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МБ ДОУ №10 Солнышко | От 1 года до 3 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 19 | 19 |  |
| МБ ДОУ №10 Солнышко | От 3 лет до 8 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 22 | 20 |  |
| ИТОГО,  МБ ДОУ №10 | Итого по ОУ | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 41 | 39 | 95,12% |

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 11 «Березка»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МБ ДОУ №11 Березка | От 1 года до 3 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 20 | 16 |  |
| МБ ДОУ №11 Березка | От 3 лет до 8 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 21 | 20 |  |
| ИТОГО,  МБ ДОУ №11 | Итого по ОУ | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 41 | 36 | 87,8% |

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 24 «Белочка»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МБ ДОУ №24 Белочка | От 1 года до 3 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 52 | 34 |  |
| МБ ДОУ №24 Белочка | От 3 лет до 8 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 112 | 119 |  |
| ИТОГО,  МБ ДОУ №24 | Итого по ОУ | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 164 | 153 | 93,29% |

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 37 «Семицветик»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МБ ДОУ №37 Семицветик | От 1 года до 3 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 33 | 33 |  |
| МБ ДОУ №37 Семицветик | От 3 лет до 8 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 105 | 109 |  |
| ИТОГО,  МБ ДОУ №37 | Итого по ОУ | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 138 | 142 | 102,89 |

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 38 «Сказка»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МБ ДОУ №38 Сказка | От 1 года до 3 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 97 | 43 |  |
| МБ ДОУ №38 Сказка | От 3 лет до 8 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 111 | 165 |  |
| ИТОГО,  МБ ДОУ №38 | Итого по ОУ | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 208 | 208 | 100% |

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 «Радуга»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МА ДОУ №2 Радуга | От 1 года до 3 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 48 | 48 |  |
| МА ДОУ №2 Радуга | От 3 лет до 8 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 192 | 196 |  |
| ИТОГО,  МА ДОУ №2 | Итого по ОУ | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 240 | 244 | 101,67% |

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 12 «Березка»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МА ДОУ №12 Березка | От 1 года до 3 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 21 | 32 |  |
| МА ДОУ №12 Березка | От 3 лет до 8 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 97 | 84 |  |
| ИТОГО,  МА ДОУ №12 | Итого по ОУ | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 118 | 116 | 98,3% |

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 15 «Звездочка»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МА ДОУ №15 Звездочка | От 1 года до 3 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 43 | 62 |  |
| МА ДОУ №15 Звездочка | От 3 лет до 8 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 167 | 140 |  |
| ИТОГО,  МА ДОУ №15 | Итого по ОУ | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 210 | 202 | 96,2% |

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – Детский сад «Планета детства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы)  оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BDD139D0B0BD323C6EF2DE6C435945963A70DD35084D22CC315A7189D1JDiFQ) | | утверждено в  муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | % выполнения |
| (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МА ДОУ ЦРР Планета | От 1 года до 3 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 47 | 42 |  |
| МА ДОУ ЦРР Планета | От 3 лет до 8 лет | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 209 | 206 |  |
| ИТОГО,  МА ДОУ ЦРР | Итого по ОУ | ФГОС |  | очная | Группа полного дня | Число обучающихся | чел | 792 | 256 | 248 | 96,88% |

Начальник

Управления образования Н.В. Плюснина