КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2019 г.        № 64 -п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014-2020 годы»

за 2018 год

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 19.02.2019 г.  № 09- рк «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014 – 2020 годы» за 2018 год», в целях развития и совершенствования гражданской обороны, охраны жизни и здоровья граждан, обеспечения защиты территории, населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Калтанского городского округа:

- Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014-2020 годы» за 2018 год.

- Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Верещагина Т.А.) обеспечить размещение на сайте администрации Калтанского городского округа.

- МАУ «Пресс-центр г. Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по экономике А.И. Горшкову.

Глава Калтанского

городского округа					                 	И.Ф. Голдинов

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 19.02.2019 г.    № 09- рк

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014-2020 годы» за 2018 год

Заслушав и обсудив информацию директора муниципального бюджетного учреждения «Управление по защите населения и территории Калтанского городского округа» Помыткина С.Н. «Об исполнении муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014 – 2020 годы» за 2018 год, в целях развития и совершенствования гражданской обороны, охраны жизни и здоровья граждан, обеспечения защиты территории, населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Калтанского городского округа:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014 – 2020 годы» за 2018 год и утвердить в установленном порядке.

Председатель коллегии					            И.Ф. Голдинов

Секретарь коллегии				   	           Т.А. Верещагина

Утвержден

постановлением администрации

Калтанского городского округа

от 07.03.2019 г. № 64 - п

Отчет об исполнении муниципальной программы

«Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014 – 2020 годы» за 2018 год

В 2018 году, для наиболее эффективной реализации мероприятий в области защиты населения и территории Калтанского городского округа от ЧС и мероприятий гражданской обороны была разработана и принята муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа».

Цели программы:

1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.

2. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций.

3. Повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера.

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:

1. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств.

2. Совершенствование системы информирования и оповещения в местах массового пребывания людей.

3. Создание проводного радиовещания по оповещению населения об опасностях, возникающих при возникновении ЧС природного и техногенного характера.

4. Создание резерва бюджетных средств, для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

5. Совершенствование учебно-материальной базы для обучения населения и нештатных аварийно-спасательных формирований.

6. Совершенствование материально-технической базы МБУ «УЗНТ КГО».

7. Охрана жизни людей на водных объектах.

В 2018 году, в рамках муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» на 2014 – 2020 годы», были реализованы следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение противопожарной безопасности учреждений Калтанского городского округа

С целью поддержания установок пожарной сигнализации в работоспособном и исправном состоянии было заключено 37 договоров на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации с муниципальными учреждениями.

### В муниципальных учреждениях: проведена обработка чердачных помещений огнезащитным составом (МБОУ« СОШ № 30 имени Н.Н. Колокольцова»; МБОУ ДОД «Дом детского творчества»), проведена перезарядка  38 огнетушителей (МКУ  Управление образования администрации Калтанского городского округа, МБУ «Автотранспорт Калтанского городского округа», МБУ

«Управление жилищно-коммунального и дорожного Комплекса Калтанского городского округа», МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа», МКУ «Управление молодежной политики и спорта Калтанского городского округа»,  МАУ «Многофункциональный центр предоставления  государственных и  муниципальных услуг Калтанского городского округа»), проверена электропроводка на сопротивление изоляции (МБОУ« СОШ № 30 имени Н.Н. Колокольцова» МБОУ«СОШ № 1»).Смонтирована охранно-пожарная сигнализация (МКУ «Управление молодежной политики и спорта Калтанского городского округа», МАУ «Многофункциональный центр предоставления  государственных и  муниципальных услуг Калтанского городского округа»). Электромонтерами охранно-пожарной сигнализации МБУ «УЗНТ КГО» были установлены автономные дымовые пожарные извещатели 100 штук в местах проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения Калтанского городского округа.

Создано три оперативных группы по патрулированию территории городского округа. Проведена ревизия ранцевых огнетушителей. В подразделениях ФГКУ «12 отряд ФПС по Кемеровской области» исправных ранцевых огнетушителей - 15 шт., в МБУ «УЗНТ КГО» - 2 шт., в МБУ «УЖК и ДК КГО» - 8 шт.

Перед пожароопасным сезоном проведена опашка населенных пунктов и участков прилегающих к дорогам и лесопосадкам на территории Калтанского городского округа. В осенний период проведена опашка противопожарных полос протяженностью 29 км.

2. Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от ЧС

В течение 2018 года проводилась работа по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод на территории Калтанского городского округа. Был разработан План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод, определены районы вероятного затопления, определены места временного размещения граждан, домашних животных, транспортных средств.

Для безопасного пропуска ледохода были определены 2 затороопасных участка реки Кондома на которых проведена работа по распиловке льда на площади 0,5 км. Проводилось видеонаблюдение за уровнем реки Кондома через ранее установленную видеокамеру (онлайн трансляция) в поселке Малиновка. Проведено 3 тактико – специальных учения (далее - ТСУ) по паводку (с 27-29 марта) и (с 25-26 апреля) 2018 года по вывозу снега с подтапливаемой территории городского округа; по снежным заносам 27.12.2018года. Участники ТСУ были обеспечены горячим питанием.

Проведен подворовый обход района возможного затопления, составлена и подготовлена к работе база данных по району возможного затопления.

Через ООО РСК «Клякса» были заказаны, отпечатаны акты и памятки. Памятки  были вручены под роспись жителям, проживающим в районе возможного затопления в количестве 4000 штук. Отпечатаны плакаты «Внимание паводок» формата А-3, которые размещались в школах и местах с массовым пребыванием людей.

Для организации питания населения пострадавшего от чрезвычайной ситуации разработан план мероприятий по обеспечению продовольственными товарами. Заключен договор на организацию пунктов питания (горячее питание, сухие пайки). Предприятиями торговли созданы товарные запасы по основным группам товаров.

Проводилась работа по страхованию зданий и сооружений муниципальной формы собственности находящиеся в районе возможного затопления, а также личного имущества граждан проживающих в зоне вероятного подтопления. Оказана помощь в страховании имущества 151 малообеспеченной семье.

30.03.2018 г. проводился смотр сил и средств  Калтанского городского округа, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно - спасательных работ.

Было заключено 3 договора с частными владельцами плавсредств с оплатой по факту выполнения работ. Проводились работы на подтопленной территории, по откачке воды с улицы Заливная район Малышев Лог.

На содержание оперативно-маневренной группа ГУ МЧС России по Кемеровской области в количестве 20 человек и 7 ед. техники, были заключены договора: на приобретение ГСМ; питание личного состава; банно-прачечное обслуживание; канцелярские товары; приобретение автомобильных запчастей и масел; хозяйственные нужды; постельных принадлежностей.

Для оснащения ЕДДС резервным источником электропитания приобретен инвекторный преобразователь и провода к нему.

В период подготовки к летнему отдыху людей у воды, были проведены подводно-технические работы по обслуживанию и чистке городского пляжа «Озерки». Изготовлены и установлены  знаки безопасности на водных объектах в количестве 20 штук. В Осинниковском филиале Кемеровского объединенного учебно-методического центра ГО и ЧС прошли подготовку матросы – спасатели (3 человека), с 3 матросами-спасателями заключены договоры и осуществлялось дежурство на городском пляже. Для оборудования и благоустройства территории городского пляжа приобретен триммер (покос травы) и хозяйственные товары.

Для оснащения аварийно – спасательных формирований Калтанского городского округа приобретена мотопомпа бензиновая в комплектации и сварочный кабель.

В  2018 году был заключен договор с ООО «НООСТРОЙ» на проведение геофизических исследований (георадиолокационное зондирование) дамбы по левому берегу реки Кондома от плотины ПАО «ЮК ГРЭС» до автомобильного моста в районе Малышев Лог. По результатам исследования получен технический отчет о выполненных инженерно-гидрометрических изысканиях.

Исполнение программных мероприятий:

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе |  |
|  |  |  | Плановое значение 2018 год | Уточненный план 2018 год | Фактическое значение 2018 год | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа» |
| Направления деятельности |
| 1.1 | Обеспечение противопожарной безопасности учреждений Калтанского городского округа: | 2018 | 375,1 | 860,8 | 860,8 | 229,5 |  |
|  | Обработка чердачных помещений огнезащитным составом | 2018 | 20,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  | Приобретение первичных средств противопожарной безопасности | 2018 | 0 | 91,3 | 91,3 |  |  |
|  | Перезарядка огнетушителей | 2018 | 0 | 20,8 | 20,8 |  |  |
|  | Монтаж системы пожарно-охранной сигнализации | 2018 | 0 | 354,7 | 354,7 |  |  |
|  | Опашка противопожарных полос | 2018 | 0 | 23,2 | 23,2 |  |  |
|  | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | 2018 | 285,1 | 291,8 | 291,8 |  |  |
|  | Прозвонка электропроводки | 2018 | 70,0 | 67,0 | 67,0 |  |  |
| 1.2 | Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от ЧС: | 2018 | 1 745,4 | 1 569,4 | 1 569,4 | 89,9 |  |
|  | Услуги по содержанию имущества (Оповещение ГО и ЧС) | 2018 | 82,0 | 96,4 | 96,4 |  |  |
|  | Страхование муниципального имущества | 2018 | 163,4 | 19,7 | 19,7 |  |  |
|  | Изготовление памяток, листовок, баннеров | 2018 | 0 | 14,5 | 14,5 |  |  |
|  | Содержание группы контроля за паводковой обстановкой | 2018 | 1 000,0 | 887,4 | 887,4 |  |  |
|  | Мероприятия по пропуску ледохода и паводковых вод | 2018 | 500,0 | 101,3 | 101,3 |  |  |
|  | Водолазные работы | 2018 | 0 | 27,3 | 27,3 |  |  |
|  | Услуги спасателей спасательной станции на территории городского пляжа | 2018 | 0 | 76,5 | 76,5 |  |  |
|  | Поставка дизельного топлива для проведения тренировок и учений по ГО и защите населения от ЧС | 2018 | 0 | 97,7 | 97,7 |  |  |
|  | Подготовка и проведение ТСУ | 2018 | 0 | 20,4 | 20,4 |  |  |
|  | Проведение геофизических исследований (георадиолокационное зондирование) дамбы по левому берегу реки Кондома от плотины ПАО «ЮК ГРЭС» до автомобильного моста в районе Малышев Лог. | 2018 | 0 | 99,9 | 99,9 |  |  |
|  | Обустройство зоны отдыха у воды (городской пляж) | 2018 | 0 | 14,6 | 14,6 |  |  |
|  | Оснащение аварийно-спасательного формирования жилищно-коммунального хозяйства КГО | 2018 | 0 | 113,7 | 113,7 |  |  |
|  | Всего по программе | 2018 | 2 120,5 | 2 430,2 | 2 430,2 | 114,6 |  |
|  | Местный бюджет | 2018 | 2 120,5 | 2 430,2 | 2 430,2 | 114,6 |  |

Целевые индикаторы программы:

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План 2018 | Факт 2018 | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Охрана жизни и здоровья граждан, обеспечение защиты территории, населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задача: Улучшение системы оповещения населения Калтанского городского округа о ЧС |
| 1. | Приобретение оборудования системы оповещения населения (электросирены С- 40) | 2018 г. | Количество сирен С-40 | Шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| Цель: Охрана жизни и здоровья граждан, обеспечение защиты территории, населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задача: Улучшение систем видеонаблюдения |
| 2. | Приобретение установки систем видеонаблюдения | 2018 г. | Количество камер видеонаблюдения | Шт. | 5 | 5 | 100 |  |
| Цель: Локализация и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров |
| Задача: Увеличение объема средств индивидуальной зашиты населения |
| 3. | Приобретение средств индивидуальной защиты и приборов радиационного и химического контроля | 2018 г. | Объем средств индивидуальной защиты в среднем по учреждениям Калтанского городского округа | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Цель: Обеспечение противопожарной безопасности учреждений Калтанского городского округа |
| Задача: Покупка нового оборудования |
| 4. | Совершенствование противопожарного водоснабжения городского округа (приобретение гидрантов и указателей пожарных гидрантов) | 2018 г. | Количество противопожарных гидрантов | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |