

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 29.08.2018 г. № 1377-р

*Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»*

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2017 № 97-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

2. МАУ «Бизнес-инкубатор» обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты»), утвержденного настоящим распоряжением, распространяющимся на правоотношения, возникшие с 01.03.2017г. и ежемесячно до 20-го числа представлять информацию о ходе его реализации в департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области.

3. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Верещагина Т.А.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

4. Контроль за исполнением распоряжение возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по экономике Горшкову А.И.

**Глава Калтанского**

**городского округа И.Ф. Голдинов**

Утвержден

Распоряжением администрации

Калтанского городского округа

от 29.08.2018г. № 1377-р

План мероприятий («дорожная карта»)

«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

Калтанский городской округ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | | Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| Описание ситуации | | Целевая модель учитывает практический опыт реализации мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на региональном уровне. Внедрение целевой модели позволит повысить уровень доступности мер поддержки как для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, так и для действующих субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Формирование системы государственного управления в сфере поддержки  и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.1 | Наличие муниципальных программ развития субъектов малого, среднего предпринимательства | Содействие реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, включая методическое сопровождение разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Реализация муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 100 | 100 | Директор МАУ «Бизнес-инкубатор КГО» (Соблыгашев А.С.) |
| 2. Организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 2.1 | Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях | Поиск проектов субъектов малого, среднего предпринимательства, соответствующих требованиям акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в Калтанском городском округе с привлечением гарантий и поручительств акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в Калтанском городском округе, процентов | Не менее 3 ежегодно | Рассматриваются проекты субъектов малого и среднего предпринимательства | Директор МАУ «Бизнес-инкубатор КГО» (Соблыгашев А.С.) |
| 3. Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 3.1 | Деятельность объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризация деятельности таких организаций муниципальными центрами поддержки предпринимательства | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Наличие в Калтанском городском округе созданного полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации центра поддержки предпринимательства, имеющего сеть филиалов (представительств) в муниципальных образованиях, предоставляющего консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | Не менее 1 | 1 | Директор МАУ «Бизнес-инкубатор КГО» (Соблыгашев А.С.) |
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Калтанском городском округе, процентов | Не менее 5 ежегодно | 3 | Директор МАУ «Бизнес-инкубатор КГО» (Соблыгашев А.С.) |
| 4. Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 4.1 | Наличие государственного и муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Организация работы по реализации мероприятий, направленных на утверждение и дополнение органами местного самоуправления субъекта Российской Федерации перечней муниципального имущества, предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в рамках соглашения с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества в Калтанском городском округе, процентов | Не менее 10 ежегодно | - | Директор МКУ  «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа» (Оборонова Е.Ф.) |
| 01.03.2017 | 31.12.2019 | Наличие в Калтанском городском округе перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 100 | 100 | Директор МКУ  «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа» (Оборонова Е.Ф.) |
| 5. Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства | | | | | | | | |
| 5.1 | Доступная система налоговых льгот для бизнеса | Повышение информированности граждан о возможности применения налоговых каникул | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих налоговые каникулы, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Калтанском городском округе, процентов | Не менее 1,5 | - | Директор МАУ «Бизнес-инкубатор КГО» (Соблыгашев А.С.) |
| Повышение уровня информированности предпринимателей о возможностях применения патентной системы налогообложения | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Доля индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения индивидуальных предпринимателей, в общем числе индивидуальных предпринимателей, относящихся к категории микропредприятий и зарегистрированных на территории Калтанского городского округа, процентов | Не менее 10 | 0,3 | Директор МАУ «Бизнес-инкубатор КГО» (Соблыгашев А.С.) |
| 6. Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам,  планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, через портал информационных ресурсов для предпринимателей  акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | |
| 6.1 | Оказание информационно-маркетинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности | Информационно-маркетинговая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» через портал информационных ресурсов для предпринимателей, создание и ведение которого осуществляет акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https:/smbn.ru, в общем количестве зарегистрированных на территории Калтанского городского округа субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | Не менее 4,5 ежегодно | - | Директор МАУ «Бизнес-инкубатор КГО» (Соблыгашев А.С.) |