

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 02.08. 2022 г. № 1393 - р

***Об утверждении комплексного плана***

***мероприятий Калтанского городского округа***

***по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций,***

***осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению,***

***на 2022-2024 годы***

## В целях реализации п. 63 Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 – 2024 годы, утвержденного Правительством Российской Федерации 11.12.2020 № 11826п-П44, в соответствии с распоряжением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 25.03.2022 № 134-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий Кемеровской области – Кузбасса по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2022-2024 годы»:

## Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий Калтанского городского округа по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2022 - 2024 годы.

1. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Верещагина Т.А.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по экономике Горшкову А.И.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **И.о. главы Калтанского**  **городского округа** |  | **Л.А. Шайхелисламова** |

Утвержден

распоряжением администрации Калтанского городского округа от 02.08.2022 г. № 1393- р

**Комплексный план мероприятий Калтанского городского округа по обеспечению поэтапного доступа**

**негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,**

**выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2022-2024 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок  реализации мероприятия | Ответственные  исполнители |
| 1. Совершенствование нормативно правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств | | | | |
| 1.1 | Разработка и актуализация муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | муниципальные  нормативно-правовые акты | 3 квартал 2022 года | Заместитель главы Калтанского городского округа по экономике Горшкова А.И. |
| 1.2 | Разработка и актуализация мер по поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства | муниципальные  нормативно-правовые акты | 3 квартал 2022 года | Заместитель главы Калтанского городского округа по экономике Горшкова А.И. |
| 2. Разработка мер по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств | | | | |
| 2.1 | Организация проведения тренингов, семинаров и иных мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности специалистов негосударственных организаций, социальных предпринимателей | повышение  профессионального уровня  специалистов СО НКО | Ежегодно  до 1 марта | Заместитель главы Калтанского городского округа по экономике Горшкова А.И.  Заместитель главы Калтанского городского округа по социальным вопросам Карабейникова Т.А.  СО НКО и другие заинтересованные организации (по согласованию) |
| 2.2 | Проведение информационно - методических совещаний для государственных и муниципальных служащих по вопросам взаимодействия с негосударственными организациями и привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере | информационно  методические материалы | Ежегодно  до 1 марта | Заместитель главы Калтанского городского округа по экономике Горшкова А.И.  Заместитель главы Калтанского городского округа по социальным вопросам Карабейникова Т.А. |
| 2.3 | Предоставление льгот и имущественной поддержки негосударственным организациям, в том числе СО НКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере, в виде предоставления недвижимого имущества, находящегося в собственности Калтанского городского округа, в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | нормативные правовые акты,  регламентирующие порядок и условия предоставления негосударственным  поставщикам услуг в  социальной сфере льгот и имущественной поддержки | В течение года |  |
| 2.4 | Расширение и совершенствование поддержки СО НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере:  - внесение изменений в правила проведения муниципальных конкурсов на предоставление субсидий СО НКО в части поддержки в приоритетном порядке СО НКО, оказывающих услуги в социальной сфере, и некоммерческих организаций, оказывающих содействие таким СО НКО;  - обеспечение максимально быстрого предоставления субсидий СО НКО в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с предоставлением населению услуг в социальной сфере;  - совершенствование методической, консультационной и информационной поддержки СО НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере | нормативные правовые акты,  регламентирующие порядок и условия предоставления поддержки СО НКО | В течение года | Заместитель главы Калтанского городского округа по экономике Горшкова А.И.  Заместитель главы Калтанского городского округа по социальным вопросам Карабейникова Т.А. |
| 2.5 | Расширение и совершенствование поддержки финансовой и нефинансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства (социальные предприятия) | нормативные правовые акты,  регламентирующие порядок и условия предоставления поддержку субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства | В течение года | Заместитель главы Калтанского городского округа по экономике Горшкова А.И.  Директор МАУ «Агентство инвестиций и предпринимательства  Калтанского городского округа»  Солбыгашев А.В. |
| 2.6 | Содействие развитию кадрового потенциала СО НКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев, в том числе путем поддержки муниципальных центров поддержки некоммерческих организаций, центров инноваций в социальной сфере, центров поддержки добровольчества | план мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях в уполномоченный орган,  соответствующие (отраслевые) федеральные органы исполнительной власти | В течение  года | Заместитель главы Калтанского городского округа по экономике Горшкова А.И.  Заместитель главы Калтанского городского округа по социальным вопросам Карабейникова Т.А. |
| 2.7 | Организационная поддержка муниципальных грантовых конкурсов (программ) СО НКО и социальных предпринимателей, проводимых благотворительными фондами, бизнес-организациями и краудфандинговыми платформами | отчеты о проводимых конкурсах, реализуемых проектах в Калтанского городского округа, которым оказана поддержка, на сайтах КГО, СОНКО | В течение года | Директор МАУ «Агентство инвестиций и предпринимательства  Калтанского городского округа»  Солбыгашев А.В. |
| 3. Иные мероприятия | | | | |
| 3.1 | Внедрение и обобщение лучших практик по предоставлению услуг в сфере социальной защиты населения с участием негосударственных поставщиков | отчет в уполномоченный орган | Ежегодно  до 1 марта | Заместитель главы Калтанского городского округа по социальным вопросам Карабейникова Т.А.  СО НКО и другие заинтересованные организации (по согласованию) |
| 3.2 | Ведение реестра СО НКО – получателей поддержки | открытость и доступность информации о социально ориентированных некоммерческих  организациях, получивших  поддержку | постоянно | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Калтанского городского округа |
| 3.3 | Проведение обучающих мероприятий для государственных и муниципальных служащих по вопросам обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | план мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях в уполномоченный орган | В течение года | Управляющий делами - руководитель аппарата администрации Калтанского городского округаНиколаева М.В. |

4. Целевые показатели комплексного плана мероприятий Калтанского городского округа по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1. Доля средств бюджета Калтанского городского округа, выделяемых негосударственным организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), в общем объеме средств, выделенных на предоставление услуг в соответствующей сфере: |  |  |  |  |
| социального обслуживания и социального сопровождения | % | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| образования | % | 0,50 | 0,55 | 0,6 |
| культуры | % | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| туризма, молодежной политики, физической культуры и массового спорта | % | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| 2. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных (негосударственных) формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания населения всех форм собственности | % | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
| 3. Количество негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей принявших участие в реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | ед. | 1 | 2 | 2 |
| 4. Количество некоммерческих организаций | ед. | 4 | 5 | 6 |